23-TA-903: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums “Par Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide”” īstenošanas termiņa pagarināšanu

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

27.04.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

02.05.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Priekšlikums Nepieciešams precizēt informatīvā ziņojuma projekta 2.sadaļu “Priekšlikumi turpmākai rīcībai”, ņemot vērā, ka, saskaitot 67 928 euro un 99 556 euro, veidojas 167 484 euro, nevis 167 483 euro. Piedāvātā redakcija - | Irina Družiņina (FM) |
| 2. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Priekšlikums Informatīvā ziņojuma projekta 1.sadaļā “Esošās situācijas raksturojums” (2.lpp.) attiecībā par piekto aktivitāti norādīts, ka Nacionālais veselības dienests spēja piesaistīt jaunus un zinošus darbiniekus, savukārt turpmāk tekstā norādīts, ka minētā aktivitāte nav realizēta un tabulas ailē “Apgūtais finansējums uz 2022.gada 31.decembri (EUR)” apgūtais finansējums uz 2022.gada 31.decembri ir 0. Ņemot vērā minēto, nepieciešams precizēt informāciju. Piedāvātā redakcija - | Irina Družiņina (FM) |
| 3. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Pieņemt zināšanai, ka Nacionālais veselības dienests atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 18.marta protokola Nr.28 42.§ “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” 2. punktam, Ministru kabineta 2022.gada 21. jūnija rīkojuma Nr.456 “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” un Ministru kabineta 2022.gada 13.decembra rīkojuma Nr.914 “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”” augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” īstenošanai 2022.gadā piešķirto finansējumu 3 105 764 euro uz 2022.gada 31.decembri apguvis 2 938 280 euro apmērā. | Priekšlikums Lūdzam izteikt MK sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu šādā redakcijā: “Pieņemt zināšanai, ka Nacionālais veselības dienests atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 18.marta protokola Nr.28 42.§ “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” 2. punktam, Ministru kabineta 2022.gada 21. jūnija rīkojumam Nr.457 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”” un Ministru kabineta 2022.gada 13.decembra rīkojumam Nr.914 “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”” augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” 2022.gadā piešķirto finansējumu 3 105 764 euro uz 2022.gada 31.decembri apguvis 2 938 281 euro apmērā”. Attiecīgi precizējams informatīvā ziņojuma projekts. Piedāvātā redakcija - | Irina Družiņina (FM) |