23-TA-1988: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2023. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums)

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Valsts kanceleja

Atzinums iesniegts

24.08.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

24.08.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums 2. pielikums "ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika riski" | Iebildums Lūdzam 2. pielikuma tabulas "ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika riski" pasākumiem 1.3.1.2., 4.3.4.4., 4.3.4.5., 4.3.6.7., 4.3.6.8. un 4.3.6.9. kolonnā “Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)” veikt izmaiņas, norādot 2023. gada IV ceturksni. Papildus lūdzam pasākumiem 4.3.6.7. un 4.3.6.9. kolonnā "Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)" veikt izmaiņas, norādot 2023. gada IV ceturksni. Izmaiņas nepieciešamas, izdarot secinājumus par šobrīd TAP portālā notiekošo investīciju pasākumu MK noteikumu projektu faktisko saskaņošanas virzību un vērtējot to cik objektīvi daudz laika būs nepieciešams saskaņošas procesu noslēgšanai. Iepriekš izsakot, atlašu uzsākšanas termiņu prognozes, nebija iespējams objektīvi novērtēt to cik lielā apjomā nozaru ministrijas un sabiedrības pārstāvji TAP portālā sniegs iebildumus un priekšlikumus par MK noteikumu projektiem, cik kārtās būs jāorganizē saskaņošanas process un cik ilgs laiks būs nepieciešams iebildumu un priekšlikumu apstrādei. Atlašu uzsākšanas termiņa nobīde nebūs liela, bet ir skaidrs, ka septembrī atlases visos iepriekšminētajos pasākumos nebūs iespējams uzsākt, līdz ar to Ministru kabinetam būtu sniedzama iespējami aktuālāka informācija. Piedāvātā redakcija - | Haralds Beitelis (VK) |