23-TA-2350: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 3.0

Atzinuma sniedzējs

Veselības ministrija

Atzinums iesniegts

21.03.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

25.03.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 29. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt būvdarbu veicējam saistību izpildes nodrošinājumu līdz 10 % no būvdarbu līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības publiskajā būvdarbu līgumā noteikt prasības pirmā pieprasījuma garantiju apdrošināšanas līgumam, lai nodrošinātu visu nodrošinājuma veidu savstarpējo atbilstību. Ja līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz pusotru gadu, būvdarbu veicējam ir tiesības saistību izpildes nodrošinājumu proporcionāli faktiski izpildīto un no pasūtītāja puses apmaksāto būvdarbu vērtībai, ja izpildās visi šādi nosacījumi - ir izpildīta vairāk kā puse līgumā paredzēto būvdarbu, būvdarbi ir pieņemti un apmaksāti no pasūtītāja puses, pasūtītājs nav piemērojis līgumsodu būvdarbu veicējam par konstatētiem līgumsaistību pārkāpumiem, kā arī nav konstatēts būvdarbu termiņu kavējums. Apvienotā projektēšanas un būvdarbu līguma gadījumā saistību nodrošinājuma apmēra samazinājumu piemēro tikai būvdarbu posmā. | Iebildums Darbu izpildes garantija atbilstoši mērķim un būtībai garantē Pasūtītājam būvdarbu izpildi pilnā apmērā, tādēļ, darbu izpildes garantijas summa nevar tikt samazināta, kad līgums nav izpildīts pilnā apmērā (pusē vai arī tuvu beigām). Pat gadījumā, ja līguma izpilde ir apjomīga, Pasūtītājam radīsies lielas izmaksas objekta konservācijas gadījumā, ja būvdarbu veicējs pārtrauks būvdarbu izpildi jebkurā būvdarbu stadijā, līdz ar to, darbu izpildes nodrošinājuma summai jābūt noteiktai pilnā apmērā līdz visai saistību izpildei, pretējā gadījumā šādam nodrošinājumam zūd jēga. Piedāvātā redakcija Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt būvdarbu veicējam saistību izpildes nodrošinājumu līdz 10 % no būvdarbu līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības publiskajā būvdarbu līgumā noteikt prasības pirmā pieprasījuma garantiju apdrošināšanas līgumam, lai nodrošinātu visu nodrošinājuma veidu savstarpējo atbilstību | Ģirts Kuprijanovs (VM) |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 29.1 Apvienotā projektēšanas un būvdarbu līguma gadījumā saistību izpildes nodrošinājumu par laiku līdz būvdarbu izpildes nosacījumu izpildei nosaka no līgumcenas par projektēšanu vērtības. Ja līgumā nav noteikta projektēšanas vērtība, pieņem ka tā veido 10% no kopējās līgumcenas. Pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes saistību nodrošinājumu nosaka no būvdarbu līgumcenas vērtības. Ja būvdarbu līgumcenas vērtība līgumā nav noteikta, pieņem ka tā veido 90% no kopējas līgumcenas. | Iebildums Šādā redakcijā zūd jēga līguma izpildes nodrošinājuma garantijai, jo nodrošinājumam jābūt noteiktam uz visu līgumu – gan projektēšanu, gan būvdarbiem, ja pasūtītājs ir izvēlējies līguma veidu projektē un būvē. Piedāvātā redakcija Apvienotā projektēšanas un būvdarbu līguma gadījumā saistību izpildes nodrošinājumu par laiku līdz būvdarbu izpildes nosacījumu izpildei nosaka no kopējās līgumcenas. | Ģirts Kuprijanovs (VM) |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 9. Ja pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu šo noteikumu 8. punktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz būvdarbu veicējam šo noteikumu 10. punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis šo noteikumu 8. punktā minētā termiņa pēdējā dienā. Šajā gadījumā būvdarbu izpildes akts stājās spēkā bez pasūtītāja paraksta. | Priekšlikums Lai izvairītos no šī punkta ļaunprātīgas izmantošanas, nepieciešams iekļaut aizsargmehānismu Pasūtītājam. Piedāvātā redakcija Ja pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu šo noteikumu 8. punktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz būvdarbu veicējam šo noteikumu 10. punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis šo noteikumu 8. punktā minētā termiņa pēdējā dienā, pie nosacījuma, ka būvdarbu veicējs pasūtītāju rakstveidā ir brīdinājis par šī punkta neizpildi. Šajā gadījumā būvdarbu izpildes akts stājās spēkā bez pasūtītāja paraksta. | Ģirts Kuprijanovs (VM) |