24-TA-2325: Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts (Groza ar plānošanas dokumentu)

Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 15. novembra rīkojumā Nr. 765 "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu saglabāšanas, uzturēšanas, izpētes un atjaunošanas programmu 2023.–2025. gadam"

TA saskaņojamie dokumenti

Rīkojuma (grozījumu) projekts 1.0

Rīkojuma konsolidētā versija 2.0

Plānošanas dokumenta konsolidētā versija 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

10.10.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

15.10.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plānošanas dokumenta konsolidētā versija Apsaimniekošanas programmas 2023-2025 grozījumi (track changes) | Priekšlikums Lūdzam izvērtēt faktisko finansējuma izlietojuma apmērus līdz šī gada beigām (plānotos iepirkumus, faktiski veicamos darbus un visas izmaksas, ņemot vērā, ka ir 2024.gada oktobra mēnesis) un atbilstīgi tam papildināt 63. lpp. tabulu ar informāciju par plānoto faktiski izlietojamo finansējuma apmēru 2024.gadā, ņemot vērā prognozējamo finansējuma neizpildi. Vēršam uzmanību, ka ir apsverams jautājums par savlaicīgu izmaiņu iestrādāšanu atbilstoši faktiskajām plānotajām izmaksām līdz 2024.gada beigām deleģēšanas līgumā (t.sk. vienošanās ar izmaksu tāmēm pie deleģēšanas līguma). Saskaņā ar "Apsaimniekošanas programmas 2023-2025" 63. lpp. norādīto kopējās plānotās izmaksas 1 262 847 euro, t.sk. neapgūtais un pārceltais finansējuma atlikums no 2023.gada 276 514 euro. Arī 2023.gadā tika pārcelts 2022.gada neapgūtais finansējuma atlikums 22 615 euro. Līdzšinējā prakse rāda, ka apsaimniekošanas programmas īstenošanai valsts budžeta piešķirtais finansējums netika apgūts pilnā apmērā 2022.gadā un 2023.gadā. Anotācijas projekta 1.3.sadaļā norādīts: "Līdz ar to attiecībā uz Apsaimniekošanas programmā paredzētā finansējuma apguvi tika nolemts līdz Projektā paredzētajai Apsaimniekošanas programmas izmaiņu apstiprināšanai 2024.gada finansējumu no plānotās uzturēšanas izmaksu summas Aģentūrai pārskaitīt 70 % apmērā, un konkrēti, 345 100 euro, kas paredzēts personāla atlīdzībai. Atlikušais finansējums tiks izmaksāts pēc Projektā paredzēto Apsaimniekošanas programmas izmaiņu saskaņošanas un apstiprināšanas Ministru kabinetā. Līdz ar to šobrīd Aģentūrai pieejamais 2024.gada finansējums kopā ir 621 614 euro apmērā, un konkrēti, atlikums no 2023.gada 276 514 euro un 2024.gada finansējums uzturēšanas izmaksām atlīdzībai 345 100 euro. Rodas jautājums pēc būtības, vai tiešām faktiski līdz 2024.gada 30.decembrim tiks apgūts tabulā norādītais finansējums 1 262 847 euro apmērā, par ko rodas pamatotas šaubas. Piedāvātā redakcija - | Žanete Zvaigzne (FM) |
| 2. | Plānošanas dokumenta konsolidētā versija Apsaimniekošanas programmas 2023-2025 grozījumi (track changes) | Priekšlikums "Apsaimniekošanas programmas 2023-2025" 83.lpp. nav saprotama teikuma daļa "Līdz ar to 2025. gadā atlīdzības izmaksas plānotas 358 967 euro apmērā vai 2,6 % apmērā pret 2024.gada atlīdzības izmaksu plānu", ja tas ir domāts pieaugums par 2,6 %, tad nepieciešams atbilstīgi precizēt teikumu. Piedāvātā redakcija - | Žanete Zvaigzne (FM) |
| 3. | Plānošanas dokumenta konsolidētā versija Apsaimniekošanas programmas 2023-2025 grozījumi (track changes) | Priekšlikums Tā kā Valsts kanceleja saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 4.jūlija noteikumu Nr.358 "Valsts kancelejas nolikums" 4.12.apakšpunktu koordinē un pārrauga sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības sistēmas piemērošanu, tad lūdzam "Apsaimniekošanas programmas 2023-2025" 8.sadaļu par darbinieku atlīdzību saskaņot ar Valsts kanceleju. Piedāvātā redakcija - | Žanete Zvaigzne (FM) |
| 4. | Plānošanas dokumenta konsolidētā versija Apsaimniekošanas programmas 2023-2025 grozījumi (track changes) | Priekšlikums Lūdzam precizēt "Apsaimniekošanas programmā 2023-2025" minētās atsauces "Plānotie atjaunošanas darbi Rīgas brāļu kapos 2024. gadā ar 2023.gada atlikumu", pirms vārda "atlikumu" papildinot ar vārdu "finansējuma". Piedāvātā redakcija - | Žanete Zvaigzne (FM) |
| 5. | Plānošanas dokumenta konsolidētā versija Apsaimniekošanas programmas 2023-2025 grozījumi (track changes) | Priekšlikums Lūdzam "Apsaimniekošanas programmas 2023-2025" 3.lpp. pēdējā rindkopā teikumu "Plāna izpilde 2023. – 2025. gados var tikt precizēta atbilstoši 2023. gada un turpmāko gadu faktiski pieejamajam finansējumam" izteikt šādā redakcijā: "Plāna izpilde 2023. – 2025. gados var tikt precizēta atbilstoši 2023. gada un turpmāko gadu faktiski pieejamajam finansējumam un faktiski veiktajiem darbiem", ņemot vērā praktisko programmas īstenošanas praksi. Piedāvātā redakcija - | Žanete Zvaigzne (FM) |
| 6. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums Anotācijas 1.3.sadaļā ir tabula 2025.gads un "Izmaksas", lūdzam precizēt "Plānotās izmaksas". Piedāvātā redakcija - | Žanete Zvaigzne (FM) |
| 7. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums Lūdzam anotācijas projektu papildināt ar tabulu par faktiski veiktiem izdevumiem restaurācijas, atjaunošanas darbiem un uzturēšanas izdevumiem, īstenojot Apsaimniekošanas programmu 2023-2025, līdz 2024.gada augustam (atbilstoši pieejamiem datiem). Piedāvātā redakcija - | Žanete Zvaigzne (FM) |
| 8. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums Anotācijas III sadaļas "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem" 2.,4., 6. un 8.kolonnas 1., 1.1., 2. un 2.1.apakšpunktā ir norādāms plānotais valsts budžeta finansējuma apmērs. Piedāvātā redakcija - | Jānis Lejietis (FM) |
| 9. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums Anotācijas 1.3.sadaļā ir minēts: "Pārvaldei pēc Aģentūras rakstiska ierosinājuma saņemšanas ir tiesības pārskatīt un mainīt atsevišķiem darbiem paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu 10 % apjomā, nemainot apstiprinātajā Apsaimniekošanas programmā noteikto kopējo finansējuma apmēru. Šādā gadījumā puses noslēdz atsevišķu vienošanos pie Deleģēšanas līguma.". Lūdzam papildināt anotācijas projektu ar informāciju, kā šis princips ir ievērots attiecībā uz video novērošanas projekta īstenošanu Rīgas Brāļu kapos 2022., 2023. un 2024.gadā. Piedāvātā redakcija - | Žanete Zvaigzne (FM) |
| 10. | Anotācija (ex-ante) 6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process | Priekšlikums Lūdzam norādīt visus iesaistītos, arī Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas pieminekļu aģentūra”. Piedāvātā redakcija - | Žanete Zvaigzne (FM) |
| 11. | Anotācija (ex-ante) 7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Priekšlikums Lūdzam anotācijas projekta 7.1.punktā Finanšu ministriju aizstāt ar Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas pieminekļu aģentūra”, kas īsteno Apsaimniekošanas programmu 2023-2025. Piedāvātā redakcija - | Žanete Zvaigzne (FM) |