23-TA-2581: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 2.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

24.11.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

24.11.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums Lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru un izsekojamu informāciju par nepieciešamību pagarināt Latvijas Universitātes projekta īstenošanas termiņu pēc 2023.gada 31.decembra projekta pilnīgai pabeigšanai, nepiemērojot posmošanas risinājuma iespēju, lūdzam izvērstu informāciju iekļaut anotācijā. Vēršam uzmanību, ka no šobrīd anotācijā sniegtās informācijas nav viennozīmīgi izsekojams, kāpēc netiek virzīta iespēja virzīt posmošanas risinājumu, ņemot vērā, ka nefukcionējoša projekta risinājums var radīt ietekmi uz valsts budžetu. Vienlaikus lūdzam Izglītības un zinātnes ministriju papildināt anotāciju ar izvērtējumu par projekta 2024. gada izdevumu attiecināšanu no ES fondu 2021.-2027. gada programmas. Finanšu ministrija paļaujas, ka 2024. gada izdevumi nefunkcionējoša projekta gadījumā neradītu papildu negatīvu ietekmi uz valsts budžetu. Piedāvātā redakcija - | Elīna Puriņa (FM) |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums Lūdzam precizēt anotācijas 1.3. sadaļas apakšsadaļas "Risinājuma apraksts" 10. rindkopu, norādot, ka tiks veikti grozījumi vienošanās vai līgumā par projekta īstenošanu un ka attiecīgie grozījumi (nevis Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumu Nr. 561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumu (turpmāk - noteikumi Nr. 561) grozījumi) nav uzskatāmi par būtiskiem rindkopā minētās Regulas Nr. 1303/2013 71. panta izpratnē. Piedāvātā redakcija - | Ance Rudzīte (FM) |
| 3. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums Rosinām papildināt anotāciju ar norādi, ka grozījumus vienošanās vai līgumā par projekta īstenošanu paredzēts veikt, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas perioda" 51.5 punktu. Piedāvātā redakcija - | Ance Rudzīte (FM) |
| 4. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums Lūdzam precizēt informāciju anotācijā, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām darbības programmu slēgšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondā 2014.–2020. gada periodā, nosacījums attiecībā uz noteikto nefunkcionējošo projektu slieksni 20% ir attiecināms uz nefunkcionējošiem projektiem, kas ir ziņojami Eiropas Komisijai ar noslēguma ziņojumu 2025.gada 15.februārī. Ņemot vērā, ka projekta īstenošanas termiņš ir noteikts 2024.gada 31.oktobris, projekts tiks pabeigts pirms noslēguma ziņojuma iesniegšanas un netiks ziņots Eiropas Komisijai. Piedāvātā redakcija - | Rasa Teivāne (CFLA) |