25-TA-204: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3.1.1.i. investīcijas "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija" mērķa Nr. 23 "Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība" īstenošanas termiņa pagarinājumu

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

08.07.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

09.07.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3.1.1.i. investīcijas "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija" mērķa Nr. 23 "Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība" īstenošanas termiņa pagarinājumu | Priekšlikums Lūdzam precizēt 4. Tabulas “Nojaucamie objekti, kuros darbi pārklājas ar jauno KPC būvniecību“ kolonnu “KPC nodošana pasūtītājam, lietotājiem un veco ēku atbrīvošana”, iekļaujot tajā plānoto 2026.gada mēnesi (nevis ceturksni), lai neveidotos pretrunīga informācija, ka veco depo ēku demontāža varēs tikt uzsākta ne ātrāk kā 2026. gada 1. vai 2. ceturksnī, demontāžas pasākumu īstenošanai nepieciešami 3-5 mēneši – tā lai saprotami varētu nolasīt, ka projektu plānots pabeigt ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. jūlijam. Attiecīgi lūgums precizēt teikumu, ka Investīciju projekta pabeigšana būs iespējama ne ātrāk par 2026. gada 3. ceturksni – skaidri uzrakstot, ka Investīciju projekta pabeigšana plānota līdz 2026.gada 31.jūlijam. Piedāvātā redakcija - | Aina Greiškāne (FM) |