26-TA-369: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Par Kohēzijas politikas ES fondu, Atveseļošanas fonda, EEZ, Norvēģijas un Šveices grantu investīciju ieviešanu Latvijā

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Ekonomikas ministrija

Atzinums iesniegts

09.03.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

11.03.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums 3.pielikums. Atveseļošanas fonda plāna vēl izpildāmo rādītāju izpildes statuss | Priekšlikums 25. rindā par rādītāju nr 18, lūdzam pievienot EM komentāru "Lai nodrošinātu rādītāja sasniegšanu pilnā apmērā, tiek veikti grozījumi 1.2.1.4.i. investīcijas MK noteikumos Nr. 443, precizējot ēku sarakstu un pagarinot projektu īstenošanu līdz 31.07.2026., ja finansējuma saņēmējs objektīvi pamato šādu nepieciešamību. Būvdarbi tiek veikti 7 projektos no 8 (1 projektā būvdarbi ir pabeigti), attiecīgi rādītāja sasniegšana pilnā apmērā, kā arī intensīvāka finansējuma apguve plānota 2026. gada 2./3. ceturksnī." 29. rindā par rādītāju 109b, lūdzam pievienot EM komentāru "Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi” izpildes statusu informējam, ka uz 6.03.2026. rādītāja izpilde ir 61 %. 3.1.1.7.i. investīcijas ietvaros ir noslēgti 2 aizdevumu līgumi par AF finansējumu 17 764 029 EUR." 36. rinda par rādītāju 20, lūdzam pievienot EM komentāru "Saskaņā ar KP VIS pieejamo informāciju, AS "Sadales tīkls" progresa pārskats Nr.6 par laika periodu 01.07.2025.-31.12.2025. ir apstiprināts 28.01.2026. un rādīta izpilde ir 1345 jeb 65 %. Lūdzam norādīt korektu informāciju par rādītāja sasniegšanas progresu uz 01.02.2026. Rādītāju plānots sasniegt pilnā apmērā 2026. gada 2. ceturksnī saskaņā ar operatīvajiem datiem uz 25.02.2026." 38. rinda par rādītāju 156, lūdzam pievienot EM komentāru "Lai nodoršinātu rādītāju sasniegšanu noteiktajā termiņā, EM plāno noslēgt līgumu ar Latvijas Zinātņu akadēmiju par paredzētā finansējuma piešķiršanu. Vienlaikus skaidrojam, ka aizkavējies progresa pārskata apstiprināšana, saistībā ar papildus informācijas izskatīšanu, ko plānots apstiprināt līdz 31.03. Līdz ar plānots rādītāju sasneigt noteiktajā termiņā." 39. rindā par rādītāju 103, lūdzam pievienot EM komentāru "informējam, ka rādītāja izpilde ir 79 % - ekspluatācijā uz 4.03.2026. ir nodoti 238 dzīvokļi 3 projektu ietvaros" 40. rindā par rādītāju 9, lūdzam pievienot EM komentātu "Uz 26.02.2026 kopējais primārās enerģijas samazinājums pabeigtiem projektiem sastāda 11 622MWh/gadā un izpilde pret mērķi sastāda 81%" 43. rindā par rādītāju 109a, lūdzam pievienot EM komentāru "Īstenošanas nolīgums un investīcijas pabeigšana” informējam, ka 2025.gada augustā ir veikts maksājums Altum 29 020 919 EUR. Savukārt, rādītājs nav sasniegts, ņemot vērā objektīvus iemeslus - papildus AF piešķīrumu 3.1.1.7.i. investīcijai, attiecīgus grozījumus CID 2025.gada beigās (pēc EK un FM norādījumiem, termiņš šī rādītāja izpildei netika mainīts) un MK noteikumos Nr.459 (noteikumi pieņemti MK 10.02.2026.). Pēc MK noteikumu grozījumu Nr.459 spēkā stāšanās ir veikti un skaņošanā atrodas grozījumi ANM līgumā, pēc kura parakstīšanas tiks veikts finansējuma pārskaitījums Altum. Rādītāju paredzēs izpildīt līdz 2026.gada marta beigām." Piedāvātā redakcija - | Lāsma Anspoka (EM) |