23-TA-1617: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 3.0

Atzinuma sniedzējs

Biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"

Atzinums iesniegts

17.07.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

18.07.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 9.3. reizi ceturksnī apkopo un izvērtē pašvaldību iesniegtos pārskatus par investīciju projektu īstenošanu, izņemot pārskatus par ventilācijas investīciju projektiem, kurus izvērtē Izglītības un zinātnes ministrija, un informē aģentūru par to saskaņošanu. Ja aģentūra vai Izglītības un zinātnes ministrija konstatē, ka pašvaldība investīciju projektam piešķirto finansējumu nav izmantojusi atbilstoši paredzētajam mērķim un šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, vai šo noteikumu 3.1 8. vai 3.6. apakšpunktā minētajā termiņā, aģentūra nosūta pašvaldībai pieprasījumu atmaksāt neatbilstoši izmantoto valsts budžeta finansējumu vai līdz noteiktajam termiņam neizmantoto valsts budžeta finansējumu saskaņā ar aģentūras noteikto maksājumu grafiku; | Iebildums Lūdzam paredzēt, ka, pamatojot objektīvu nepieciešamību, pašvaldība var lūgt Valsts Reģionālās attīstības aģentūru pagarināt investīciju projektu īstenošanai nepieciešamo iepirkuma līgumu noslēgšanas termiņu līdz 2023.gada 30.septembrim, kā arī pagarināt investīciju projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim. Lūgums saistīts ar objektīviem apstākļiem, ar kādiem saskaras Gulbenes novada pašvaldība, proti, nepieciešamību sludināt atkārtotu iepirkumu ( 2021.gadā tika uzsākts projekts, taču būvnieks nespēja veikt uzņemtos darbus noteiktajos termiņos, kā rezultātā pašvaldībai šogad nācās lauzt līgumu. Prasītais pagarinājums ir būtisks!) Izsakām priekšlikumu neveikt grozījumu Ministru kabineta 13.04.2021. noteikumu Nr.242 9.3. apakšpunktā un to saglabāt šobrīd spēkā esošajā redakcijā. Piedāvātā redakcija - | Ieva Sarma (RACA) |