23-TA-1615: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 2.0

Atzinuma sniedzējs

Biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"

Atzinums iesniegts

04.07.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

04.07.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 14.1 Pašvaldības, kuras saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu aģentūras pagarinātajā iepirkuma līgumu noslēgšanas termiņā nav tos noslēgušas, var lūgt aģentūru, pamatojot nepārvaramas varas apstākļu vai citu objektīvu apstākļu ietekmi uz iepirkuma līguma noslēgšanas termiņa izpildi, attiecināt arī tos investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkuma līgumus, kas noslēgti līdz 2023.gada 31. augustam, vienlaikus nodrošinot attiecīgā projekta (tajā skaitā būvdarbu, ja attiecināms) īstenošanas pabeigšanu līdz 2023. gada 31. decembrim. | Iebildums 14.1 punktā nepieciešams pagarināt termiņus (Gulbenes novada pašvaldības situācija ir sekojoša - uzsākts projekts 2021.gadā, būvnieks nespēj veikt uzņemtos darbus noteiktajos termiņos, šogad lauzts līgums un sludinās jaunu iepirkumu, ir būtiski, lai tiktu pagarināts iepirkuma noslēgšanas termiņu). Piedāvātā redakcija 14.1 Pašvaldības, kuras saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu aģentūras pagarinātajā iepirkuma līgumu noslēgšanas termiņā nav tos noslēgušas, var lūgt aģentūru, pamatojot nepārvaramas varas apstākļu vai citu objektīvu apstākļu ietekmi uz iepirkuma līguma noslēgšanas termiņa izpildi, attiecināt arī tos investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkuma līgumus, kas noslēgti līdz 2023.gada 30.septembrim, vienlaikus nodrošinot attiecīgā projekta īstenošanas pabeigšanu līdz 2024. gada 31. martam ar nosacījumu, ka valsts budžeta finansējumu pašvaldības apgūst līdz 2023.gada 31. decembrim. | Ieva Sarma (RACA) |