26-TA-695: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība”  4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projektu termiņa pagarinājumu

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 2.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

21.04.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

21.04.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projektu termiņa pagarinājumu | Priekšlikums Konstatējam, ka iepriekš izteiktais priekšlikums nav tomēr iestrādāts ziņojumā, tādēļ atkārtoti lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projekta 3.4. punktu ar informāciju, līdz kuram datumam plānots veikt maksājumus (2026. gada 31. decembris) 4.1.1.r. reformas projektā, kā arī informāciju, ka Veselības ministrija nodrošinās visu nepieciešamo pārbaužu veikšanu par publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu atbilstoši mērķim līdz 2026. gada 31. decembrim, pēc līdzības kā ir iekļauta informācija informatīvā ziņojuma projekta 2.4. punktā. Papildus lūdzam tehniski precizēt terminu “apgūt” finansējumu uz jēgpilnāku “ieguldīt” vai “veikt maksājumus” par darbiem, pakalpojumiem u.tml. Vienlaikus, lai no ziņojuma nerodas iespaids, ka pamatmērķis ir “apgūt” finansējumu, lūdzam ziņojumā nedaudz vairāk izvērst tieši, kas ir plānotie veicamie darbi, pakalpojumi, sasniedzamie rezultāti, t.i., pievienotā vērtība, ieguvumi, kādēļ nepieciešams turpināt ieguldīt finansējumu. Tāpat, kas notiktu, ja šāda pagarinājuma atļauja netiktu sniegta. Piedāvātā redakcija - | Aina Greiškāne (FM) |