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	Iebildums / Priekšlikums
	Autors

	1.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra noteikumos Nr. 512 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi", paplašinot mērķa grupas atbilstības kritērijus, nosakot, ka kvotu pārdale projektos ir nostiprināma ar vienošanās par projekta īstenošanu grozījumiem, kā arī paredzot, ka gadījumos, kad mērķa grupas persona pārtrauc dalību 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" (turpmāk – 3.1.2.1.i. investīcija) otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" (turpmāk – otrā kārta) projektā, izmaksas ir attiecināmas no 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas Atveseļošanas fonda finansējuma.
	Iebildums
Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar informāciju par to, ka tiks nodrošināta vienota pieeja izvērtējot to, kas var tikt uzskatīts par pamatotu gadījumu (t.sk. no finansējuma saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ) personas dalības pārtraukšanai, lai nodrošinātu lietderīgu publisko resursu izmantošanu, t.sk. nodrošinātu pietiekamu finansējumu Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - AF) 117.mērķrādītāja sasniegšanai pilnā apmērā.
Vienlaikus, lūdzam izvērtēt, vai ir lietderīgi minēto vienotās izvērtējuma pieejas un regulējuma jautājumu atrunāt Ministru kabineta 02.09.2023. noteikumos Nr.512 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi", kā to šobrīd paredz protokollēmuma 2.punkts, ņemot vērā, ka šāda kārtība pēc būtības būtu iekšējs atbildīgās iestādes dokuments.
Lūdzam atbilstoši precizēt arī ziņojuma projektu.
Piedāvātā redakcija
-
	Inga Lapsa (FM)

	2.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" atskaites punkta termiņa kavējumu"
	Priekšlikums
Lūdzam precizēt ziņojuma projektā (un pēc iespējas Ministru kabineta protokollēmuma projektā) B varianta aprakstu, lai būtu viennozīmīgi saprotams, ka visi ziņojuma projektā aprakstītie risinājumi ir vērsti, lai AF 115.rādītāju izpildītu 100 % apmērā.
Piedāvātā redakcija
-
	Inga Lapsa (FM)

	3.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" atskaites punkta termiņa kavējumu"
	Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par AF 115.atskaites punkta plānoto izpildes termiņu.
Piedāvātā redakcija
-
	Inga Lapsa (FM)

	4.
	Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" atskaites punkta termiņa kavējumu"
	Priekšlikums
Lūdzam precizēt ziņojuma 15.punktā minēto atsauci uz 2.8.apakšpunktu, ņemot vērā, ka ziņojumā nav šāda apakšpunkta.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Lolita Zandare (FM)

	5.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra noteikumos Nr. 512 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi", paplašinot mērķa grupas atbilstības kritērijus, nosakot, ka kvotu pārdale projektos ir nostiprināma ar vienošanās par projekta īstenošanu grozījumiem, kā arī paredzot, ka gadījumos, kad mērķa grupas persona pārtrauc dalību 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" (turpmāk – 3.1.2.1.i. investīcija) otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" (turpmāk – otrā kārta) projektā, izmaksas ir attiecināmas no 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas Atveseļošanas fonda finansējuma.
	Priekšlikums
Lūdzam papildināt protokollēmuma projekta 2.punktu, nosakot, ka mērķa grupas paplašināšana veicama nepārkāpjot AF Padomes lēmumā, ar ko groza 2021.gada 13.jūlija Īstenošanas lēmumu (ES) par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu noteiktās prasības attiecībā uz 3.1.2.1.i investīcijas mērķa grupu.
Piedāvātā redakcija
-
	Inga Lapsa (FM)

	6.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
4. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā noteikto kvotu pārdales kārtību starp pašvaldībām.
	Priekšlikums
Lūdzam svītrot protokollēmuma projekta 4.punktu vai aizstāt vārdu "atbalstīt" ar vārdiem "pieņemt zināšanai", ņemot vērā, ka kvotu pārdale nepieciešamības gadījumā nākotnē var tikt precizēta.
Lūdzam atbilstoši precizēt arī ziņojuma projektu.
Piedāvātā redakcija
-
	Inga Lapsa (FM)



