24-TA-1915: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada oktobrim

TA saskaņojamie dokumenti

Informatīvais ziņojums 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Labklājības ministrija

Atzinums iesniegts

22.08.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

23.08.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums 5. pielikums. ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika progress | Iebildums Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 5. pielikumā "ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika progress" ietverto informāciju, veicot šādas izmaiņas: - attiecībā uz 4.3.3.1. pasākumu "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana": a) plānoto izskatīšanas laiku Apakškomitejā no 2025. gada III cet. uz 2025. gada I cet.; b) plānoto izskatīšanas laiku Uzraudzības komitejā no 2025. gada IV cet. uz 2025. gada II cet.; - attiecībā uz 4.3.3.5. pasākumu "Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana": a) plānoto atlases uzsākšanas laiku no 2024. gada III cet. uz 02.08.2024.; - attiecībā uz 4.3.5.1. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana" -2. kārta: a) MK noteikumu iesniegšanas apstiprināšanai MK laiku no 2024. gada IV cet. uz 2024. gada III cet.; b) plānoto atlases uzsākšanas laiku no 2025. gada I cet. uz 2024. gada IV cet.; -3. kārta: a) plānoto izskatīšanas laiku Apakškomitejā no 2025. gada II cet. uz 2025. gada I cet.; b) plānoto izskatīšanas laiku Uzraudzības komitejā no 2025. gada III cet. uz 2025. gada II cet.; c) MK noteikumu saskaņošanas uzsākšanas laiku TAP no 2025. gada IV cet. uz 2025. gada III cet.; d) MK noteikumu iesniegšanas apstiprināšanai MK laiku no 2026. gada I cet. uz 2025. gada IV cet.; - attiecībā uz 4.3.5.2. pasākumu "Atbalsts paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošanai": a) MK noteikumu saskaņošanas uzsākšanas laiku TAP no 2024. gada III cet. uz 2024. gada IV cet.; b) MK noteikumu iesniegšanas apstiprināšanai MK laiku no 2025. gada I cet. uz 2025. gada II cet.; c) plānoto atlases uzsākšanas laiku no 2025. gada I cet. uz 2025. gada II cet. Papildus informējam, ka izmaiņas 4.3.5.2. pasākuma īstenošanas MK noteikumu izstrādes laika grafikā neietekmēs projekta īstenošanu un tā finanšu plūsmu, jo izmaksu attiecināmība tiks paredzēta pirms MK noteikumu spēkā stāšanās; - attiecībā uz 4.3.6.4. pasākumu "Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai": -2. kārta: a) MK noteikumu saskaņošanas uzsākšanas laiku TAP no 2024. gada II cet. uz 14.05.2024.; b) MK noteikumu iesniegšanas apstiprināšanai MK laiku no 2024. gada IV cet. uz 16.07.2024.; c) plānoto atlases uzsākšanas laiku no 2025. gada I cet. uz 2024. gada III cet. Papildus, ņemot vērā, ka 4.3.6.4. pasākuma 2.kārtas īstenošanas MK noteikumi ir apstiprināti, lūdzam pārcelt 4.3.6.4. pasākuma 2. kārtu no sadaļas "Plānota normatīvā regulējuma izstrāde" uz sadaļu "Apstiprināts normatīvais regulējums"; - attiecībā uz 4.4.1.2. pasākumu "Starpdisciplināra atbalsta izveide nemotivētām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem": a) precizēt 4.4.1.2. pasākuma nosaukumu no "Izmēģinājumprojekts strapprofesionāļu komandas atbalsta sniegšanai nemotivētiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (18+)" uz "Starpdisciplināra atbalsta izveide nemotivētām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem"; b) MK noteikumu saskaņošanas uzsākšanas laiku TAP no 2024. gada IV cet. uz 2024. gada III cet.; c) MK noteikumu iesniegšanas apstiprināšanai MK laiku no 2025. gada I cet. uz 2024. gada IV cet.; d) plānoto atlases uzsākšanas laiku no 2025. gada II cet. uz 2025. gada I cet.; Skaidrojam, ka LM rosinātās izmaiņas ir saistītas ar aktuālo 2021.–2027. gada plānošanas perioda labklājības nozares SAM pasākumu īstenošanas plānojumu (t.sk. pa kārtām, ieviešanas veidiem), īstenojamo pasākumu prioritāro secību, kā arī atbildīgās iestādes resursus īstenošanas nosacījumu izstrādei. Papildus, ņemot vērā Labklājības ministrijas rosinātos precizējumus informatīvā ziņojuma 5. pielikumā attiecībā uz 4.3.6.4. pasākuma 2. kārtas īstenošanas MK noteikumu apstiprināšanas laiku un 4.3.3.5. pasākuma projektu atlases uzsākšanas laiku, aicinām pārskatīt un aktualizēt informatīvā ziņojuma 5. sadaļā "ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periods" un 1. pielikumā "ES fondu investīciju progress" ietverto informāciju par kopumā apstiprinātajiem MK noteikumiem un uzsāktajām projektu atlasēm, kā arī informāciju par apstiprinātajiem Labklājības ministrijas pārziņas SAM pasākumu īstenošanas MK noteikumiem (izpilde, ES fondu finansējums, milj. euro), kas iekļauta informatīvā ziņojuma attēlā Nr. 3 "ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu apstiprināšana kumulatīvi un izpilde, ministriju dalījumā, ES fondu finansējums, milj. euro". Piedāvātā redakcija - | Mārtiņš Kleins (LM) |
| 2. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada oktobrim | Priekšlikums Lūdzam pārskatīt informatīvā ziņojuma 6. sadaļas "Atveseļošanas fonda plāna ieviešana" apakšsadaļā "Maksājumu pieprasījumu EK iesniegšana un noteikto rādītāju izpilde" ietverto informāciju. Saskaņā ar šajā apakšnodaļā ietverto informāciju ziņojuma pielikumā Nr. 7 būtu jābūt iekļautai detālākai informācijai par 2023. gada un 2024. gada neizpildītiem rādītājiem un iestāžu prognozēto izpildi un plānoto rīcību risku mazināšanai, tomēr informatīvajam ziņojumam šāds pielikums šobrīd nav pievienots. Piedāvātā redakcija - | Anna Vībe (LM) |
| 3. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada oktobrim | Priekšlikums Lūdzam pārskatīt informatīvā ziņojuma 6. sadaļas "Atveseļošanas fonda plāna ieviešana" 6. rindkopu par LM rosinātajām izmaiņām saistībā ar Eiropas Padomes lēmumā ietverto informāciju par 122. rādītāju, izsakot to šādā redakcijā: "2023. gada rādītāju izpildei joprojām saglabājas kritisks risks LM par senioru māju būvniecību[1]. No AF plānā noteiktiem 17 līgumiem ar pašvaldībām par kopā 69 milj. euro iesniegti un apstiprināti tikai 3 projekti par 12,7 milj. euro AF finansējuma (minētais saistīts ar zemu pašvaldību finanšu kapacitāti, sadārdzinājumiem). Atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem MK noteikumos, kas t.sk. saskaņoti ar EK, 2024. gada 30. jūlijā ir izsludināta atkārtota projektu atlase (līdz 2024. gada 9. septembrim), iesaistot arī potenciālus projektu īstenotājus no privātā sektora. Ņemot vērā potenciālo privātā sektora piesaisti, LM ir rosinājusi izmaiņas 122. rādītāja nosaukumā, definējot to kā 17 līgumu noslēgšana par projekta īstenošanu, kā arī šī rādītāja izpildes termiņā, izpildi paredzot līdz 2024. gada beigām, kas iekļautos ceturtajā maksājuma pieprasījumā, kas iesniedzams EK 2025. gadā.". Papildus, saņemot informāciju no pašvaldībām par papildu nepieciešamo laiku visu nepieciešamo darbību veikšanai un pilnvarojuma līgumu slēgšanai par VTNP pakalpojumu nodrošināšanu, LM iniciēs grozījumus 3.1.2.3.i. 2. kārtas investīciju reglamentējošos MK noteikumos un pagarinās atkārtotās projektu iesniegumu atlases termiņu par 20 darba dienām (plānotais atlases noslēgšanās termiņs - 07.10.2024.). [1] 122. mērķis “Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu”. 2024. gada 19. martā MK sēdē izskatīts LM sagatavotais informatīvais ziņojums par risinājumiem, paplašinot finansējuma saņēmēju loku uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem), TAP projekta ID 24-TA-349. Piedāvātā redakcija - | Anna Vībe (LM) |
| 4. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada oktobrim | Priekšlikums Aicinām rast iespēju informatīvā ziņojuma 4. sadaļas "ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda noslēgums" 4. rindkopā "Tāpat FM rosina VARAM un LM kā par horizontālo principu (turpmāk – HP) “Ilgtspējīga attīstība” un “Vienlīdzīgas iespējas” koordināciju atbildīgās iestādes iesniegt līdz 2025. gada 30. septembrim analīzes kopsavilkumus par HP sasniegto[1]. Aktuālā informācija par slēgšanas jautājumiem pieejama ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv" norādīt analīzes kopsavilkuma par HP sasniegtajiem rezultātiem pārskata perioda beigu datumu. [1] FM plāno virzīt grozījumus (indikatīvi 2024. gada pēdējā ceturksnī) MK 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam”, t. sk. 8. punktā, kur noteikts (2025. gada 20. marts kā termiņš HP ziņojumiem. Vienlaikus ar MK noteikumu grozījumiem plānots atzīt par spēku zaudējušu MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 7 34. § 5. punktu, kurā tika noteikts HP ziņojumu termiņš – 2024. gada 6. decembris. Piedāvātā redakcija - | Inese Vilcāne (LM) |