3.pielikums. Pasākumi, kuriem pašlaik nav piešķirts nepieciešamais finansējums (piesaistāms ES fondu 2021.-2027. gadam vidusposma izvērtējuma procesā vai valsts budžeta ietvarā) vai nav vienošanās starp institūcijām

| 1. Rīcības virziens |  | Drošības stiprināšana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Finansējums |  |
|  | Civilā aizsardzība: specifiski Austrumu pierobežā stiprināt pašvaldību kapacitāti Izveidot Austrumu robežas pašvaldību civilās aizsardzības struktūrvienības (nodaļas vai pārvaldes, vai atsevišķa sadarbības iestāde), kas organizētu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas uzdevumu veikšanu attiecīgo pašvaldību teritorijā, t.sk.: - Evakuācijas pasākumu plānošana, uzņemšanas centru resursu apzināšana, darbinieku apzināšana, pagaidu izmitināšanas vietu plānošana utt.; - Civilās aizsardzības plāna sagatavošana/ precizēšana/ aktualizēšana; - Civilās aizsardzības komisijas darba organizēšana; - Pašvaldības kritisko pakalpojumu noturības pasākumu plānošana attiecībā pret citu katastrofas pārvaldīšanas subjektu riskiem; - Pašvaldības un to kritisko pakalpojumu darbības nepārtrauktības pasākumu koordinēšana; - Patveršanās vietu apsekošana; - Pašvaldības civilās aizsardzības mācību un apmācību koordinēšana un organizēšana; - Apdraudējumos nepieciešamo resursu un līgumu plānošana, organizēšana un pārbaude; - Katastrofas pārvaldīšanā nepieciešamās operatīvās informācijas uzkrāšana, analīze, izmantošana (ģeotelpisko datu veidošana un izmantošana); - Katastrofu pārvaldīšanā nepieciešamās sadarbības veidošana ar valsts institūcijām, nevalstisko sektoru un pašvaldību kopienām, komersantiem, citām pašvaldībām, pārrobežu pašvaldībām; - Patvertņu izveides atbalstīšana, katrai pašvaldībai piešķirot ne mazāk kā 200 000 euro; - Komunikācijas par civilās aizsardzības jomas jautājumiem nodrošināšana ar citām pašvaldībām un valsts institūcijām; - Austrumu pierobežas pašvaldības regulāri iesaista vietējās kopienas, biedrības, nodibinājumus un vietējās rīcības grupas civilās aizsardzības mācībās, lai organizētā pilsoniskā sabiedrība būtu apmācīta par to, kāda ir tās loma krīžu gadījumā, izprastu, kā pašvaldībā un valsts līmenī notiek krīžu vadība un tādējādi pašas izvērtētu savas iespējas, ko var dot krīžu pārvarēšanā. | Nepieciešams nodrošināt, lai pašvaldības darbs civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanā ir atbilstošs esošajiem apdraudējumiem un ģeopolitiskās situācijas izmaiņām – un atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma ietvaros noteiktajiem uzdevumiem – nodrošināt darbību civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā un to noteikto uzdevumu izpildei, kas ietver pašvaldības un to institūciju nepārtrauktas darbības nodrošināšanu katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā nepieciešamo rīcību, tajā skaitā nepieciešamo finansējumu | Visās Austrumu pierobežas pašvaldībās izveidota civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanai atbilstoša struktūrvienība (nodaļa vai pārvalde, vai atsevišķa sadarbības iestāde), kura īsteno Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, Nacionālās drošības likumā, Kritiskās infrastruktūras normatīvo aktu ietvaros, Mobilizācijas likuma ietvaros, un citu plānošanas dokumenta ietvaros noteiktus uzdevumus un sadarbības koordināciju. Izveidota noturības un drošības kultūra pašvaldībās, kas veicinās iedzīvotāju labklājību un sagatavotību* Austrumu pierobežas pašvaldībās ir izveidotas un nokomplektētas Civilās aizsardzības darbinieku amatu vietas** Austrumu pierobežas pašvaldības iesaista vietējās kopienas, biedrības, nodibinājumus un rīcības grupas civilās aizsardzības plāna izstrādē un mācībās, lai organizētā pilsoniskā sabiedrība būtu apmācīta par to, kāda ir tās loma krīžu gadījumā, izprastu, kā pašvaldībā un valsts līmenī notiek krīžu vadība un tādējādi pašas izvērtētu savas iespējas, ko var dot krīžu pārvarēšanā** | Pašvaldības, IeM | Visas ministrijas, NVO, komersanti, pašvaldību kopienas | 01.01.2026.-31.12.2027. | 2025. gadā: 420 000 euro 2026. gadā: 450 000 euro 2027. gadā: 480 000 euro Kopā: 1 350 000 euro |  |
|  | Agrīnā brīdināšana: Trauksmes sirēnu modernizēšana, lai stiprinātu trauksmes sirēnu darbības nepārtrauktību kara vai citu apdraudējumu gadījumā, kuru rezultātā tiek ietekmēti/ traucēti bezvadu komunikācijas tīkli. | Austrumu pierobežas pašvaldībās esošo sirēnu modernizēšana, tajā skaitā visas sistēmas pilnveidošana, kas ietver trauksmes sirēnu vadības pulti, un alternatīvu sakaru kanālu ¦(radio un elektronisko) sakaru kanālu izveidošana, lai sakaru pārtraukuma gadījumā būtu iespējams nodrošināt darbības nepārtrauktību. | Austrumu pierobežas pašvaldībās esošās sirēnas ir modernizētas, tajā skaitā, kas ietver trauksmes sirēnu vadības pulti, un sistēmai ir alternatīvi sakaru risinājumi, lai tā varētu nodrošināt sistēmas noturību un darbības nepārtrauktību* Sākot ar 2026. gadu, trauksmes sirēnu gatavības pārbaudēs samazinās Austrumu pierobežas teritorijā sirēnu skaits, kurām ir konstatēti darbības traucējumi** | IeM, IeM IC, VUGD |  | 2026-2027 (līdz 2028. gadam) | 1 944 000 euro |  |
|  | Noturība un pašpietiekamība: Noturības un pašpietiekamības nodrošināšana valsts un pašvaldību iestādēm, un komersantiem, kuri nodrošina kritisko pakalpojumu sniegšanu. Tas attiecas uz vienreizējām investīcijām (turpmāk uzticot uzturēšanu un nodrošināšanu labuma guvēja saņēmējam – valsts un pašvaldību iestādēm, komersantiem). Prioritāri nodrošinājumu paredzēt valsts un pašvaldību operatīvo dienestu, sabiedriskās kārtības un drošības iestādēm, valsts un pašvaldību kritisko pakalpojuma sniedzējiem un kritiskās infrastruktūras objektiem. | Austrumu pierobežas pašvaldībās esošās valsts un pašvaldību iestādes, un komersanti, kuri nodrošina kritisko pakalpojumu sniegšanu ir apzinājuši nepieciešamos kritiskos resursus, izveidojuši krājumus vai rezerves, noslēguši sadarbības līgumus, pašvaldības ietvaros tiek veidotas materiālās rezerves vai resursi, kas paredzēti iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai (uzturs, mājoklis – pagaidu izmitināšanas vietas un izmitināšanai nepieciešamie resursi, veselības aprūpe, medicīniskā palīdzība, elektroapgāde-ģeneratori vai alternatīvi risinājumi, ūdensapgāde – vai ūdens izdale, siltumapgāde, atkritumu un notekūdeņu savākšana, alternatīvo sakaru nodrošinājums, pirmās nepieciešamības rūpniecības preces, higiēnas preces u.c.), izveidoti sadarbības līgumi ar komersantiem un NVO, kopienām, izstrādāti sadarbības algoritmi. Nodrošināts, ka pašvaldības kritiskie pakalpojumi ir noturīgi pret apdraudējumiem. | Apzinātas un ierīkotas ~ 200 patvertnes esošo ēku pagrabos un pazemes stāvos, atbilstoši vadlīniju vai normatīvo aktu prasībām. Pie minētajām ēkām ir izvietotas zīmes "Patvertnes". Esošā informācija ir pieejama sabiedrībai.* Pašvaldībām ir izveidotas spējas (resursi), kas paredzēti iedzīvotāju izmitināšanas/evakuācijas vajadzībām, un tiek glabājas pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai varētu nodrošināt 2% iedzīvotāju izmitināšanu (atbilstoši reģistrētajiem iedzīvotāju skaitam)* Austrumu pierobežas pašvaldībās esošās valsts un pašvaldību iestādes, un komersanti, kuri nodrošina kritisko pakalpojumu, ir izveidojuši nepieciešamos resursu krājumus, spēj nodrošināt 2% savu pašvaldību iedzīvotājiem pamatvajadzību nodrošināšanu apdraudējuma situācijās. Ir izveidota sadarbība ar komersantiem NVO, kopienām, kas sniedz atbalstu konkrētās jomās. Pašvaldības kritiskie pakalpojumi ir noturīgi pret apdraudējumiem* Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības plāni papildināti ar aktualizētu riska novērtējumu, resursiem, patveršanās vietām u.c. informāciju** | Pašvaldības, ministrijas | Komersanti, NVO, kopienas | 2026-2027 (līdz 2028. gadam) | 6 000 000 euro |  |
|  | Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana un dienestu reaģēšanas spēju stiprināšana: izbūvēti katastrofas pārvaldīšanas centri, tajā skaitā reģionā drošības stiprināšanas pasākumu ietvaros (Balvi, Krāslava, Ludza, Rēzekne) Pasākumam ir daļēji piešķirts nepieciešamais finansējums, attiecīgi pasākums ir norādīts arī plāna 3.nodaļā. | 4 jauni katastrofu pārvaldības centri | Palielinās glābšanas darbos izmantojamās tehnikas apjoms (glābšanas laivas, kvadricikli, ūdensvedēju cisternas.)* Samazinās VUGD un NMPD ierašanās laiks notikuma vietā** | IeM | NVA, VUGD, VP, PMLP, IeM IC, VSC, VRS, NMPD | Individuāli katram centram atkarībā no projekta gatavības pakāpes | Papildus nepieciešams finansējums Austrumu pierobežā: 43 062 840 euro (indikatīvi, pašreizējās aplēses) |  |
|  | Veselības nozares kritiskās infrastruktūras darbības nepārtrauktības nodrošināšana: Pilnveidota veselības nozares kritiskā infrastruktūra, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību ārkārtas situācijās un valsts apdraudējuma gadījumā | Katru gadu izvērtēta aktuālā situācija un pilnveidojamie pasākumi | Katru gadu izvērtēta aktuālā situācija un pilnveidojamie pasākumi* Atbilstoši izvērtējumam nodrošināta veicamo pasākumu īstenošana infrastruktūras darbības nepārtrauktības nodrošināšanai** | VM | AiM | Pastāvīgi | Nepieciešams papildu valsts un, iespējams, pašvaldību budžets pēc izvērtējuma rezultātu saņemšanas |  |
|  | Informatīvā telpa Austrumu pierobežā: Lai sekmētu iedzīvotāju noturību pret manipulācijām informatīvajā telpā, kā arī veicinātu gan komerciālo mediju, gan sabiedrisko mediju sasniedzamību, nepieciešams: - stiprināt sabiedrības noturību pret manipulācijām informatīvajā telpā; - izveidot mērķprogrammu Mediju atbalsta fondā, lai uzlabotu komerciālo mediju sasniedzamību Latgalē | (1) medijpratības un informācijpratības jautājumos izglītotāka sabiedrība (2) palielināta Latvijas komerciālo mediju sasniedzamība Latgalē un uzlabota Latgales iedzīvotāju informētība | (1) Katru gadu īstenotas aktivitātes, kas uzlabo Latgales iedzīvotāju medijpratību un informācijpratību* (2) Izveidota mērķprogramma Mediju atbalsta fondā* 10 projekti** | KM, AiM, VK | IZM, LPA | 2026-2027 | 450 000 euro ik gadu, kopā 1 350 000 euro plāna darbības periodam |  |
|  | Vietējās sabiedrības noturīguma stiprināšana, iesaistot NVO – Kompleksas programmas izstrāde un ieviešana šī plāna darbības teritorijā, kas vērsta uz NVO sektora spēcināšanu kā daļa no visā Latvijā īstenojama pasākuma: - Krīzes situāciju “punkti” – tiek aktivizēts nevalstiskais sektors un vietējā sabiedrība. Vietējās nevalstiskās organizācijas kalpo par kontaktpunktu krīzes situācijās, ir nepieciešamā apmācība par rīcību krīzes situācijās, palīdzības sniegšanu, sabiedrības organizēšanu. - Austrumu pierobežas NVO nepārtrauktas darbības atbalsts interešu aizstāvības, pilsoniskā dialoga un sadarbības sekmēšanai. Pasākumam ir daļēji piešķirts nepieciešamais finansējums, attiecīgi pasākums ir norādīts arī plāna 3.nodaļā. | Sekmēta iedzīvotāju sadarbība, solidaritāte un savstarpēja uzticēšanās. Nodrošināts atbalsts aktivitātēm, kas ietver pilsoniskās līdzdalības, pilsoniskās izglītības, interešu aizstāvības un sabiedrības izpratnes par demokrātiskiem procesiem valstī, brīvprātīgā darba, filantropijas un citu svarīgu demokrātisku un sociālu kopienu veicināšanas pasākumus. Veicināta pilsoniskās sabiedrības attīstība un ilgtspēja Latgales reģionā. Īstenota mērķtiecīga pilsoniskās sabiedrības spēcināšana Latgales reģionā. | Katru gadu vismaz 25 nevalstisko organizāciju projektiem sniegts pielāgots atbalsts (atbalsts, kas pieejams dažādām mērķa grupām un dažāda profila organizācijām)* Sekmēta ilgtspējīga NVO attīstība Latgalē** | KM |  | 31.12.2026. | Nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums 500 000 euro (gadā), plāna periodā kopā 1 500 000 euro |  |
|  | Stratēģiskās komunikācijas aktivitātes informatīvās telpas drošības stiprināšanai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Valsts kancelejas Stratcom un Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) 2021. gada novembrī-decembrī īstenotā projekta #DrošaRobeža un 2024. gada martā-maijā īstenotā projekta #DrošaLatvija attīstīšana un turpināšana Austrumu pierobežas pašvaldību, NVO un skolu noturības stiprināšanai pret manipulācijām informatīvajā un gatavības kultūras veicināšanai | Par manipulācijām informatīvajā telpā un krīzes komunikācijā apmācīti pašvaldību komunikatori, skolēni (10.-12. kl.), sociālo zinību un vēstures pedagogi, nevalstiskās organizācijas Austrumu pierobežas reģionā; iegūts lauka pētījums par noturības briedumu pret dezinformāciju un piederības sajūtu savai valstij skolās | Apmācības īstenotas vismaz 1 reizi gadā 10 pašvaldībās, 30 skolās, 10 NVO* Par manipulācijām informatīvajā telpā un krīzes komunikācijā apmācīti un noturīgāki pašvaldību komunikatori, 10.-12.kl. skolēni, pedagogi, NVO pārstāvji, kopumā katru gadu vismaz 1000 cilvēki** | VK | IZM, KM, LPA | 01.01.2026.-31.12.2027. | 199 650 euro |  |
|  | Austrumu pierobežas reģiona pašvaldību komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālistu iesaistīšana valsts stratēģiskās komunikācijas konferencē (1 reizi gadā), informatīvajos vebināros (vismaz 4 reizes gadā), kā arī pastāvīgas koordinācijas un informācijas apmaiņas nodrošināšanā | Stiprināta pašvaldību komunikatoru kapacitāte stratēģiskās komunikācijas jomā | Dalība stratēģiskās komunikācijas konferencē 1 reizi gadā; dalība 4 vebināros, izveidota WhatsApp saziņas grupa* Konferences apmeklējums 300 cilvēki* Stiprināta pašvaldību komunikatoru (vismaz 40) kapacitāte stratēģiskās komunikācijas jomā** | VK |  | 2026-2027 | 217 800 euro |  |
|  | Radīt jaunus naratīvus par Latgali, tās iedzīvotājiem un veicināt to izmantošanu valsts pārvaldes komunikācijā un iedzīvošanos plašākā sabiedrībā | Radīti jauni naratīvi par Latgali, tās iedzīvotājiem (sadarbībā ar ekspertiem, diskusiju procesā) | Radīti 3 jauni naratīvi par Latgali* Naratīvi tiek izmantoti valsts pārvaldes komunikācijā** | VK | Visas ministrijas | 31.12.2026. | 12 100 euro |  |
|  | Digitālā satura veidotāju un jauno profesionāļu apmācību programmas (akadēmijas) izveide ar mērķi attīstīt līderību jauniešos, apmācīt veidot kvalitatīvu un auditorijas uzrunājošu saturu sociālajos medijos, veicināt sadarbību starp esošajiem un jaunajiem digitālā satura veidotājiem | Jauns, demokrātiskās vērtībās balstīts saturs digitālajā vidē | Nacionāla mēroga pasākuma rezultāti: Identificēti jauni digitālā satura veidotāji (10) Izveidota apmācību programma jaunajiem digitālā satura veidotājiem vismaz 1 reizi gadā* Apmācīti 10 jaunie digitālā satura veidotāji** | VK |  | 01.01.2026-31.12.2027. | Nacionāla mēroga pasākuma finansējums: 66 000 euro |  |
|  | Vasaras nometņu organizēšana Latgales bērniem citos Latvijas reģionos – iespēja latviešu valodas zināšanu pilnveidošanai, jaunas pieredzes gūšanai | Sagatavota vasaras nometņu programma Austrumu pierobežas bērniem, jauniešiem | Īstenotas vasaras nometnes* Vasaras nometņu dalībnieki ir pilnveidojuši latviešu valodas prasmes ikdienas saziņā ar vienaudžiem** | IZM | LM, LVA, pašvaldības | 01.01.2026-31.12.2027. | Nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta |  |
|  | Jauniešu līderu programmas izveide – debašu klubu atbalstīšana Austrumu pierobežā diskusiju kultūras un demokrātisko vērtību veicināšanai | Izveidota sadarbība ar biedrību “Debašu centrs” demokrātisko vērtību veicināšanai un debašu kultūras attīstīšanai Austrumu pierobežā | Izveidoti jauni vismaz 3 debašu klubi Austrumu pierobežā* Veicinātas demokrātiskās vērtības un attīstīta debašu kultūra vismaz 30 jauniešiem** | VK | NVO | 01.01.2026-31.12.2027. | 20 000 euro |  |
|  | Regulāru pētījumu veikšana par nevalstisko sektoru, t.sk. Latgales reģionā reizi divos gados | Sekmēta pētījumu veikšana par saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības politikas jautājumiem Latgales reģionā; Nodrošināta saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības politikas izvērtējumu veikšana. | Katru otro gadu veikts viens pētījums par nevalstisko sektoru* Sekmēta ilgtspējīga NVO attīstība Latgalē** | KM |  | 31.12.2026. | 20 000 euro (gadā, vienu reizi plāna darbības periodā) |  |
|  | RTU RTA Ārējās drošības un aizsardzības centra izveide sadarbībā ar VRK, IeM, AiM, pašvaldībām un FRONTEX, nodrošinot datu analīzē un stratēģiskas plānošanas principos balstītu ES ārējās robežas un pierobežas teritoriju drošības un aizsardzības stiprināšanu, kā arī sabiedrības informēšanu un īstenojot pētniecības, apmācības, ekspertīzes un konsultatīvu atbalstu drošības stiprināšanas jomā | Izveidots Ārējās drošības un aizsardzības centrs RTU RTA | Izveidots Centrs, reglamentēts un aprobēts darbības apjoms, veikti pētījumi un ekspertīzes drošības jomā* Nodrošināta datu analīzē un stratēģiskas plānošanas principos balstīta ES ārējās robežas un pierobežas teritoriju drošības un aizsardzības stiprināšana** | RTU RTA | IeM, AiM, VRK | 01.01.2026-31.12.2027. | 5 000 000 euro |  |
| 2. Rīcības virziens |  | Ekonomiskā attīstība |  |  |  |  |  |
|  | Paplašināt esošos Latgales SEZ un Rēzeknes SEZ atbalsta pasākumus un izveidot jaunus atbalsta pasākumus Latgales plānošanas reģiona uzņēmējiem | a) Nodrošināta esošā Latgales SEZ atbalsta paplašināšana - UIN atlaides apjoma palielināšana. | Sagatavoti un pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”* | VARAM | FM, LM, LPR | 30.12.2026. | Konceptuāla lēmuma pieņemšanas gadījumā tiks īstenots esošo resursu ietvaros |  |
|  |  | b) Nodrošināt LPR uzņēmējiem jaunu pasākumu augsti kvalificēta darba spēka atbalstam Latgales SEZ sniegtie atbalsta pasākumi uzņēmējiem ir noteikti, balstoties uz starptautiskajiem labās prakses piemēriem, kas ietverti 2022. gadā VARAM iepirkuma ietvaros veiktajā izvērtējumā par citu valstu veiksmīgi ieviestiem uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem, kuru piemērošana būtu atbilstoša SEZ Latgalē. Citu valstu veiksmīgi ieviesto uzņēmējdarbības instrumentu ietvaros tika apskatīta nekustamā īpašuma nodokļa daļas novirzīšana infrastruktūras sakārtošanai (nodokļu pieauguma finansējums) un kvalificēta iespēju zona (Amerikas Savienotās valstis), jauno tehnoloģiju attīstība un papildus atbalsts darbinieku algām (Polija, Katovices SEZ), kā arī jaunu darbinieku dotācija (Izraēla). Tika izteikts un ņemts vērā priekšlikums ieviest jaunus atbalsta mehānismus Latgales SEZ, balstoties uz Polijas Katovices SEZ labās prakses piemēriem, atbalstot aktivitātes, kas paredz augsti kvalificētu darba ņēmēju un darba devēju piesaisti reģionam, tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares (jauno tehnoloģiju) attīstību reģionā (pasākums Nr. 1.1.), kā arī Latgales SEZ pārvaldes funkciju pilnveidošanu (dalība izglītības iestāžu programmu saskaņošanā, darījumos ar nekustamajiem īpašumiem). Sniedzot atbalstu paredzams IIN pieaugums uzņēmumos un reģionā. | Izstrādātas vadlīnijas pašvaldībām par jaunā atbalsta pasākuma ieviešanu* Vismaz 18 atbalstītie uzņēmumi (9 reģiona pašvaldības, katrā noslēgti vismaz 2 līgumi ar jaunajiem uzņēmējiem)* 150 jaunas darba vietas (3 gadu laikā pēc atbalsta pasākuma ieviešanas)** radītas vismaz 18 jaunas labi apmaksātas darba vietas** | VARAM | FM, LM, LPR | 30.12.2026. | Konceptuāla lēmuma pieņemšanas gadījumā tiks īstenots esošo resursu ietvaros |  |
|  | Pilnveidot Latgales SEZ pārvaldes funkcijas un izvērtēt iespēju iekļaut Austrumu pierobežas teritoriju SEZ | Nodrošināta Latgales SEZ/plānošanas reģiona darbības pilnveide, iespēja veikt ilgtspējīgu saimniecisko darbību (darījumi ar nekustamajiem īpašumiem), dalība augstākas izglītības un profesionālās izglītības iestāžu programmu saskaņošanā, t.sk. deleģējot pārstāvjus dalībai profesionālās izglītības iestāžu konventos (saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 17.1 panta trešo daļu) un Nozaru ekspertu padomēs (saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 12. panta ceturto daļu) Paplašināta Latgales SEZ teritorija, iekļaujot Alūksnes novada pašvaldību | Sagatavoti un pieņemti grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā* Sagatavoti un pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” (1) un Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā (2)* Uzlabotas vismaz 2 funkcijas efektīvākai Latgales SEZ/plānošanas reģiona darbībai** 50 jaunas darba vietas (3 gadu laikā pēc paplašinātās Latgales SEZ teritorijas noteikšanas)** | VARAM, LPR | IZM, LPR pašvaldības, FM | 30.12.2026. | Konceptuāla lēmuma pieņemšanas gadījumā tiks īstenots esošo resursu ietvaros |  |
|  | Izveidot papildus LIAA pārstāvniecības: Lai veicinātu aktivitāti uzņēmējdarbības uzsākšanas posmā, Ekonomikas ministrija paplašinās LIAA pārstāvniecību tīklu un izveidos 4 jaunas pārstāvniecības Latgalē biznesa inkubācijas pakalpojumu pieejamības veicināšanai. (plāna izstrādes laikā vēl nav precīzi zināms, kurās pilsētās). | Iespēja papildus atbalstīt jaunu biznesa ideju autorus un radīt jaunas darba vietas atbalstītajos komersantos | 100 jaunu biznesa ideju autoru Austrumu pierobežā* vismaz 60 jaunas darba vietas atbalstītajos komersantos Austrumu pierobežā** Piesaistītas privātās investīcijas 5 milj. Austrumu pierobežā** | EM |  | 01.01.2026-31.12.2027. | 10 000 000 euro Austrumu pierobežā |  |
|  | Izveidot Investīciju fondu uzņēmēju atbalstam: Lai nodrošinātu finanšu pieejamību lieliem un mērogojamiem investīciju projektiem, un veicinātu arvien vairāk darba vietu radīšanu arī Latvijas reģionos, Ekonomikas ministrija izstrādā finanšu instrumentu – aizdevumi ar kapitāla atlaidi līdz 50% projektiem, sākot no 5 milj. euro līdz 100 un vairāk milj. euro (jaunām iekārtām un infrastruktūras izbūvei), kā arī paplašinot atbalstu uz primārās apstrādes ražotājiem (lauksaimniecība) | Sniegts atbalsts lieliem investīciju projektiem aizdevumu ar kapitāla atlaidi formā | Radītas jaunas labi apmaksātas darba vietas** - visā Latvijā vismaz 600, t.sk. Austrumu pierobežā 75 Nodrošināts eksporta pieaugums – visā Latvijā par vismaz 130 milj. euro gadā, t.sk. Austrumu pierobežā par vismaz 32,5 milj. euro gadā**** | EM |  | 31.12.2026. | Finansējums visā Latvijā: 80 000 000 euro T.sk. Austrumu pierobežā: 20 000 000 euro |  |
|  | Nodrošināt ALTUM atbalstu komersantiem jaunu produktu izstrādei, t.sk. duālu produktu attīstībai | Nodrošināts ALTUM atbalsts komersantiem jaunu produktu izstrādei | 100 jaunu biznesa ideju autoru Austrumu pierobežā* Vismaz 60 jaunas darba vietas atbalstītajos komersantos Austrumu pierobežā** Piesaistītas privātās investīcijas 5 milj. Austrumu pierobežā** | EM |  | 01.01.2026-31.12.2027. | 10 000 000 euro |  |
|  | Izstrādāt PPP modeli pieejamu mājokļu būvniecībai ar īres subsīdijas mehānismu Finansējums ir daļēji piešķirts, pasākums ietverts arī plāna 3.nodaļā. | Izstrādāta pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programma, kura tai skaitā ir vērsta uz dzīvokļu izbūvi Latvijas Austrumu pierobežas teritorijā un veicina tās ekonomisko izaugsmi | Rezultāti visā Latvijā (tiek izstrādāts vienots modelis visai Latvijai): Izstrādāts PPP modelis kvalitatīvu, izmaksu ziņā pieejamu īres mājokļu būvniecībai ar īres subsīdiju atbilstoši teritorijas īres tirgus cenai* Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta pieejama īres maksa un ilgtspējīgu investīciju nodrošināšanai tiks piesaistīts privātais kapitāls** | FM (CFLA, VNĪ) | EM, VNĪ | 30.10.2026. | Programmas īstenošanas izmaksas: šobrīd pateikt finansējumu 2026., 2027. gadam nav iespējams, to varēs prognozēt pēc programmas finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanas. Ar programmas izstrādi un īstenošanu saistītās administratīvās izmaksas: 2026. gads – 799 200 euro: nepieciešams papildus |  |
|  | Ceļa daļas un infrastruktūras izbūve, iebraucot robežšķērsošanas vietā "Grebņeva" no Latvijas puses | Veikta ceļa daļas un infrastruktūras izbūve | Izbūvēts ceļa posms iebraukšanai robežšķērsošanas vietā "Grebņeva", salāgojot ar LVC izbūvēto ceļu, kur paredzēts divu joslu vietā izbūvēt četru joslu ceļu un infrastruktūru* Uzlabota ceļu satiksme un infrastruktūra robežas šķērsošanai** | FM (VID), VNĪ |  | 01.01.2026-31.12.2027. | 2 000 000 euro |  |
|  | Biometāna izmantošanas attīstība | Nodrošināta biometāna izmantošanas attistība | Izbūvēts biometāna ievades punkts pārvades sistēmā: 1* Pieaug AER īpatsvars galapatēriņā** | KEM, pārvades sistēmas operators |  | 01.01.2026-31.12.2027. | Privātās investīcijas, MFF |  |
| 3. Rīcības virziens |  | Cilvēkresursu attīstība |  |  |  |  |  |
|  | Nacionālais reģionālās attīstības fonds, t.sk. Austrumu pierobežā10 pašvaldībās 15 milj. euro apmērā gadā no 2025. gada: Mērķis – sniegt atbalstu pašvaldībām valstiski nozīmīgu reformu īstenošanai, tai skaitā 2025.-2026. gadā izglītības tīkla sakārtošanai, turpmāk - arī citām būtiskām prioritātēm. | Piesaistīts finansējums Austrumu pierobežas pašvaldībām indikatīvi 15 milj. euro apmērā gadā | Rezultāti visā Latvijā: Uzsākta visā Latvijā 4 jaunu skolu būvniecība un uzsākta piebūves būvniecība 10 skolām, t.sk. Austrumu pierobežā 0* Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai veikti ieguldījumi visā Latvijā 84 projektos, t.sk. Austrumu pierobežā 29 projektos* ​ Izveidoti visā Latvijā 7 jauni un atjaunoti 19 sporta infrastruktūras objekti izglītības procesa norisei, t.sk. Austrumu pierobežā atjaunoti 15 sporta infrastruktūras objekti izglītības procesa nodrošināšanai* Īstenoti visā Latvijā 12 pašvaldību ceļu un ielu atjaunošanas un sakārtošanas projekti, t.sk. Austrumu pierobežā īstenoti 2 pašvaldību ceļu un ielu atjaunošanas un sakārtošanas projekti * Uzsākti vai īstenoti visā Latvijā 11 valsts autoceļu (to posmu) sakārtošanas projekti, t.sk. Austrumu pierobežā 2* Atbalstīti visā Latvijā 12 autobusu iegādes projekti un iegādāti vismaz 27 dažādas ietilpības autobusi, t.sk. Austrumu pierobežā 2 autobusu iegādes projekti un iegādāti vismaz 7 dažādas ietilpības autobusi * Izglītības pakalpojuma efektivitātes uzlabošanās (samazinās izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai)** | VARAM sadarbībā ar IZM, SM |  | 01.01.2026.-31.12.2027. | Finansējums visā Latvijā: 225 000 000 euro T.sk. Austrumu pierobežā: 45 000 000 euro |  |
|  | Plašāka profesionālās vidējās un īsā cikla augstākās izglītības pieejamības veicināšana pierobežas reģionā nozarēm pieprasītu jauno speciālistu sagatavošanā: Lai nodrošinātu lauksaimniecības nozares attīstību, saglabājot reģiona apdzīvotību un ekonomisko aktivitāti, ir būtiski veicināt kvalitatīvas profesionālās un īsā cikla augstākās izglītības pieejamību. Malnavas koledža ir lielākā Austrumlatvijas profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno ar lauksaimniecību saistītas izglītības programmas. Lai nodrošinātu turpmāku Malnavas koledžas attīstību un Latgales reģionam nepieciešamo jauno speciālistu sagatavošanu, būtiski nodrošināt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papildus budžeta vietas Malnavas koledžai profesionālās vidējās izglītības līmenī | Nodrošināta reģionam un lauksaimniecības nozarei nozīmīgas profesionālās izglītības iestādes attīstība | Piešķirtais papildus budžeta vietu skaits vidējās profesionālās izglītības līmenī: 2025: +40 2026: +22 2027: +20* 2027. gadā 258 jauniešiem iespēja iegūt kvalitatīvu nozaru attīstībai nozīmīgu profesionālo izglītību savā tuvākajā reģionā** | ZM |  | 31.12.2026. | 2025: 305 288 euro 2026. gads un turpmāk: 403 768 euro Kopā plāna darbības periodā 1 112 824 euro |  |
|  | Papildus budžeta vietas Malnavas koledžai īsā cikla augstākās izglītības programmām | Nodrošināta reģionam un lauksaimniecības nozarei nozīmīgas austākās izglītības iestādes attīstība | Piešķirtais papildus budžeta vietu skaits īsā cikla augstākās izglītības līmenī: līdz 2027. gadam: +60* 2027. gadā 135 jauniešiem iespēja iegūt kvalitatīvu nozaru attīstībai nozīmīgu īsā cikla augstāko izglītību savā tuvākajā reģionā** | ZM |  | 31.12.2026. | 2025. gadā un turpmāk: 420 862 euro, kopā plāna darbības periodā 1 262 586 euro |  |
|  | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžas dienesta viesnīcas vienkāršota pārbūve un atjaunošana, uzlabojot sadzīves apstākļus Malnavas koledžas izglītojamiem | Uzlaboti sadzīves apstākļi izglītojamiem Malnavas koledžā | Veikta pārbūve un atjaunošana divos dienesta viesnīcas stāvos, 46 telpās* Papildus uzlaboti sadzīves apstākļi 50 izglītojamiem, veicinot izglītības iestādes piedāvājuma kvalitāti reģiona jauniešiem** | ZM |  | 31.12.2026. | 275 000 euro |  |
|  | Divējādā lietojuma nozīmes infrastruktūras attīstība pierobežas reģionā | Tehnikas angāra izbūve Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai | Nodrošināta dubultas nozīmes pielietojama tehnikas apkopes infrastruktūra 1650 m2 platībā* Izveidota mūsdienīga reģiona izglītības funkcijām nozīmīga infrastruktūra ar efektīvu zināšanās balstītu pielietojumu ārkārtas situācijās** | ZM |  | 30.06.2026. | 1 700 000 euro |  |
|  | Mērķdotācijas mazo pagastu bibliotēkām Austrumu pierobežā | Atbalstīta šī plašākā kultūras institūciju tīkla kapacitāti kļūt par kopienu centriem, valsts un pašvaldību pakalpojumu punktiem un iedzīvotāju socializācijas un mūžizglītības resursu, tādējādi stiprinot šo pierobežas kopienu noturību potenciālu krīžu situācijās, kā arī iedzīvotāju prasmju un zināšanu pilnveidi reģiona konkurētspējas veicināšanai | Nodrošināts metodiskais atbalsts bibliotēkām, lai veicinātu kopienu valstiskuma apziņas attīstīšanu (6 novadi x 1 metodiķis)* Nodrošināts Gaismas tīkls bibliotēkās (interneta abonēšana un palīdzības dienests)* Veicināta valsts valodas stiprināšana caur grāmatu pieejamības nodrošināšanu (1 centralizēts grāmatu iepirkums bibliotēkām)** | KM | LNB | 01.01.2026.-31.12.2027. | Metodiskais atbalsts: 115 680 euro ik gadu, kopā 231 360 euro Interneta pieslēgums: 47 322 euro ik gadu, kopā 94 644 euro Grāmatu iepirkums: 90 000 euro 2026.gadā Kopā plāna periodā: 416 004 euro |  |
|  | Pakalpojumu pieejamība: Informatīvajā ziņojumā "Par primārās veselības aprūpes stiprināšanu" 2025.gadā plānots palielināt līdzšinējo piemaksu par primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu lauku teritorijā, t.i. lauku piemaksu. Paredzēts, ka lauku piemaksas apjoms būs atkarīgs no attāluma no galvaspilsētas, tādējādi veicinot pakalpojumu pieejamību pierobežā | Nodrošināta primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība Latgales reģionā | Primārās veselības aprūpes pakalpojumi nodrošināti visā Latvijā 672 esošas ģimenes ārstu praksēs un 9 jaunatvērtās praksēs, t.sk. Austrumu pierobežā 96 esošas ģimenes ārstu praksēs un 5 jaunatvērtās praksēs * Visā Latvijā 681 ģimenes ārstu prakse, t.sk. Austrumu pierobežā 101 ģimenes ārstu prakse ** | VM, NVD | FM, Latvijas Pašvaldību savienība | 30.12.2026. | Finansējums visai Latvijai: 4 844 100 euro apmērā gadā, kopā 9 688 200 euro) T.sk. Austrumu pierobežai: 2 481 480 euro apmērā gadā, kopā 4 962 960 euro |  |
|  | Kadetu vidusskolas izveide | Tiks stiprināta patriotiska jaunā paaudze un tās gatavošana profesionālajam militārajam dienestam; stiprināts bruņoto spēku tēls un klātbūtne reģiona aktivitātēs; izglītoti jaunieši inženierzinātnēs, līdervadībā un militārajās prasmēs | Skola ikgadēji uzņemtu 30-50 skolēnus, nodrošinot profesionālo vidējo izglītību ar militāru ievirzi* Skolas izveides rezultātā radītas 50 – 60 jaunas darba vietas** | AiM |  | 2026./2027. mācību gads | Veicot izvērtējumu par skolas izveidi, tiks identificēts arī nepieciešamais finansējums |  |
|  | Interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” četriem vecumposmiem – pirmsskolas un 1.- 4. klases vecuma bērniem, kā arī 5.- 9. klases vecuma bērniem un vidusskolas posma jauniešiem īstenošana Latgales reģiona skolās | Ieviesta izglītības programma 9 Latgales reģiona pašvaldībās | Ieviesta izglītības programma 150 Latgales reģiona izglītības iestādes 9 Latgales pašvaldībās mācību gadā* Rezultāta rādītājs: uzlabotas reģiona bērnu zināšanas un izpratne par uzņēmējdarbību** | IZM | LPR pašvaldības un LPR | 2026.-2027.gads | 198 000 euro mācību gadā, kopā 396 000 euro |  |

Pasākumi sakārtoti pa ministrijām to sniegtā prioritārā secībā.

No tiem tikai Austrumu pierobežā īstenojamie pasākumi/apakšpasākumi – 25 (1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.6.; 1.7.; 1.8.1, 1.8.2.; 1.8.3.; 1.8.5.; 1.8.6.; 1.9.; 1.10.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.5.; 2.7.; 2.8.; 3.2.1.; 3.2.2.; 3.2.3.; 3.2.4.; 3.3.; 3.5.; 3.6.), Latvijas mērogā īstenojamie pasākumi/apakšpasākumi, t.sk. Austrumu pierobežā – 7 (1.4.; 1.5.; 1.8.4.; 2.4.; 2.6.; 3.1.; 3.4.).

Iznākuma rādītājs apzīmēts ar *, rezultāta rādītājs ar **.

Pašvaldības autonomā kompetence civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā paredz pašvaldībām tiesisko pamatu šajā jomā darboties - ja nepieciešams, pieņemt šo funkciju īstenošanai nepieciešamos saistošos noteikumus, paredzēt finanšu līdzekļus, noteikt institūcijas un amatpersonas, kuras ir tiesīgas pieņemt šo funkciju īstenošanai nepieciešamos lēmumus u.c. Pašvaldībām šobrīd ir iespēja veidot šādas struktūrvienības (vai noteikt atbildīgos cilvēkus), līdzīgi kā tas ir izdarīts atsevišķās pašvaldībās, lai civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomai tiktu atvēlēta nozīmīga loma (līdzīgi, kā tas attiecas uz pašvaldības uzdevumiem, kurā ir noteikti cilvēki, kas atbild par darba drošību, auditu, datu aizsardzību u.c. jomām).

Pēc līdzības vai piemēra, kā tas īstenots Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, izveidojot Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldi.

Precīzu finansējuma apjomu šim pasākumam norādīt plāna izstrādes laikā nav iespējams.

Plāna pasākums tiks īstenots KM 4.3.4.9. pasākuma "Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas" īstenošanas noteikumi" ietvaros.

Iesniegts kā prioritārā pasākuma pieprasījums, bet netika atbalstīts 2025.gadam. Attiecīgi šo pasākumu varēs īstenot tikai ar nosacījumu, ja tas tiks apstiprināts finansējuma saņemšanai.

Iesniegts kā prioritārā pasākuma pieprasījums, bet netika atbalstīts 2025.gadam. Attiecīgi šo pasākumu varēs īstenot tikai ar nosacījumu, ja tas tiks apstiprināts finansējuma saņemšanai.

Iesniegts kā prioritārā pasākuma pieprasījums, bet netika atbalstīts 2025.gadam. Attiecīgi šo pasākumu varēs īstenot tikai ar nosacījumu, ja tas tiks apstiprināts finansējuma saņemšanai.

Plāna izstrādes laikā nav iespējams precizēt nepieciešamo apjomu.

Iesniegts kā prioritārā pasākuma pieprasījums, bet netika atbalstīts 2025.gadam. Attiecīgi šo pasākumu varēs īstenot tikai ar nosacījumu, ja tas tiks apstiprināts finansējuma saņemšanai.

Atbalstu paredzēts sniegt LPR uzņēmējiem pret jaunradītajām augsti kvalificētām darba vietām pašvaldību uzņēmējdarbības konkursu ietvaros. Konkursus organizētu LPR pašvaldības sadarbībā ar Latgales SEZ pārvaldi, piesaistot dažādus finansējuma avotus konkursu organizēšanai, tajā skaitā, izmantojot aizņemšanās iespējas. Aizņēmuma atmaksa tiktu segta no atbalstīto projektu ietvaros piesaistīto augsti kvalificēto darbinieku atalgojuma un līdz ar to piesaistītā IIN pieauguma reģionā. Plānotais atbalsts pamatlīdzekļu iegādei vai darba izmaksai atalgojumā, tiktu sniegts ar nosacījumu, ka projekta izmaksas nepārsniedz ieguldījumus 1 darba vietas atalgojumā 2 gadu periodā, projektā jāparedz jaunas darba vietas ar augstu pievienoto vērtību, atalgojumam jābūt virs vidējā atalgojuma privātā sektorā, pret ko uzņēmējs apņemas uzturēt darba vietu no 3 līdz 5 gadiem. Projekta atbalsta intensitāte 20%. Tiešie IIN ieņēmumi valsts un pašvaldības budžetā uzrādās kā ieguvums pēc 3 gadu darba vietas uzturēšanas. Piemēram, tiek atbalstīts projekts ar 1 jaunizveidojamo darba vietu, atalgojums 2000 euro bruto mēnesī, paredzamās algas summa 2 gadu periodā sastāda 59 323,2 euro. Piemērojot atbalsta intensitāti 20%, aprēķinātā atbalsta summa sastāda 11 864,64 euro (59 323,2 euro*0,2). Ieguvums no IIN būtu konstatējams 3 gadu periodā 13 247,64 euro (=36 mēneši*367,99 euro, kas ir IIN maksājums no viena atalgojuma 2000 euro, bruto mēnesī). Attiecīgi pašvaldības ieguvums no IIN 3 gadu periodā būtu 9 935,73 euro (13 247,64 euro*0,75).

Paplašinot Latgales SEZ teritoriju, papildu Latgales SEZ teritorijai noteiktajām 150 jaunradītajām darba vietām klāt vēl būs jāsasniedz 50 jaunas darba vietas.

Lai sekmētu austrumu reģionu ekonomisko attīstību projekta vērtēšanas kritērijos ir paredzēts piešķirt prioritāti komersantiem no LPR ar zemāko IKP.

Finanšu ministrijā šobrīd notiek darbs pie PPP modeļa izstrādes pieejamu mājokļu būvniecībā ar īres maksas subsīdijas mehānismu, kas visvairāk atbilstu plāna priekšlikuma saturam, jo Ekonomikas ministrijas izstrādātais Mājokļu pieejamības fonds nesubsidē īres maksu, bet gan nodrošina attīstītājiem kapitāla atlaidi un garu aizdevuma termiņu dzīvojamās mājas būvniecībai, kas nodrošina zemu īres maksu.

Jautājums par nepieciešamo finansējumu turpmākiem gadiem tiks skatīts likumprojekta “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvarus 2026., 2027. un 2028. gadam” sagatavošanas procesā.

LVC un SM īstenos projektu Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas rob. (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils –Lietuvas rob. (Medumi) - posma 0,76 – 2,9 km pārbūves darbi. Divu joslu ceļu plānots pārbūvēt uz četru joslu ceļu ar nepieciešamo infrastruktūru. Lai nodrošinātu ceļa funkcionalitāti un korektu nokļūšanu līdz pat robežšķērsošanas vietai “Grebņeva”, nepieciešama ceļa pārbūve arī FM īpašumā esošā (~200m) ceļa daļas joslām, paplašinot un pārbūvējot, plānojot darbus secīgi vai paralēli LVC.

Pasākums biometāna ievades punktu izveidei Austrumu pierobežā ir vērtējams kontekstā ar turpmākajiem nacionālajiem lēmumiem par ES fondu 2021. - 2027. gada vidusposma procesu un elastības finansējuma izmantošanu.

Finansējums pašvaldībai tiek piešķirts, ja izpildīts “mājasdarbs”, vai ir vienošanās ar IZM par skolu tīkla sakārtošanu. Nosakot pašvaldības līdzfinansējuma apmēru investīciju projekta īstenošanai, plānots ievērot reģionālo diferenciāciju pēc IKP, attiecīgi plānošanas reģionu ietvaros pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums: 20% (RPR), 15% (KPR, ZPR, VPR), 10% (LPR) apmērā, kā rezultātā LPR ir izdevīgāki finansiālie priekšnosacījumi.

Indikatīvie rezultāti divu gadu ietvaros pieejamā finansējuma ietvaros.

Papildu nepieciešamais finansējums 3.4. pasākumam, kas 2025. gadam un turpmāk ik gadu veido 4 844 100 eiro, ir indikatīvs un var mainīties.

AiM 2021. gadā dibināja Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolu ar mērķi  stiprināt valsts aizsardzību, attīstīt Nacionālos bruņotos spēkus un radīt ilgtspējīgu izglītības sistēmu militārajā jomā, kuras mērķis ir sagatavot Latvijas jauniešus profesionālajam militārajam dienestam. Profesionālā vidusskola ar militāru ievirzi Latgalē turpinātu iesāktās tradīcijas, tiktu izmantots jau esošās skolas modelis, kā arī, tā kā Latgale ir viens no aktīvākajiem reģioniem Jaunsardzē, paredzams, ka izglītojamo piesaiste jaunajai skolai būtu sekmīga.

Precizējot nepieciešamo izmaksu apjomu, finansējums varētu tikt rasts AiM piešķirto resursu ietvaros, ņemot vērā faktiskos iepirkuma rezultātus.

Saskaņā ar LPR sniegto informāciju ar valsts finansējuma piesaisti (novirzot kā mērķdotāciju izglītības pārvaldēm tieši minētās programmas īstenošanai) 150  Latgales reģiona izglītības iestādes būtu gatavas īstenot interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs!”

Aprēķins: 150 izglītības iestādes x 4 vecumposmi x 30 nodarbības x 11 euro.