Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu"

- 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

- 2. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai kā Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem" projekta Nr. 2.3.2.1.i./0/1/23/I/CFLA/002 "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" finansējuma saņēmējai līdz 2026.gada 15.jūnijam ierosināt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai grozījumus minētajā projektā un pagarināt projekta īstenošanu līdz 2026.gada 30.jūlijam.