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Ministru kabineta noteikumi Nr. 684
Rīgā 2024. gada 29. oktobrī (prot. Nr. 46 62. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 498 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.3. pasākuma "Atkritumu reģenerācijas veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu
· Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 498 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.3. pasākuma "Atkritumu reģenerācijas veicināšana" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 173. nr.; 2023, 237. nr.) šādus grozījumus:
· 1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
· "6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija."
· 2. Izteikt 30.1 punktu šādā redakcijā:
· "30.1 Ja finansējuma saņēmējs projektā plānotās darbības nevar pilnībā pabeigt un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz 2023. gada 31. decembrim, finansējuma saņēmējs par saviem līdzekļiem var pabeigt projektā plānotās darbības un sasniegt plānotos iznākuma rādītājus līdz 2026. gada 31. oktobrim."
· 3. Izteikt 30.2 punktu šādā redakcijā:
· "30.2 Šo noteikumu 30.1 punktā minētajos gadījumos finansējuma saņēmējs:
· 30.21. priekšlikumus grozījumiem līgumā par projekta īstenošanu iesniedz sadarbības iestādē līdz 2023. gada 31. decembrim vai atkārtota pagarinājuma gadījumā – līdz līgumā par projekta īstenošanu noteiktā termiņa beigām;
· 30.22. noslēguma maksājuma pieprasījumu sagatavo par laikposmu līdz 2023. gada 31. decembrim un iesniedz sadarbības iestādē līdz 2024. gada 30. janvārim. Noslēguma maksājuma pieprasījumā nodala laikposmā līdz 2023. gada 31. decembrim pabeigtās projekta darbības, sasniegtos iznākuma rādītājus un veiktos izdevumus no projekta darbībām, plānotajiem iznākuma rādītājiem un izdevumiem, kas tiks pabeigti, sasniegti vai veikti laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz projekta īstenošanas termiņa beigām;
· 30.23. viena mēneša laikā pēc līgumā par projekta īstenošanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigām iesniedz sadarbības iestādē dokumentāciju, kas apliecina pabeigtās projekta darbības un sasniegtos rādītājus."
· 4. Izteikt 30.5 punktu šādā redakcijā:
· "30.5 Ja finansējuma saņēmējs par saviem līdzekļiem nepabeidz visas plānotās projekta darbības un nesasniedz visus plānotos projekta iznākuma rādītājus līdz 2026. gada 31. oktobrim, finansējuma saņēmējs saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu atmaksā sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto finansējumu."
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