Attīstības sadarbības politikas plāns 2024.–2027. gadam

Izmantoto saīsinājumu saraksts

| Aģentūra | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra |
| --- | --- |
| ANO | Apvienoto Nāciju Organizācija |
| CAEP | Eiropas Savienības–Centrālāzijas izglītības platforma |
| CIVICUS | Starptautiskā nevalstisko organizāciju apvienība par pilsonisko sabiedrību |
| CONCORD | Eiropas nacionālo attīstības sadarbības un humānās platformu apvienība |
| ECTS | Eiropas Kredītu pārneses un uzkrāšanas sistēma |
| EK | Eiropas Komisija |
| ES | Eiropas Savienība |
| Forus | Starptautisks nacionālo nevalstisko organizāciju platformu tīkls |
| IAM | Ilgtspējīgas attīstības mērķi |
| IBM | Integrēta robežu pārvaldība |
| LAPAS | Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" |
| LPS | Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība" |
| NKI | Nacionālais kopienākums |
| NVO | Nevalstiskās organizācijas |
| OAP | Oficiālā attīstības palīdzība |
| OECD | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija |
| OECD DAC | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Attīstības palīdzības komiteja |
| PBG | Pasaules Bankas grupa |
| Pamatnostādnes | Latvijas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam |
| Plāns | Attīstības sadarbības politikas plāns 2024.-2027. gadam |
| PSO | Pilsoniskās sabiedrības organizācijas |
| SAA | Pasaules Bankas grupas Starptautiskā Attīstības asociācija (IDA) |
| UNESCO | Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija |
| VAV | Vismazāk attīstītās valstis |

Izmantoto jēdzienu un terminu skaidrojums

Saņēmējvalsts (partnervalsts) - valsts, kura saņem starptautisko palīdzību.

I. Plāna kopsavilkums

Plāns ir izstrādāts, lai veicinātu Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanu. Plānā ir iekļauti konkrēti pasākumi, lai sekmētu Pamatnostādnēs noteiktā Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķa “veicināt ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu, tiesiskumu un labu pārvaldību attīstības valstīs, jo īpaši Latvijas prioritārajās partnervalstīs, sniedzot ieguldījumu Dienaskārtības 2030 ieviešanā” sasniegšanu, īstenojot attīstības sadarbību tiesiskuma veicināšanas, publiskās pārvaldes attīstības un tās spēju stiprināšanas, uzņēmējdarbības attīstības, dzimumu līdztiesības, demokrātiskas līdzdalības veicināšanas un pilsoniskās sabiedrības attīstības, izglītības, kā arī klimata pārmaiņu un vides aizsardzības jomās. Plāns stiprina Latvijas kā divpusējā donora lomu un īsteno Latvijas ārpolitiskās intereses, ko nosaka  ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā Saeimai par paveikto un iecerēto valsts ārpolitikā.

Plāns ir izstrādāts laikā, kad Krievija turpina tās 2022. gada 24. februārī sākto pilna mēroga militāro agresiju pret Ukrainu, nogalinot Ukrainas civiliedzīvotājus, iznīcinot tās infrastruktūru un radot zaudējumus tās ekonomikai. Laikā, kad pasaule cīnās ar vīrusa Covid-19 globālās pandēmijas sekām, Krievijas rīcība ir padziļinājusi esošos drošības un stabilitātes izaicinājumus un radījusi jaunus, tostarp globālas pārtikas krīzes draudus un energoresursu piegādes traucējumus. Vienlaikus, turpinās arī Baltkrievijas līdzatbildība agresijā pret Ukrainu, kā arī Aleksandra Lukašenko režīma represijas pret Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību un medijiem. Nepieciešamība pēc noteikumos balstītas pasaules kārtības stiprināšanas turpina pieaugt. Latvijas kandidatūra uz ANO Drošības padomes nepastāvīgās dalībvalsts vietu 2025. gada vēlēšanās uz 2026.-2027. gadu un potenciālā ievēlēšana sniegs papildu iespējas ietekmēt globālos procesus. Tāpat starptautiskās sabiedrības dienaskārtībā saglabājas tie izaicinājumi, kas ir risināmi, īstenojot ANO Dienaskārtības 2030 IAM.

Saskaņā ar Pamatnostādnēm galvenās Latvijas attīstības sadarbības tematiskās prioritātes ir saskaņotas ar IAM. Kā prioritāri tiek identificēti 16. IAM Miers, taisnīgums un stipras un iekļaujošas institūcijas, 5. IAM Dzimumu līdztiesība, 4. IAM Kvalitatīva izglītība, 8. IAM Labs darbs un ekonomiskā izaugsme, 13. IAM Klimata rīcība un 17. IAM Sadarbība mērķu īstenošanai.

Tematisko prioritāšu īstenošanā Latvija īpaši pievērš uzmanību digitalizācijai kā attīstības veicinātājam un atbalsta inovatīvus un pārbaudītus digitālus risinājumus, kas var veicināt valstu pārvaldes efektivitāti, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un jaunu ekonomisko iespēju radīšanu.

Latvijas attīstības sadarbības tematiskās prioritātes iekļauj arī Latvijas kandidatūras uz ANO Drošības padomes nepastāvīgās dalībvalsts vietu 2025. gada vēlēšanās uz 2026.-2027. gadu tematiskos virzienus - tiesiskums, demokrātija, laba pārvaldība, mediju brīvība, noturība pret dezinformāciju; sieviešu tiesību un iespēju veicināšana, “Sievietes, miers un drošība” tematika; digitālie jautājumi attīstībai un drošībai; ilgtspējīga attīstība; vide un klimats.

Ņemot vērā ģeopolitiskās izmaiņas, kā ģeogrāfiskās prioritātes savu nozīmi saglabā ES Austrumu partnerības valstis (īpaši Ukraina, Moldova un Gruzija, kā arī atbalsts Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai un neatkarīgajiem medijiem) un Centrālāzijas valstis (īpaši Kirgizstāna, Tadžikistāna un Uzbekistāna). Līdz ar Latvijas attīstības sadarbības politikas kapacitātes palielināšanos, Latvija kā prioritāti nosaka atbalsta sniegšanas paplašināšanu citiem reģioniem, īpaši Āfrikas valstīm, sniedzot ieguldījumu globālos sabiedriskos labumos un globālu izaicinājumu risināšanā, kurus vēl vairāk saasinājusi Krievijas pilna mēroga militārā agresija pret Ukrainu. Latvija tiecas ievērot attīstības sadarbības politikas saistības atbalstīt arī VAV.

Kopš 2022. gada, kad Krievija uzsāka pilna mēroga militāru agresiju pret Ukrainu, Latvija kā attīstības sadarbības prioritāti ir noteikusi palīdzības sniegšanas un atbalsta sistēmas attīstību Ukrainā, kā arī atbalstu personām, kas cietušas no Krievijas militāras agresijas.

Līdz ar ES kandidātvalsts statusa piešķiršanu Ukrainai un Moldovai 2022. gada 23. jūnijā, Latvija kā prioritāti ir noteikusi atbalsta sniegšanu Ukrainas un Moldovas reformu un eirointegrācijas procesu veicināšanai, tai skaitā publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai, likuma varas un tiesiskuma veicināšanai, cīņai pret korupciju, pilsoniskās sabiedrības attīstībai un demokrātiskas līdzdalības veicināšanai, decentralizācijai, dzimumu līdztiesības veicināšanai, sabiedrības noturības stiprināšanai pret dezinformāciju, atbalstu medijiem, kiberdrošību, kā arī uzņēmējdarbības, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, attīstībai.

Vienlaikus, Latvijas prioritāte ir iesaiste Ukrainas rekonstrukcijas procesā, kam saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 2024. gadā paredzēts finansējums 5 110 877 euro. Latvijas iesaiste Ukrainas rekonstrukcijā ir balstīta Ukrainas vajadzībās, kā arī ņemot vērā Latvijas iespējas, esošās iestrādnes un attīstības sadarbības prioritāros virzienus – laba pārvaldība, dzimumu līdztiesība, izglītība, ekonomiskā izaugsme. Latvija kā prioritāti ir izvēlējusies Čerņihivas apgabala rekonstrukciju. Atbalsta mērķis ir pamatpakalpojumu nodrošināšana apgabala iedzīvotājiem, kara radīto traumu pārvarēšana un Čerņihivas apgabala sociālekonomiskā attīstība. Latvijas turpmākās iesaistes Ukrainas rekonstrukcijā plānošanai tiks izstrādāti atsevišķi dokumenti, kas tiks apstiprināti Ministru kabinetā.

Latvijas attīstības sadarbības aktivitātes, attiecīgi OAP finansējums, veidojas no divpusējos un daudzpusējos formātos īstenotām aktivitātēm. Daudzpusējais formāts galvenokārt ietver starptautiskās iemaksas ES budžetā, Eiropas Attīstības fondā, kā arī iemaksas ANO aģentūrās un citās starptautiskajās institūcijās, iniciatīvās un trasta fondos. Šajos formātos ir svarīgi aizstāvēt galvenās Latvijas prioritārās jomas un reģionus, veicināt Latvijas redzamību. Savukārt Latvijas OAP divpusējā formātā ietver Ārlietu ministrijas budžeta programmā 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” paredzētos līdzekļus; citu valsts iestāžu divpusējai attīstības sadarbībai veltīto finansējumu, ad hoc veidā sniegto atbalstu un humāno palīdzību.

Plānā iekļautās darbības (Ārlietu ministrijas un nozaru ministriju) strukturētas atbilstoši sešiem Pamatnostādņu rīcības virzieniem un tajos ietvertajiem uzdevumiem:

1. Sniegt atbalstu prioritāro partnervalstu ilgtspējīgai attīstībai un ieguldījumu globālo izaicinājumu risināšanā:

Šajā rīcības virzienā ietverto pasākumu īstenošanai paredzēts novirzīt lielāko daļu no Ārlietu ministrijas budžeta programmā 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” piešķirtajiem līdzekļiem (2024. gadā plānots finansējums 1 863 813 euro apmērā), lai īstenotu šādus pasākumus.

Pirmkārt, rīkotu granta projektu konkursus: 1) attīstības sadarbības projektu īstenošanai ES Austrumu partnerības valstu un Centrālāzijas valstu atbalstam un citiem reģioniem (īpaši Āfrikas valstīm); 2) līdzfinansējuma piešķiršanai PSO īstenotajiem attīstības sadarbības un globālās izglītības projektiem, kas ieguvuši finansējumu no citiem starptautiskajiem palīdzības finansētājiem; 3) īstenotāju priekšizpētes vizīšu īstenošanai.

Otrkārt, īstenotu ilgtermiņa attīstības sadarbības projektus atbilstoši partnervalstu izteiktajām vajadzībām un Latvijas ekspertīzei un/vai projektus, kuru īstenošanā ir piesaistīts citu donoru līdzfinansējums vismaz 50% apmērā.

2. Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanu daudzpusējās sadarbības ietvaros, jo īpaši ES, ANO, PBG un OECD ietvaros, tādējādi veicinot Latvijas attīstības sadarbības politikas saskaņotību visos formātos

Daudzpusējos formātos plānots turpināt iesaistošu pozīciju izstrādi par aktuālajiem attīstības sadarbības jautājumiem, stiprināt dialogu ar Saeimu.

3. Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības īstenošanas institucionālo ietvaru, politikas veidotāju un īstenotāju profesionalitāti un darbības saskaņotību

Atbilstoši Pamatnostādnēm, Ārlietu ministrija ar šo Plānu veicina Latvijas attīstības sadarbības aktivitāšu saskaņotību. Viens no būtiskākajiem šī virziena uzdevumiem būs veicināt Latvijas iesaisti lielapjoma ES un citu donoru finansēto attīstības sadarbības projektu īstenošanā un ar to saistīto funkciju integrēšanu Aģentūras darbā, ceļot Aģentūras kapacitāti un profesionalitāti, kā arī veicot Eiropas Komisijas akreditācijas procesu pilntiesīgas attīstības sadarbības aģentūras statusa iegūšanai (uzsākts jau 2023. gadā). Aģentūra, saņemot EK novērtējumu, varēs pilntiesīgi strādāt ar ES līdzekļiem netiešajā pārvaldībā attīstības sadarbības fondu īstenošanā. Netiešā pārvaldība ir viena no EK budžeta izpildes metodēm, kurai Latvijai bez EK akreditētas institūcijas šobrīd nav piekļuves.

Plānā līdz ar Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības budžeta programmas plānošanu ietverti arī 36 attīstības sadarbības pasākumi, ko attīstības valstīs plāno īstenot 15 Latvijas publiskās pārvaldes iestādes. Ņemot vērā, ka valsts pārvaldes iestāžu aktivitātes veido ievērojamu Latvijas divpusējā attīstības sadarbības finansējuma daļu, svarīgi veicināt šo aktivitāšu sasaisti ar Ārlietu ministrijas plānoto politiku.

4. Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības caurskatāmību, paredzamību un atbilstību starptautiskajiem ziņošanas standartiem

Ārlietu ministrija turpina darbu pie atbalstīto projektu izvērtēšanas sistēmas stiprināšanas, ievieš daudzgadu plānošanu, tādejādi paaugstinot prognozējamību un paredzot elastību divpusējā attīstības sadarbības finansējuma īstenošanā, vienlaikus nodrošinot spēju ātri un efektīvi reaģēt mūsdienu mainīgos apstākļos. Sniedzot Latvijas atbalstu, tiks izvērtēti, novērsti un pārvaldīti riski, īpaši korupcijas jomā, kā arī pilnveidota partnervalstu vajadzību novērtēšana, lai caurskatāmi noteiktu prioritātes un izvēlētos atbilstošāko atbalsta  procedūru.

5. Veicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu attīstību un attīstības sadarbību, līdzdalību un atbalstu politikas īstenošanai

Ārlietu ministrija regulāri atjaunina un papildina aktuālo informāciju attīstības sadarbības jomā ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī turpina dialogu ar partneriem, projektu īstenotājiem un interesentiem.

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu plašās mērķa grupās, papildus Ārlietu ministrijas aktivitātēm, šim mērķim tiek paredzēts šī plāna II sadaļas tabulā “Ārlietu ministrijas divpusējā attīstības sadarbības budžeta sadalījums” 4.1. punktā plānotais atbalsts. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt plašu PSO, skolu, bibliotēku, augstskolu, jaunatnes centru un citu partneru iesaisti, šīs aktivitātes plānots īstenot sadarbībā ar biedrību LAPAS, kas apvieno nevalstiskās organizācijas, kas strādā attīstības sadarbības un globālās izglītības jomā, un kam ir ilggadēja pieredze izpratnes par attīstības sadarbību veicināšanā un projektu ieviešanā attīstības valstīs.

No Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības budžeta programmas 2024. gadā un turpmākos gados plānots sniegt arī tiešfinansējumu LPS un LAPAS dalībai ES un starptautisko organizāciju PSO platformās, kā arī LAPAS dalībai starptautiski nozīmīgos forumos.

6. Stiprināt visaptverošu un saskaņotu Latvijas pieeju ilgtspējīgas attīstības veicināšanai pasaulē

Attīstības sadarbības politikas plānošanā un īstenošanā Ārlietu ministrija sadarbojas ar atbildīgajām publiskās pārvaldes institūcijām, PSO un privāto sektoru, stiprinot sinerģiju starp attīstības sadarbības, ārpolitikas un drošības politikas īstenošanai pieejamām apstiprināšanas procedūrām projektu īstenotāji tiek aicināti veicināt korporatīvās sociālas atbildības principu ievērošanu. Plāns tiks izskatīts Attīstības sadarbības politikas konsultatīvajā padomē.

II. Esošās situācijas raksturojums

Plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz Pamatnostādnēm un saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 6. panta pirmo daļu, un nosaka Ārlietu ministrijas 2024.-2027. gada budžetā piešķirtā attīstības sadarbības finansējuma izlietojumu, ietver īstenojamo pasākumu aprakstus par Ārlietu ministrijas finansētajām aktivitātēm, kā arī veicina attīstības sadarbības saskaņotību plašākā mērogā.

Palielinoties finansējumam apmēram, Latvija kā prioritāti ir noteikusi atbalsta sniegšanu citiem reģioniem, īpaši Āfrikas valstīm, sniedzot ieguldījumu globālos sabiedriskos labumos un globālu izaicinājumu risināšanā, kā arī ievērojot Latvijas attīstības sadarbības politikas saistības atbalstīt arī VAV.

Ārlietu ministrijas budžetā divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai 2024. gadā ir paredzēti 1 863 813 euro. Savukārt 2025.-2027. gadā attīstības sadarbības budžeta līnija prognozēta vismaz 2024. gada apmērā - 1 863 813 euro ik gadu. Vienlaikus, ņemot vērā Latvijas apņemšanos, tiecoties sasniegt 0.33% no NKI līdz 2030. gadam, ir nepieciešams palielināt finansējumu divpusējai attīstības palīdzībai. Tas veicinātu Latvijas redzamību pasaulē (t.sk. strādājot pie Latvijas kandidatūras uz ANO Drošības padomes nepastāvīgās dalībvalsts vietu 2025. gada vēlēšanās uz 2026.-2027. gadu), sniegtu ieguvumus divpusējās attiecībās un sekmētu ārējo ekonomisko politiku, kā arī iespējas pilnveidot savas attīstības sadarbības sistēmas un kopienas spējas. Tas, savukārt, ļautu pilnvērtīgāk izmantot Latvijā pieejamo ekspertīzi un risinājumus (t.sk. tehnoloģiju pārnese) ilgtspējīgas palīdzības nodrošināšanā, kā arī sniegtu jaunas iespējas Latvijas valsts institūcijām, PSO un privātajam sektoram, kas iesaistīti attīstības sadarbības projektu īstenošanā. Turklāt, plānojot divpusējo attīstības palīdzību, ir plašākas iespējas veicināt sinerģijas ar drošības, tirdzniecības, ārējās ekonomikas, kā arī migrācijas politikām un to instrumentiem.

Ar piešķirto finansējumu 2024. gadā tiks turpinātas jau aizsāktās sadarbības aktivitātes un atbalstītas jaunas attīstības sadarbības iniciatīvas. Stratēģiskie attīstības sadarbības projekti iekļauti Plānā atbilstoši Pamatnostādnēs iekļautiem kritērijiem par pasākumu tiešu iekļaušanu Plānā: 1) projekti atbilstoši Latvijas stratēģiskajām prioritātēm (t.sk., ārpolitika, drošība, ekonomika, digitalizācija) un ģeopolitiskajai situācijai; 2) trīspusējās sadarbības projektu un/vai aktivitāšu īstenošana, kam piesaistīts citu donoru līdzfinansējums vismaz 50% apjomā, t.sk. projekti, kas ir izvērtēšanas procesā; 3) ilgtermiņa attīstības sadarbības projekti atbilstoši partnervalstu izteiktajām vajadzībām un Latvijas ekspertīzei.

Izvērtējot aktuālo situāciju, Ārlietu ministrija var pieņemt lēmumu par stratēģiskā attīstības sadarbības projekta īstenošanu laika posmā no 2024. līdz 2027. gadam, kas nav iekļauts Plānā.

Līgumi par stratēģisko attīstības sadarbības projektu īstenošanu tiks slēgti, vadoties no līguma slēgšanas brīdī spēkā esošā vidēja termiņa budžeta ietvara likumu, paredzot ikgadēju projekta ieviešanas gaitas izvērtēšanu, kā arī prasību projekta īstenotājiem katru gadu sniegt informāciju par nākamajā gadā plānotajām aktivitātēm un to izmaksām.

Ārlietu ministrijas divpusējā attīstības sadarbības budžeta sadalījums, euro

|  |  |  | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads | 2027. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā: |  |  | 1 863 813 | 1 863 813 | 1 863 813 | 1 863 813 |
| 1. |  | Projektu konkursi |  |  |  |  |
| 1.1. | Granta projektu konkurss partnervalstu atbalstam. |  | 1 380 813 | 1 365 813 | 1 350 813 | 1 350 813 |
| 1.2. | Līdzfinansējuma granta konkurss PSO globālās izglītības un attīstības sadarbības projektiem. |  | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1.3. | Granta projektu konkurss priekšizpētes vizīšu īstenošanai. |  | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2. | Politikas plānā iekļautie projekti, t.sk., projekti ar donoru līdzfinansējuma piesaisti |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Līdzfinansējums apmācību programmai ES Kaimiņpolitikas valstu, Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstu pārstāvjiem, līdzfinansējumu piesaistot no ASV attīstības sadarbības atbalsta fonda (DCP). |  | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 |
| 2.2. | Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm (īpaši digitālās transformācijas jomā), t.sk. citu donoru ad hoc projektos. |  | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2.3. | Jauno profesionāļu apmācību programma “Eiropas Savienības studijas – iekšpolitika un ārpolitika”, sniedzot atbalstu Moldovai un Ukrainai eirointegrācijas centienos un demokratizācijas procesam |  | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2.4. | Līdzfinansējums ES Austrumu Partnerības valstu (Gruzijas, Ukrainas, Moldovas) un Centrālāzijas valstu (Uzbekistānas) Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai caurskatāmas un efektīvas valsts līdzekļu kontroles sistēmas izveidē. Projekts tiek īstenots kopā ar Zviedrijas Karalisti. |  | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| 2.5. | Sieviešu un personu ievainojamās situācijās iespējošana Uzbekistānā, līdzfinansējumu piesaistot no Eiropas Savienības (caur ANO Attīstības programmu) |  | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2.6. | Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu un ar tirdzniecību saistītā noregulējuma ieviešana praksē un eksportspējas stiprināšana lauksaimniecības jomā, kā arī atbalsts pārejai uz zaļu un resursu efektīvu ekonomiku Latvijas prioritārajās partnervalstīs. |  | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 3. | Tiešfinansējums Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Atbalsts Latvijas iesaistei ES un citu ārvalstu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētos attīstības sadarbības projektos, aģentūrai uzņemoties projekta koordinatora lomu. |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 4. | Atbalsts spēju stiprināšanai un sabiedrības informēšanas pasākumiem |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Atbalsts spēju stiprināšanas pasākumiem Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotājiem. Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem, tematiskajām apmācībām, semināriem un diskusijām. |  | 24 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 4.2. | Atbalsts Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotāju spēju stiprināšanai, t.sk. drošības un projektu uzraudzības jomās. |  | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 5. |  | Tiešfinansējums PSO |  |  |  |  |
| 5.1. | Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) (dalības maksa starptautiskajās organizācijās (CONCORD, CIVICUS, Forus), dalība starptautiski nozīmīgos forumos). |  | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 5.2. | Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” (LPS) (dalības maksa ES pašvaldību platformā, t.sk., sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanai). |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

Ārlietu ministrija, izvērtējot kārtējam gadam budžeta programmā 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” pieejamo finansējuma apmēru, kura izmaiņas var ietekmēt dažādi apstākļi, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu, vadīsies pēc šādiem principiem:

1. Gadījumā, ja kārtējā gadā nav iespējams īstenot kādu no aktivitātēm (1.2. - 4.2. aktivitāte) vai to īstenošanai ir nepieciešams mazāks finansējums, no šo aktivitāšu īstenošanas ir palicis neizmantots finansējums vai Ārlietu ministrijas budžeta ietvaros attīstības sadarbības politikas īstenošanai tiek pārdalīts papildus finansējums, tas prioritārā kārtībā tiks novirzīts 1.1.aktivitātei “Granta projektu konkurss partnervalstu atbalstam”, ja granta projektu konkurss nav noslēdzies, vai atbilstoši Starptautiskās palīdzības likuma 5.pantam saskaņā ar Ārlietu ministrijas lēmumu tiks pārdalīts citām attīstības sadarbības aktivitātēm.

Prioritārās aktivitātes finansējuma novirzīšanai augstāk minētajos gadījumos tiks izvēlētas atbilstoši Starptautiskās palīdzības likuma 5. pantā identificētajām starptautiskās palīdzības apstiprināšanas  procedūrām, kā arī Pamatnostādnēs noteiktajam.

2. Gadījumā, ja kārtējā gadā un turpmākajos gados finansējums  gadskārtējā valsts budžeta likumā attīstības sadarbības politikas īstenošanai Ārlietu ministrijas budžetā tiek palielināts, bet nesasniedz attiecīgajā gadā Pamatnostādnēs noteikto apmēru, papildu finansējums galvenokārt tiks novirzīts 1.1. aktivitātei “Granta projektu konkurss partnervalstu atbalstam”, kā arī citām attīstības sadarbības aktivitātēm, īpaši 2.2. aktivitātei digitalizācijas jomā. Līgumi ar granta projektu īstenotājiem tiks slēgti, vadoties no līguma slēgšanas brīdī spēkā esošā vidēja termiņa budžeta ietvara likuma.

3. Gadījumā, ja plānotais finansējums attīstības sadarbības politikas īstenošanai Ārlietu ministrijas budžetā tiek samazināts, kā rezultātā nav iespējams īstenot visus Plānā ietvertos projektus, Ārlietu ministrija, izvērtējot pieejamo finansējuma apmēru un prioritārās jomas, var pieņemt lēmumu noteiktus pasākumus neīstenot.

Plāns ir sagatavots, ievērojot Pamatnostādņu 2. daļā aprakstītos starptautiskos, ES un Latvijas plānošanas dokumentus, t.sk. Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam, Dienaskārtību 2030, kā arī Eiropas Vienprātību par Eiropas Savienības attīstības politiku.

Īstenojot Plānā noteiktos pasākumus, var tikt noteikti ierobežojumi atbalstāmo projektu jomām un/vai partneru lokam, ja kādā no partnervalstīm  pasliktinās situācija /tiek novēroti pārkāpumi likuma varas, demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanas jomā.

| Plāna mērķis |  |  | Noteikt konkrētus pasākumus, lai veicinātu Pamatnostādnēs noteiktā Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķa - sniegt ieguldījumu “Dienaskārtības 2030” ieviešanā attīstības valstīs, jo īpaši Latvijas prioritārajās partnervalstīs, veicinot ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu, tiesiskumu un labu pārvaldību - sasniegšanu. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamatnostādnēs ietvertie politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji 2027.gada beigās |  |  | - Latvija veicina labu pārvaldību, iekļaujošu ekonomisko izaugsmi un drošību prioritārajos reģionos atbilstoši partnervalstu vajadzībām - 65% no Ārlietu ministrijas pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti labas pārvaldības, tiesiskuma un demokrātiskas līdzdalības veicināšanai; - 20% no Ārlietu ministrijas pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti ilgtspējīgas un iekļaujošas ekonomiskās izaugsmes veicināšanai; - 16% no Ārlietu ministrijas pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti ar galveno mērķi vai svarīgu mērķi veicināt dzimumu līdztiesību; - 30% no Ārlietu ministrijas pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti, atbalstot valsts pārvaldes, sabiedrības vai ekonomikas digitalizāciju; - 30% no Ārlietu ministrijas pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti ar galveno vai svarīgu mērķi mazināt vai pielāgoties klimata pārmaiņām; - 80% no Ārlietu ministrijas pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti projektiem ar partnervalstu pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora iesaisti; - 20% Ārlietu ministrijas pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti partnervalstu atbalstam ārpus ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģioniem. - Pildot starptautiskās saistības, Latvija tiecas palielināt OAP finansējuma apjomu līdz 0.33% no NKI līdz 2030. gadam - OAP apjoms no NKI – 0.23%; - Latvijas divpusējās attīstības sadarbības finansējuma apjoms veido 1 863 813 euro (Ārlietu ministrijas pārvaldītais); - Ārlietu ministrijas pārvaldītais divpusējais OAP, kas novirzīts humānai palīdzībai ir lielāks par 10%; - projektos piesaistītais citu donoru finansējums attiecībā pret Ārlietu ministrijas pārvadīto divpusējās OAP finansējumu sasniedz 300%; - Ārlietu ministrijas piešķirtais līdzfinansējums Latvijas PSO un pašvaldību īstenotajiem ES un citu donoru finansētajiem attīstības sadarbības un globālās izglītības projektiem sasniedz 10% no projekta kopējā finanšu apjoma. 3. Pieaugošs Latvijas sabiedrības atbalsts attīstības sadarbības politikas īstenošanai - 85% sabiedrības uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt attīstības valstīm. |  |  |  |  |
| 1. Pamatnostādņu rīcības virziens |  | 1. Sniegt atbalstu prioritāro partnervalstu ilgtspējīgai attīstībai un ieguldījumu globālo izaicinājumu risināšanā |  |  |  |  |  |
| 1.1. uzdevums. Īstenot Ārlietu ministrijas grantu projektu konkursus atbilstoši partnervalstu vajadzībām, tiekties PSO sektora īstenotajiem projektiem novirzīt 50% no grantu projektu konkursa līdzekļiem |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 1. | Granta projektu īstenošana atbilstoši partnervalstu vajadzībām; tiecoties novirzīt 50% finansējuma PSO | Rīkots konkurss atbilstoši Pamatnostādņu 1.2. sadaļā noteiktajām prioritārajām partnervalstīm un jomām. |  | Īstenoti vismaz 15 projekti. | Ārlietu ministrija | Atkarībā no projektu konkursa rezultātiem | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
| 2. | Granta projektu konkurss priekšizpētes vizīšu īstenošanai | Rīkots konkurss atbilstoši attīstības sadarbības politikas mērķiem. |  | Notikušas vismaz 3 priekšizpētes vizītes. | Ārlietu ministrija | Atkarībā no projektu konkursa rezultātiem | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
| 1.3. uzdevums. Nodrošināt Latvijas divpusējās attīstības sadarbības aktivitāšu sasaisti ar citu donoru aktivitātēm, paplašinot Latvijas sniegtā atbalsta ilgtspēju, efektivitāti un redzamību |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 3. | Apmācību programma ES Kaimiņpolitikas valstu un Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstu pārstāvjiem | Programmas ietvaros Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu jaunie līderi apguvuši 5 mācību programmas par ES un starptautiskajām tiesībām, ekonomiku, politiku un finanšu jautājumiem, kā arī iepazinušies ar Latvijas kā ES dalībvalsts zināšanām un pieredzi, apmeklējuši ES un starptautiskās institūcijas. Veicināta reģionu savstarpējā sadarbība un attīstīts absolventu sadarbības tīkls. |  | Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt mācības (100 tiešsaistes vai 10 klātienes programmā) pārstāvjiem no Eiropas Kaimiņpolitikas, Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstīm, sniedzot vispusīgu un starpdisciplināru ieskatu par ES tiesisko, politisko un ekonomisko darbību. | Ārlietu ministrija | Rīgas Juridiskās augstskola | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
| 4. | Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm (īpaši digitalizācijas jomā), t.sk. citu donoru ad hoc projektos | Latvijas pieredze ES normatīvā regulējuma ieviešanā un demokrātijas procesā, tai skaitā sadarbībā ar citiem starptautiskajiem donoriem, nodota partnervalstīm, ieguldot to ilgtspējīgā attīstībā. |  | Apmācīti pārstāvji vismaz 1 partnervalstī. | Ārlietu ministrija | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts kontrole, citi īstenotāji atkarībā no realizētajiem projektiem | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
| 5. | Jauno profesionāļu apmācību programma “Eiropas Savienības studijas – iekšpolitika un ārpolitika”, sniedzot atbalstu Moldovai un Ukrainai eirointegrācijas centienos un demokratizācijas procesam | Studenti ir ieguvuši 24 ECTS kredītpunktus un praktisku pieredzi eirointegrācijas procesa vadībā, tostarp par pretkorupcijas jautājumiem un starpkultūru izglītību. |  | Izsniegtas studentu apliecības Moldovas un Ukrainas studentiem: 2024. gads - 50 2025. gads - 50 2026. gads – 50 2027. gads - 50 | Ārlietu ministrija | Latvijas Universitāte | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
| 6. | Līdzfinansējums ES Austrumu Partnerības valstu (Gruzijas, Ukrainas, Moldovas) un Centrālāzijas valstu (Uzbekistānas) Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai caurskatāmas un efektīvas valsts līdzekļu kontroles sistēmas izveidē. Projekts tiek īstenots kopā ar Zviedrijas Karalisti | Latvijas Valsts kontroles īstenots projekts ES Austrumu partnerības (Moldovas, Ukrainas, Gruzijas) un Centrālāzijas (Uzbekistānas) atbalstam, lai stiprinātu šo valstu Augstāko revīzijas iestāžu kapacitāti caurskatāmas un efektīvas valsts līdzekļu kontroles sistēmas izveidē. Projekts tiek īstenots, pamatojoties uz Latvijas Valsts kontroles jau kopš 2010. gada īstenoto ilgtermiņa attīstības sadarbību ar partnervalstīm, kas ir augstu novērtēta un pieprasīta no šo valstu puses. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Zviedrijas Augstāko revīzijas iestādi un Pasaules augstāko revīzijas iestāžu organizācijas Attīstības iniciatīvu (INTOSAI IDI). Projektu līdzfinansē Latvijas Republikas Valsts kontrole, Zviedrija Karalistes augstākā revīzijas iestāde un INTOSAI IDI. |  | Vismaz 5 semināru/darba grupu ietvaros apmācīti vismaz 110 ES Austrumu partnerības (Moldovas, Ukrainas, Gruzijas) un Centrālāzijas (Uzbekistānas) Augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji starptautisko revīzijas standartu (ISSAI) adaptēšanā: Lietderības un atbilstību revīzijas praktiskie aspekti; Finanšu revīzijas praktiskie aspekti tajā skaitā valsts budžeta izpildes un saimnieciskā gada pārskatu revīziju prakses pilnveide; Ekspertu konsultācijas un atbalsts revīzijām specifiskās nozarēs (IT sistēmas un IT kontroles, revīzijas pašvaldībās u.c.). Darba grupu organizēšana revīziju pilnveidošanas jomā – īstenojot partnerībā ar starptautiskajiem donoriem. Darba grupā iesaistās revidenti, ar praktisku gadījuma analīzi (case study). | Ārlietu ministrija | Valsts kontrole | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
| 7. | Sieviešu un personu ievainojamās situācijās iespējošana Uzbekistānā | Tiks precizēts |  | Tiks precizēts | Ārlietu ministrija | Centrs MARTA | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
| 8. | Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu un ar tirdzniecību saistītā noregulējuma ieviešana praksē un eksportspējas stiprināšana lauksaimniecības jomā, kā arī atbalsts pārejai uz zaļu un resursu efektīvu ekonomiku Latvijas prioritārajās partnervalstīs | Partnervalstīm nodota Latvijas pieredze ES normatīvā regulējuma ieviešanā un eksportspējas stiprināšanā lauksaimniecības jomā, kā arī atbalsts lauksaimniecības attīstībai un pārejai uz zaļu un resursu efektīvu ekonomiku, tai skaitā sadarbībā ar citiem starptautiskajiem donoriem, ieguldot partnervalstu ilgtspējīgā attīstībā. |  | Apmācīti pārstāvji vismaz 1 partnervalstī. | Ārlietu ministrija | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, citi īstenotāji atkarībā no realizētajiem projektiem | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
| 9. | Līdzfinansējuma piešķiršana PSO, kas ieguvušas finansējumu no citiem attīstības sadarbības finansētājiem, t.sk. EK, attīstības sadarbības un globālās izglītības projektu īstenošanai | Nodrošināts līdzfinansējums vismaz vienam projektam ar starptautisko donoru līdzfinansējumu. Prioritāri tiks atbalstīti attīstības sadarbības projekti. |  | Atkarībā no konkursa rezultātiem. | Ārlietu ministrija | Atkarībā no konkursa rezultātiem | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
| 1.4. uzdevums. Veicināt Latvijas ekspertu iesaisti civilajās novērošanas un konsultāciju misijās, kā arī dalību kā ekspertiem starptautiskās iniciatīvās (piemēram, projektos, novērtējumos) attīstības valstīs |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 10. | Valsts robežsardzes amatpersonu dalība ES Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) | Veicot novērošanu, nodrošināts stabils drošības līmenis un tika informētas ES dalībvalstis par situāciju reģionā. |  | Samazinās incidentu skaits uz administratīvās līnijas ar Abhāzijas un Dienvidosetijas reģioniem Gruzijā. | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze) | Ārlietu ministrija | 31.12.2027. |
| 11. | Valsts policijas amatpersonu dalība ES Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un Armēnijā (EUAM) | Veicot novērošanu, nodrošināts stabils drošības līmenis. |  | Samazinās incidentu skaits uz administratīvās līnijas ar Abhāzijas un Dienvidosetijas reģioniem Gruzijā un Lačinas koridora reģionā Armēnijā. | Iekšlietu ministrija (Valsts policija) | Ārlietu ministrija | 31.12.2027. |
| 1.5. uzdevums. Stiprināt Latvijas iesaisti humānās palīdzības sniegšanā, nodrošinot visaptverošu un koordinētu Latvijas pieeju krīžu risināšanā un sasaisti starp humāno palīdzību un attīstības sadarbību |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 12. | Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana | Nodrošināt palīdzību ES dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm ārējo robežu pārvaldīšanā un robežkontrolē, kā arī veicināt sadarbību starp robežkontroles iestādēm katrā ES valstī, sniedzot tām tehnisko atbalstu |  | Īstenoto starptautisko operāciju skaits. | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze) |  | 31.12.2024. 31.12.2025. 31.12.2026. 31.12.2027. |
| 13. | Valsts robežsardzes helikoptera Agusta-Bell 206B III (reģ. zīme YL-HMO) nodošana Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijai, apmācību un prakses nodrošināšana, pieredzes nodošana un atbalsts tehniskās apkopes organizācijas izveidošanā | Tiek nodrošināta pieredzes un ekspertīzes nodošana, prakse Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas amatpersonām Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldē. |  | Tehniskās apkopes organizācijas izveidošana Gruzijā, apmācīti Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas aviācijas jomas eksperti, nodrošināta prakse inženiertehniskajam personālam. | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze) |  | 2024.gada 2. pusgads |
| 14. | Valsts robežsardzes helikoptera Agusta-Bell 206B III (reģ. zīme YL-HMQ) nodošana Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijai, apmācību un prakses nodrošināšana, pieredzes nodošana un atbalsts tehniskās apkopes organizācijas izveidošanā | Tiek nodrošināta pieredzes un ekspertīzes nodošana, prakse Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas amatpersonām Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldē. |  | Tehniskās apkopes organizācijas izveidošana Gruzijā, apmācīti Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas aviācijas jomas eksperti, nodrošināta prakse inženiertehniskajam personālam. | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze) |  | 2025. gada 2. pusgads |
| 15. | Divu Valsts robežsardzes kuteru nodošana Moldovas Robežpolicijai, apmācību organizēšana | Tiek nodrošināta pieredzes un ekspertīzes nodošana, uzlabota Moldovas Robežpolicijas kapacitāte. |  | Apmācīti Moldovas Robežpolicijas jūrniecības jomas eksperti. | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze) |  | 2025. gada 2. pusgads |
| 16. | Materiāltehniskā atbalsta sniegšana Ukrainas valstspiederīgajiem | Tiek sniegts materiāltehniskais atbalsts Ukrainas valstspiederīgajiem. |  | Sasniegts projekta mērķis. | Iekšlietu ministrija |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 2. Rīcības virziens |  | Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanu daudzpusējās sadarbības ietvaros, jo īpaši ES, ANO, PBG un OECD ietvaros, tādējādi veicinot Latvijas attīstības sadarbības politikas saskaņotību visos formātos |  |  |  |  |  |
| 2.1. uzdevums. Paaugstināt Latvijas publiskās pārvaldes iestāžu un PSO iesaisti Latvijas pozīciju formulēšanā par aktuālajiem attīstības sadarbības politikas dienaskārtības jautājumiem, jo īpaši Latvijai prioritārajās jomās (skat. Pamatnostādņu 1.2. apakšnodaļu) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. P.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 17. | Sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, PSO un pašvaldībām Latvijas nacionālo pozīciju formulēšanā par aktuālajiem starptautiskās attīstības politikas dienaskārtības jautājumiem | Ārlietu ministrijas gatavotās pozīcijas par starptautiskajiem attīstības politikas jautājumiem saskaņotas ar attiecīgajām institūcijām un organizācijām. |  | Saskaņoti vismaz 5 informatīvie ziņojumi un pozīcijas atkarībā no nepieciešamības. | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2027. |
| 18. | Uzturēt regulāru dialogu ar Saeimu par Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem | Saeima iesaistās attīstības sadarbības politikas mērķu un prioritāšu definēšanā. |  | Vismaz 4 tikšanās ar Saeimas pārstāvjiem. | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2027. |
| 2.2. uzdevums. Nodrošināt Latvijas iesaisti ES attīstības sadarbības plānošanā, jo īpaši kopīgās plānošanas, programmēšanas, īstenošanas un izvērtēšanas procesos |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. P.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 19. | Dalība ES Kopīgā plānošanā | Latvijas vēstniecību dalība un Latvijas interešu aizstāvība ES delegāciju partnervalstīs rīkotajās sanāksmēs par Kopīgo plānošanu un kopīgu projektu īstenošanu. Ārlietu ministrijas pārstāvju dalība EK rīkotajās sanāksmēs par Kopīgo plānošanu. |  | Vismaz 3 sanāksmes gadā. | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2027. |
| 20. | Latvijas interešu pārstāvēšana ES attīstības sadarbības politikā | Dalība ES sanāksmēs (t.sk. ministru līmeņa sanāksmes) un diskusijās par Latvijai prioritāriem jautājumiem. |  | Vismaz 2 sanāksmes gadā. | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2027. |
| 2.3. uzdevums. Nodrošināt Latvijas iesaisti ANO struktūrās jautājumos, kas skar Latvijas attīstības sadarbības prioritātes, un attīstīt sadarbību ar ANO attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanā prioritārajās partnervalstīs un citās attīstības valstīs |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 21. | Dalība ANO pasākumos par Latvijai prioritārajām tēmām | Dalība ANO sanāksmēs, paužot Latvijas viedokli prioritāros jautājumus. |  | Vismaz 5 sanāksmes gadā. | Ārlietu ministrija | Nozaru ministrijas | 31.12.2027. |
| 22. | Veicināt ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu dalībvalstīs, atbalstot projektus un aktivitātes, kas vērstas uz dinamiskas kultūras vides attīstību | Atbalstīta UNESCO Starptautiskā fonda kultūras daudzveidībai darbība. |  | Veikta brīvprātīgā iemaksa UNESCO Starptautiskajā fondā kultūras daudzveidībai (International Fund for Cultural Diversity) | Kultūras ministrija | UNESCO LNK | 31.12.2027. |
| 2.4. uzdevums. Nodrošināt OECD DAC standartu un labās prakses pārņemšanu, lai kļūtu par OECD DAC dalībvalsti |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 23. | Nodrošināta līdzdalība atklātajās OECD DAC un ekspertu sanāksmēs | Uzlabota attīstības sadarbības kvalitāte, iesaiste attīstības finansējuma politikas izstrādē un veicināts Latvijas kā atbildīga un uzticama attīstības sadarbības sniedzēja tēls. |  | Vismaz 5 sanāksmes gadā. | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2027. |
| 2.5. uzdevums. Sniegt ieguldījumu Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanā ar starptautisko finanšu institūciju palīdzību. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 24. | Kapitāla palielināšana Eiropas Padomes Attīstības bankā | Iemaksas Eiropas Padomes Attīstības bankas pamatkapitāla palielināšanā. |  | Veiktas iemaksas. | Finanšu ministrija |  | 31.12.2027. |
| 25. | Latvijas dalība IDA resursu 18. papildināšanā (IDA18) | Iemaksas IDA18 saskaņā ar apstiprināto grafiku. |  | Veiktas iemaksas. | Finanšu ministrija |  | 31.12.2026. |
| 26. | Latvijas dalība Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā | Iemaksas Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā, veicot iemaksas saskaņā ar koriģēto grafiku. |  | Veiktas iemaksas. | Finanšu ministrija |  | 31.12.2027. |
| 27. | PBG institūciju pamatkapitāla palielināšana atbilstoši 2018. gada lēmumam | Iemaksa Starptautiskās Finanšu korporācijas vispārējā kapitāla palielināšanā. |  | Veikta iemaksa. | Finanšu ministrija |  | 31.12.2024. |
| 3. Rīcības virziens |  | Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības īstenošanas institucionālo ietvaru, politikas veidotāju un īstenotāju profesionalitāti un darbības saskaņotību |  |  |  |  |  |
| 3.1. uzdevums. Veicināt Latvijas iesaisti lielapjoma ES un citu donoru finansētos attīstības sadarbības projektu īstenošanā, ar to saistītās funkcijas integrējot Aģentūras darbā un veicot ES pīlāru izvērtējumu |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 28. | Informācijas apkopošana un aktualizēšana par valsts pārvaldes iestāžu ekspertīzes jomām un speciālistiem | Apkopota un aktualizēta informācija par valsts pārvaldes iestāžu ekspertīzes jomām un speciālistiem. |  | Sagatavotas un izsūtītas anketas. Apkopota informācija (trešajām pusēm pieejama pēc pieprasījuma). | Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) | Ārlietu ministrija | 31.12.2027. |
| 29. | Konsultatīvs un informatīvs atbalsts valsts pārvaldes iestādēm u.c. interesentiem par attīstības sadarbības projektu sagatavošanu un ieviešanu | Sniegts atbalsts un konsultācijas valsts pārvaldes darbiniekiem u.c. interesentiem par ES finansēto attīstības sadarbības projektu pieteikumu sagatavošanu, partneru meklēšanu un īstenošanu. |  | Sniegts atbalsts vismaz 3 interesentiem. | Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) | Ārlietu ministrija, Valsts administrācijas skola | 31.12.2027. |
| 30. | EK akreditācijas process pilntiesīgas attīstības aģentūras statusa iegūšanai (uzsākts jau 2023. gadā) | Visaptveroša astoņu pīlāru novērtējuma veikšana, lai Aģentūra varētu pilntiesīgi strādāt ar ES līdzekļiem netiešajā pārvaldībā. |  | Pēc EK akcepta pīlāru akreditācijas uzsākšanai noslēgts ārpakalpojuma līgums par akreditācijas auditu. | Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) | Ārlietu ministrija | 31.12.2025. |
| 31. | Informācijas nodrošināšana potenciālajiem projektu īstenotājiem par EuropeAid, Twinning u.c. projektu uzsaukumiem, projektu pieteikumu iesniegšanas kārtību, prasībām | Nodrošināta informācijas pieejamība Aģentūras mājaslapā un informācija semināru un konsultāciju veidā potenciālajiem projektu īstenotājiem par projektu konkursu uzsaukumiem. |  | Īstenots un koordinēts vismaz 1 informēšanas pasākums. | Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) | Ārlietu ministrija | 31.12.2027. |
| 32. | Atbalsts projekta administrēšanas procesā attīstības sadarbības projektu īstenotājiem, ja Aģentūra uzņemas projekta koordinatora lomu | Nodrošināts atbalsts projekta administrēšanā. |  | Sniegts atbalsts vismaz 1 projekta administrēšanas procesā. | Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) | Ārlietu ministrija | 31.12.2027. |
| 33. | Atbalsts Latvijas iesaistei ES un citu ārvalstu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētos attīstības sadarbības projektos, aģentūrai uzņemoties projekta koordinatora lomu | Sniegts atbalsts Aģentūras koordinēta projekta piedāvājuma izstrādē un iesniegšanā un projekta administrēšanas procesā un šo darbību atbalstošos procesos |  | Koordinēts vismaz 1 projekts, apvienojot Latvijā pieejamo ekspertīzi. Iesaistīti vismaz 2 Latvijas partneri. | Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) | Ārlietu ministrija | 31.12.2027. |
| 3.2. uzdevums. Nodrošināt Aģentūras kapacitāti un profesionalitāti caurskatāmi, kvalitatīvi un atbildīgi sniegt atbalstu Latvijas attīstības sadarbības īstenotāju kopienai |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 34. | Dalība Eiropas Attīstības sadarbības aģentūru sadarbības tīklā (Practitioners Network for European Development Cooperation) kā pilntiesīgam biedram pēc EK akreditācijas | Kvalitatīvas un efektīvas līdzdalības nodrošināšana Eiropas Attīstības sadarbības aģentūru sadarbības tīklā. |  | Nodrošināta regulāra dalība pasākumos. | Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) |  | 31.12.2027. |
| 35. | Aģentūras kapacitātes stiprināšana, nodrošinot pieredzes apmaiņu ar citu ES dalībvalstu attīstības sadarbības aģentūrām, pārņemot to labās prakses piemērus un pilnveidojot kontaktu un sadarbības tīklus | Kompetenti, zinoši un profesionāli darbinieki, kas kvalitatīvi sniedz atbalstu Latvijas attīstības sadarbības īstenotāju kopienai. |  | Darbinieku skaits, kas piedalījušies dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņās u.c. | Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) | Ārlietu ministrija | 31.12.2027. |
| 36. | Baltijas valstu attīstības sadarbības aģentūru sadarbības stiprināšana | Nodrošināta pieredzes apmaiņa un stiprināta sadarbība, parakstot sadarbības memorandu ar Lietuvas un Igaunijas attīstības sadarbības aģentūrām. |  | Projektu skaits, kas īstenoti sadarbībā ar kādu no Baltijas valstu attīstības sadarbības aģentūrām. Apmācību, pieredzes apmaiņas pasākumu un sadarbības pasākumu skaits. | Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) | Ārlietu ministrija | 31.12.2027. |
| 3.3. uzdevums. Nodrošināt Ārlietu ministrijas, tostarp diplomātisko pārstāvniecību, kapacitāti un profesionalitāti caurskatāmi, kvalitatīvi un atbildīgi veikt Latvijas attīstības sadarbības politikas plānošanu, īstenošanu, koordināciju, uzraudzību un izvērtēšanu, tajā skaitā, sniedzot nepieciešamo informatīvo un politisko atbalstu Latvijas attīstības sadarbības aktivitāšu īstenotajiem |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 37. | Pasākumi par attīstības sadarbību, tostarp tās plānošanu, īstenošanu un uzraudzību, kā arī atbalsts projektu īstenotājiem drošības un projektu uzraudzības u.c. jomās | Pilnveidotas Ārlietu ministrijas politikas plānotāju, Attīstības sadarbības konsultatīvās padomes locekļu (vai deleģēto ekspertu) un īstenotāju zināšanas par attīstības sadarbības politikas plānošanu un ar īstenošanu saistītiem jautājumiem. |  | Vismaz 1 seminārs gadā. | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2027. |
| 3.4. uzdevums. Nodrošināt Latvijas (Ārlietu ministrija un valsts pārvaldes institūciju) divpusējās attīstības sadarbības aktivitāšu atbilstību pamatnostādnēs definētajām prioritātēm un principiem |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 38. | Informatīvs, loģistisks un konsulārs atbalsts valsts pārvaldes iestāžu, PSO īstenotajām aktivitātēm/ pasākumiem attīstības sadarbības jomā | Veicināta savlaicīga un profesionāla attīstības sadarbības projektu īstenošana. |  | Sniegts atbalsts 3-5 valsts pārvaldes iestāžu, PSO rīkotajiem pasākumiem attīstības sadarbības jomā. | Ārlietu ministrija | Valsts pārvaldes iestādes, PSO, sociālie partneri | 31.12.2027. |
| 39. | Atbalsts Austrumu partnerības valstīm, konsultējot un organizējot seminārus par sabiedrības noturības stiprināšanu un visaptverošo valsts aizsardzību, valsts iestāžu pārstāvjiem |  |  | Organizēto semināru skaits. | Aizsardzības ministrija |  | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
| 40. | Ekspertu konsultācijas kiberdrošības un kiberaizsardzības jautājumos Ukrainas valsts iestāžu pārstāvjiem. |  |  | Organizēto semināru skaits. | Aizsardzības ministrija |  | 2024. gada 1. pusgads 2025. gada 1. pusgads 2026. gada 1. pusgads 2027. gada 1. pusgads |
| 41. | Projekts “ES atbalsts rietumu Balkānu kiberdrošības spēju veidošanai” “EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building” |  |  | Organizēto aktivitāšu un semināru skaits. | Aizsardzības ministrija | CERT.LV | 31.12.2026. |
| 42. | Latvijas un Moldovas līguma sociālās drošības jomā noslēgšana | Latvijas un Moldovas līguma sociālās drošības jomā noslēgšana, lai attīstītu ciešāku sadarbību sociālās drošības jomā un koordinētu to personu, kuras pārvietojas starp abām valstīm, tiesības uz pabalstiem un pensijām |  | Noslēgts līgums. | Labklājības ministrija |  | 31.12.2024. |
| 43. | Latvijas valsts stipendijas studijām un dalībai starptautiskajās vasaras skolās | Piešķirtas Latvijas valsts stipendijas studijām un dalībai starptautiskajās vasaras skolās pārstāvjiem no valstīm, ar kurām ir noslēgti starpvaldību vai starpministriju līgumi, kas paredz stipendiju piešķiršanu, t.sk., Gruzijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Moldovas, Tadžikistānas, Turkmenistānas, Ukrainas un Uzbekistānas. |  | Stipendiju skaits: 2024. gads - 150 2025. gads - 150 2026. gads - 150 2027. gads - 150 | Izglītības un zinātnes ministrija (Valsts izglītības attīstības aģentūra) | Izglītības un zinātnes ministrija | 2024. gada 1. pusgads 2025. gada 1. pusgads 2026. gada 1. pusgads 2027. gada 1. pusgads |
| 44. | Projekta “Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā un Afganistānā” (BOMCA 10) īstenošana | Projekta mērķi no 2021.-2025. gadam ir vispārēja drošības uzlabošana Centrālāzijā un Afganistānas ziemeļu daļā, kas robežojas ar Centrālās Āzijas valstīm, atbalsts šo valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai. |  | Izstrādāti efektīvi mehānismi integrētai valsts robežu pārvaldībai un migrācijas plūsmu pārvaldībai, samazinājies nelikumīgi pārvietotu preču apjoms, samazinājies nelikumīgi pārvietotu personu skaits, nodrošināta efektīvu procedūru ieviešana valsts robežas šķērsošanas vietās, mazināti kontrabandas riski. | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze) | Finanšu ministrija (Valsts ieņēmumu dienests), Zemkopības ministrija (Pārtikas un veterinārais dienests) | 30.09.2025. |
| 45. | Turpināt attīstīt Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktus Austrumu partnerības reģionā, nodrošinot informācijas apmaiņu, pieredzes nodošanu un cita veida atbalsta pasākumus | Tiek sniegts atbalsts mērķa valstu un ES dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm cīņā pret nelikumīgo migrāciju un cita veida organizēto noziedzību |  | Tiek nodrošinātas apmācības un konsultācijas, samazinās nelegālās migrācijas plūsma ES dalībvalstu virzienā. | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze) |  | 31.12.2027. |
| 3.5. uzdevums. Nodrošināt apstākļus starpnozaru sadarbībai un stimulēt partnerību veidošanu attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanai |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 46. | Atbalsts LAPAS dalībai starptautiskās NVO platformās un dalībai starptautiski nozīmīgos forumos | Biedra nauda līdzdalības CONCORD, CIVICUS un Forus nodrošināšanai un dalība starptautiski nozīmīgos forumos. |  | Veiktas iemaksas un nodrošināta dalība. | Ārlietu ministrija | LAPAS | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
| 47. | Atbalsts LPS dalībai ES pašvaldību platformā, t.sk., sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanai | Dalība ES pašvaldību platformā, kas darbojas attīstības sadarbības jomā. Īstenoti sabiedrības (pašvaldību) informēšanas pasākumi. Iesniegti pašvaldību un LPS attīstības sadarbības projekti projektu konkursos. |  | Īstenots un koordinēts vismaz 1 sabiedrības un pašvaldību informēšanas pasākums. LPS sanāksmju skaits, kurās uzrunāti attīstības sadarbības jautājumi. Iesniegti vismaz 5 pašvaldību īstenoti attīstības sadarbības projekti. | Ārlietu ministrija | LPS | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
| 48. | Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (European Neighbourhood Instrument) Twinning projekts “Godprātīguma veicināšana un korupcijas novēršana Armēnijas publiskajā sektorā”, AM 19 ENI JH 01 21 | Sasniedzamie rezultāti atbilstoši četrām komponentēm: 1) Izstrādātas un īstenotas pretkorupcijas (godprātības) izglītības un sabiedrības informēšanas programmas un uzlabota ar tām saistītā institucionālā kapacitāte; 2) Izveidoti un īstenoti stratēģiskās komunikācijas un sadarbības mehānismi; 3) Uzlabots pretkorupcijas stratēģijas īstenošanas līmenis un attīstītas Armēnijas Tieslietu ministrijas uzraudzības spējas; 4) Uzlabots uzņēmējdarbības godprātīgums. |  | Ekspertu konsultācijas (darba dienas) (120) Projekta uzraudzības sanāksmes (8). | Tieslietu ministrija | Projekta vadošais partneris – Vācijas starptautiskās tiesiskās palīdzības organizācija (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ)) Saņēmējvalsts –Armēnija – Armēnijas Tieslietu ministrija un Armēnijas Korupcijas novēršanas komisija. | 2024. gada II ceturksnis |
| 49. | Sadarbības memorands ar Kirgizstānas Tieslietu ministrijas Probācijas departamentu par probācijas pakalpojumu stiprināšanu | Tiek veicināta pieredzes un zināšanu apmaiņa starp abiem probācijas dienestiem probācijas funkciju īstenošanā. |  | Ir noslēgts sadarbības līgums. Īstenota pieredzes apmaiņas vizīte Kirgizstānas Tieslietu ministrijas Probācijas departamenta delegācijas pārstāvjiem uz Valsts probācijas dienestu Latvijā. | Tieslietu ministrija (Valsts probācijas dienests) | Kirgizstānas Tieslietu ministrijas Probācijas departaments | 31.12.2027. |
| 50. | Veicināt Uzbekistānas augkopības produkcijas pārdošanas apjomus un eksportu apjomus uz Apvienoto Karalisti | Nodrošināta augkopības saimniecību atbilstība fitosanitārajām un augu aizsardzības prasībām saskaņā ar ISPM standartiem. |  | Saimniecību skaits, kurās tiek ievērotas fitosanitārās un augu aizsardzības prasības. | Zemkopības ministrija (Valsts augu aizsardzības dienests) |  | 01.09.2023.-31.05.2024. |
| 51. | Atbalsts Dominikas augstākās revīzijas iestādei | Īstenots sadarbības līgums starp Dominikas augstāko revīzijas iestādi, Latvijas Valsts kontroli, Karību jūras valstu augstāko revīzijas iestāžu organizāciju (CAROSAI) un INTOSAI attīstības iniciatīvu (IDI) par Globālās godprātības iniciatīvas (GSAI) iniciatīvas 1. posma atbalsta projekta Dominikas augstākajai revīzijas iestādei 2023.–2025. gadam īstenošanu. |  | Nodrošināta atbalsta sniegšana Dominikas augstākajai revīzijas iestādei stiprinot tās institucionālo kapacitāti, tādejādi nodrošinot tās revīzijas darba ietekmes paaugstināšanos. | Valsts kontrole |  | 31.12.2025. |
| 52. | Atbalsts Gambijas Augstākajai revīzijas iestādei | Īstenots saprašanās memorands 2021. – 2025 gadam par attīstības sadarbības projekta īstenošanu Gambijas augstākās revīzijas iestādes atbalstam. |  | Sniegts atbalsts Gambijas augstākajai revīzijas iestādei stiprinot tās spēju sasniegt stratēģiskos mērķus, tajā skaitā nodrošinot skaidrākus, kvalitatīvākus un savlaicīgākus revīzijas ziņojumus. | Valsts kontrole |  | 30.05.2025. |
| 53. | Sadarbībā ar Lietuvas Centrālo Projektu vadības aģentūru un Lietuvas policijas departamentu, īstenot EiropeAid projektu “Atbalsts tiesībaizsardzības un drošības reformām Armēnijā” | Plānots, ka Valsts policijas nodarbinātie sniegs atbalstu tiesībaizsardzības un drošības reformām Armēnijā, atbalstot policijas reformu ieviešanā. Dalība projektā plānota sadarbības partnera statusā. |  | Sasniegts projekta mērķis. | Iekšlietu ministrija (Valsts policija) |  | 30.06.2025. |
| 4. Rīcības virziens |  | Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības caurskatāmību, paredzamību un atbilstību starptautiskajiem ziņošanas standartiem |  |  |  |  |  |
| 4.5. uzdevums. Nodrošināt pastāvīgu un caurspīdīgu attīstības sadarbības politikas projektu uzraudzību un rezultātu ietekmes izvērtēšanu, t.sk. veicot neatkarīgu ārējo izvērtējumu Ārlietu ministrijas budžeta programmai 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 54. | Izvērtēt iespējas pilnveidot rezultātu ietekmes izvērtēšanas mehānismus un kritērijus, īstenot Ārlietu ministrijas pārstāvju projektu izvērtēšanas vizītes partnervalstīs. | Uzlabota granta projektu izvērtēšanas anketa un projektu īstenošanas pārskata anketa, īstenotas projektu uzraudzības vizītes. |  | Īstenota vismaz 1 projektu izvērtēšanas vizīte partnervalstī gadā. | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2027. |
| 55. | Neatkarīgs ārējais izvērtējums ĀM budžeta programmai “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība”. | Izvērtēta iespēja veikt ārēju izvērtējumu gada vai vidēja termiņa griezumā. |  |  | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2027. |
| 5. Rīcības virziens |  | Veicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu attīstību un attīstības sadarbību, līdzdalību un atbalstu politikas īstenošanai |  |  |  |  |  |
| 5.1. uzdevums. Stiprināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu attīstību un globālajiem mērķiem, un Latvijas lomu globālu izaicinājumu risināšanā |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 56. | Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā | Skolotāji, interešu centru darbinieki u.c. pārstāvji no izglītības iestādēm visā Latvijā iepazinušies ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, īstenojuši starptautiskajā akcijā izstrādāto mācību stundu vai nodarbību plānu vai izstrādājuši un īstenojuši savu mācību stundu vai nodarbību plānu atbilstoši gada tēmai, kā arī informējuši akcijas koordinatorus Latvijā par stundas vai nodarbības norisi. Koordinatori apkopojuši stundu aprakstus, padarot tos pieejamus tiešsaistē. |  | 1. Akcijas "Pasaules lielākā mācību stunda" stundu skaits: 2024.gads - 30 2025.gads - 30 2026.gads - 30 2027.gads - 30 2. Akcijas "Pasaules lielākā mācību stunda" skolu skaits: 2024.gads - 25 2025.gads - 25 2026.gads – 25 2027.gads – 25 3. Akcijas "Pasaules lielākā mācību stunda" pasākumi 2024.gads - 1 2025.gads - 1 2026.gads - 1 2027.gads - 1 | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija | Izglītības un zinātnes ministrija | 2024.gada II pusgads 2025.gada II pusgads 2026.gada II pusgads 2027.gada II pusgads |
| 5.2. uzdevums. Integrēt ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības aspektus izglītībā visās vecuma grupās |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 57. | Atbalsts spēju stiprināšanas semināriem Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotājiem. Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem, tematiskajām apmācībām, semināriem un diskusijām. | Organizēti un koordinēti tematiski sabiedrības informēšanas pasākumi, t.sk., par ilgtspējīgās attīstības mērķu ieviešanu un Latvijas attīstības sadarbības rezultātiem. |  | Īstenots vismaz 1 pasākums gadā. | Ārlietu ministrija | LAPAS | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
| 58. | Global Education Network Europe (GENE) peer review ziņojuma par Latviju prezentācija | Organizēts Global Education Network Europe (GENE) peer review ziņojuma par Latviju prezentācijas pasākums. |  | Pasākumu skaits – 1. | Izglītības un zinātnes ministrija | Valsts izglītības satura centrs, LAPAS, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, u.c. | 2024. gada II ceturksnis |
| 5.3. uzdevums. Nodrošināt aktuālu un lietotājam draudzīgu datu un informācijas pieejamību par Latvijas attīstības sadarbības politiku, aktivitātēm, rezultātiem un īstenotāju pieredzi |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 59. | Regulārs dialogs ar valsts pārvaldes iestādēm, NVO, pašvaldībām un sociālajiem partneriem par Latvijas attīstības sadarbības mērķiem un prioritātēm. | Koordinācija ar LAPAS 6-8 reizes gadā par aktuāliem sadarbības jautājumiem;; tikšanās ar Ārlietu ministrijas atbalstīto projektu īstenotājiem un interesantiem. Diskusiju pasākumi par aktuālajiem attīstības sadarbības politikas jautājumiem, iesaistot NVO, sociālos partnerus, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjus. |  | Īstenotas vismaz 2 Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes sēdes gadā. | Ārlietu ministrija | Atkarībā no pasākumu veida. | 31.12.2027. |
| 6. Rīcības virziens |  | Stiprināt visaptverošu un saskaņotu Latvijas pieeju ilgtspējīgas attīstības veicināšanai pasaulē |  |  |  |  |  |
| 6.1. uzdevums. Stiprināt koordināciju starp Latvijas attīstības sadarbības un ārējās ekonomikas politiku un to īstenošanas instrumentiem |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) |
| 60. | Pasākumi atbildīgas uzņēmējdarbības prakses atbalstam un OECD standartu piemērošanai uzņēmumos. | Ilgtspējas indeksa ietvaros pasniegta Godīgas tirdzniecības balva un nodrošināta dalība atbilstošos pasākumos Latvijas uzņēmējiem, lai veicinātu atbildīgas uzņēmējdarbības prakses principu ievērošanu attīstības valstīs. |  | Pasākumu skaits ar Latvijas pārstāvju dalību un viens Ārlietu ministrijas rīkots pasākums. | Ārlietu ministrija | Biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts”, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |

III. Teritoriālā perspektīva (nav aktuāli)

IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

| Uzdevums | Pasākums | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums |  |  |  | Nepieciešamais papildu finansējums |  |  |  |  |  | Pasākuma realizācijas gads (ja pasākuma realizācija ir terminēta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads | 2027. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads | 2027. gads | turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| Finansējums plāna realizācijai kopā |  |  | 12 408 340,75 | 11 339 729,75 | 11 233 611,75 | 10 983 611,75 | 115 679 | 155 792 | 155 792 | 155 792 | 0 | 155 792 |  |
| tai skaitā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ārlietu ministrija |  |  | 1 863 813 | 1 863 813 | 1 863 813 | 1 863 813 | 1 778 486 | 3 293 619 | 2 314 115 | 2 314 115 | 0 | 3 293 619 |  |
| Finanšu ministrija |  |  | 2 296 050,75 | 1 192 910,75 | 1 152 910,75 | 902 910,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Iekšlietu ministrija |  |  | 7 846 402 | 7 754 701 | 7 693 583 | 7 693 583 | 115 679 | 155 792 | 155 792 | 155 792 | 0 | 155 792 |  |
| Izglītības un zinātnes ministrija |  |  | 593 093 | 593 093 | 593 093 | 593 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kultūras ministrija |  |  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Tieslietu ministrija |  |  | 23 770 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Zemkopības ministrija |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.uzdevums |  |  | 1 400 813 | 1 380 813 | 1 380 813 | 1 380 813 | 1 778 486 | 3 293 619 | 2 314 115 | 2 314 115 | 0 | 3 293 619 |  |
|  | 1.pasākums Granta projektu īstenošana atbilstoši partnervalstu vajadzībām; tiecoties novirzīt 50% finansējuma PSO | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 1 375 813 | 1 355 813 | 1 350 813 | 1 350 813 | 1 778 486 | 3 293 619 | 2 314 115 | 2 314 115 | 0 | 3 293 619 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.pasākums Granta projektu konkurss priekšizpētes vizīšu īstenošanai | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.uzdevums |  |  | 316 000 | 336 000 | 336 000 | 336 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3.pasākums Apmācību programma ES Kaimiņpolitikas valstu un Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstu pārstāvjiem | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.pasākums Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm (īpaši digitalizācijas jomā), t.sk. citu donoru ad hoc projektos | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.pasākums Jauno profesionāļu apmācību programma “Eiropas Savienības studijas – iekšpolitika un ārpolitika”, sniedzot atbalstu Moldovai un Ukrainai eirointegrācijas centienos un demokratizācijas procesam | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.pasākums Līdzfinansējums ES Austrumu Partnerības valstu (Gruzijas, Ukrainas, Moldovas) un Centrālāzijas valstu (Uzbekistānas) Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai caurskatāmas un efektīvas valsts līdzekļu kontroles sistēmas izveidē. Projekts tiek īstenots kopā ar Zviedrijas Karalisti | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.pasākums Sieviešu un personu ievainojamās situācijās iespējošana Uzbekistānā | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.pasākums Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu un ar tirdzniecību saistītā noregulējuma ieviešana praksē un eksportspējas stiprināšana lauksaimniecības jomā, kā arī atbalsts pārejai uz zaļu un resursu efektīvu ekonomiku Latvijas prioritārajās partnervalstīs | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.pasākums Līdzfinansējuma piešķiršana PSO, kas ieguvušas finansējumu no citiem attīstības sadarbības finansētājiem, t.sk. EK, attīstības sadarbības un globālās izglītības projektu īstenošanai | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.uzdevums |  |  | 40 113 | 0 | 0 | 0 | 115 679 | 155 792 | 155 792 | 155 792 | 0 | 155 792 |  |
|  | 10.pasākums Valsts robežsardzes amatpersonu dalība ES Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) | Iekšlietu ministrijas valsts budžeta programma 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” | 40 113 | 0 | 0 | 0 | 115 679 | 155 792 | 155 792 | 155 792 | 0 | 155 792 | 31.12.2027. |
|  | Iekšlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.pasākums Valsts policijas amatpersonu dalība ES Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un Armēnijā (EUAM) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Iekšlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.uzdevums |  |  | 7 743 161 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 12.pasākums Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana | Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 67.14.00 “FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana” | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2024. 31.12.2025. 31.12.2026. 31.12.2027. |
|  | Iekšlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.pasākums Valsts robežsardzes helikoptera Agusta-Bell 206B III (reģ. zīme YL-HMO) nodošana Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijai, apmācību un prakses nodrošināšana, pieredzes nodošana un atbalsts tehniskās apkopes organizācijas izveidošanā | Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 70.23.00 “Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai” | 49 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.gada 2. pusgads |
|  | Iekšlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.pasākums Valsts robežsardzes helikoptera Agusta-Bell 206B III (reģ. zīme YL-HMQ) nodošana Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijai, apmācību un prakses nodrošināšana, pieredzes nodošana un atbalsts tehniskās apkopes organizācijas izveidošanā | Iekšlietu ministrijas valsts budžeta programma 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025. gada 2. pusgads |
|  | Iekšlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.pasākums Divu Valsts robežsardzes kuteru nodošana Moldovas Robežpolicijai, apmācību organizēšana | Iekšlietu ministrijas valsts budžeta programma 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025. gada 2. pusgads |
|  | Iekšlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.pasākums Materiāltehniskā atbalsta sniegšana Ukrainas valstspiederīgajiem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027. gada 2. pusgads |
|  | Iekšlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.uzdevums |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 17.pasākums Sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, PSO un pašvaldībām Latvijas nacionālo pozīciju formulēšanā par aktuālajiem starptautiskās attīstības politikas dienaskārtības jautājumiem | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.pasākums Uzturēt regulāru dialogu ar Saeimu par Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.uzdevums |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 19.pasākums Dalība ES Kopīgā plānošanā | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, 01.00.00 “Diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājums” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.pasākums Latvijas interešu pārstāvēšana ES attīstības sadarbības politikā | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, 01.00.00 “Diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājums” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.uzdevums |  |  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 21.pasākums Dalība ANO pasākumos par Latvijai prioritārajām tēmām | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, 01.00.00 “Diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājums” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.pasākums Veicināt ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu dalībvalstīs, atbalstot projektus un aktivitātes, kas vērstas uz dinamiskas kultūras vides attīstību | Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.02.00 “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Kultūras ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.uzdevums |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 23.pasākums Nodrošināta līdzdalība atklātajās OECD DAC un ekspertu sanāksmēs | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, 01.00.00 “Diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājums” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.uzdevums |  |  | 2 079 762,75 | 1 121 622,75 | 1 081 622,75 | 831 622,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 24.pasākums Kapitāla palielināšana Eiropas Padomes Attīstības bankā | Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 41.03.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” | 701 622,75 | 701 622,75 | 701 622,75 | 701 622,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Finanšu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.pasākums Latvijas dalība IDA resursu 18. papildināšanā (IDA18) | Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 41.03.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” | 320 000 | 290 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2026. |
|  | Finanšu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.pasākums Latvijas dalība Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā | Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 41.03.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Finanšu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.pasākums PBG institūciju pamatkapitāla palielināšana atbilstoši 2018. gada lēmumam | Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 41.03.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” | 928 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.12.2024. |
|  | Finanšu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.uzdevums |  |  | 216 288 | 171 288 | 171 288 | 171 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 28.pasākums Informācijas apkopošana un aktualizēšana par valsts pārvaldes iestāžu ekspertīzes jomām un speciālistiem | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Finanšu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.pasākums Konsultatīvs un informatīvs atbalsts valsts pārvaldes iestādēm u.c. interesentiem par attīstības sadarbības projektu sagatavošanu un ieviešanu. | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Finanšu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.pasākums Eiropas Komisijas akreditācijas process pilntiesīgas attīstības aģentūras statusa iegūšanai. (uzsākts jau 2023. gadā). | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 45 000 (tiek pārcelts finansējums no 2023.g., netiek prasīts papildu finansējums) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2025. |
|  | Finanšu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.pasākums Informācijas nodrošināšana potenciālajiem projektu īstenotājiem par EuropeAid, Twinning u.c. projektu uzsaukumiem, projektu pieteikumu iesniegšanas kārtību, prasībām | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Finanšu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.pasākums Atbalsts projekta administrēšanas procesā attīstības sadarbības projektu īstenotājiem, ja Aģentūra uzņemas projekta koordinatora lomu | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Finanšu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33.pasākums Atbalsts Latvijas iesaistei ES un citu ārvalstu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētos attīstības sadarbības projektos, aģentūrai uzņemoties projekta koordinatora lomu | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.uzdevums |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 34.pasākums Dalība Eiropas Attīstības sadarbības aģentūru sadarbības tīklā (Practitioners Network for European Development Cooperation) kā pilntiesīgam biedram pēc EK akreditācijas | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Finanšu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35.pasākums Aģentūras kapacitātes stiprināšana, nodrošinot pieredzes apmaiņu ar citu ES dalībvalstu attīstības sadarbības aģentūrām, pārņemot to labās prakses piemērus un pilnveidojot kontaktu un sadarbības tīklus | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Finanšu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36.pasākums Baltijas valstu attīstības sadarbības aģentūru sadarbības stiprināšana | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Finanšu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.uzdevums |  |  | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 37.pasākums Pasākumi par attīstības sadarbību, tostarp tās plānošanu, īstenošanu un uzraudzību, kā arī atbalsts projektu īstenotājiem drošības un projektu uzraudzības u.c. jomās | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.uzdevums |  |  | 654 721 | 652 711 | 591 593 | 591 593 | 192 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 38.pasākums Informatīvs, loģistisks un konsulārs atbalsts valsts pārvaldes iestāžu, PSO īstenotajām aktivitātēm/ pasākumiem attīstības sadarbības jomā | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.pasākums Atbalsts Austrumu partnerības valstīm, konsultējot un organizējot seminārus par sabiedrības noturības stiprināšanu un visaptverošo valsts aizsardzību, valsts iestāžu pārstāvjiem | Aizsardzības ministrijas valsts budžeta programma 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Aizsardzības ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.pasākums Ekspertu konsultācijas kiberdrošības un kiberaizsardzības jautājumos Ukrainas valsts iestāžu pārstāvjiem | Aizsardzības ministrijas valsts budžeta programma 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 1. pusgads 2025. gada 1. pusgads 2026. gada 1. pusgads 2027. gada 1. pusgads |
|  | Aizsardzības ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41.pasākums Projekts “ES atbalsts rietumu Balkānu kiberdrošības spēju veidošanai” “EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building” | Aizsardzības ministrijas valsts budžeta programma 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2026. |
|  | Aizsardzības ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42.pasākums Latvijas un Moldovas līguma sociālās drošības jomā noslēgšana | Labklājības ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2024. |
|  | Labklājības ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43.pasākums Latvijas valsts stipendijas studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās | Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 42.05.00 “Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana” | 591 593 | 591 593 | 591 593 | 591 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 1. pusgads 2025. gada 1. pusgads 2026. gada 1. pusgads 2027. gada 1. pusgads |
|  | Izglītības un zinātnes ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44.pasākums Projekta “Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā un Afganistānā" (BOMCA 10) īstenošana | Iekšlietu ministrijas valsts budžeta programma 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”; Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 67.13.00 “Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana” | 63 128 | 61 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2025. |
|  | Iekšlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.pasākums Turpināt attīstīt Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktus Austrumu partnerības reģionā, nodrošinot informācijas apmaiņu, pieredzes nodošanu un cita veida atbalsta pasākumus | Iekšlietu ministrijas valsts budžeta programma 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Iekšlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.uzdevums |  |  | 47 552 | 17 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 46.pasākums Atbalsts LAPAS dalībai starptautiskās NVO platformās un dalībai starptautiski nozīmīgos forumos | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47.pasākums Atbalsts LPS dalībai ES pašvaldību platformā, t.sk., sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanai. | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48.pasākums Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (European Neighbourhood Instrument) Twinning projekts “Godprātīguma veicināšana un korupcijas novēršana Armēnijas publiskajā sektorā”, AM 19 ENI JH 01 21 | Tieslietu ministrijas valsts budžeta programma 48.00.00. “Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana” | 23 770 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada II ceturksnis |
|  | Tieslietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49.pasākums Sadarbības memorands ar Kirgīzu Tieslietu ministrijas Probācijas departamentu par probācijas pakalpojumu stiprināšanu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Tieslietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50.pasākums Veicināt Uzbekistānas augkopības produkcijas pārdošanas apjomus un eksportu apjomus uz Apvienoto Karalisti | Zemkopības ministrija 73.06.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2024. |
|  | Zemkopības ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51.pasākums Atbalsts Dominikas augstākās revīzijas iestādei |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2025. |
|  | Valsts kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52.pasākums Atbalsts Gambijas Augstākajai revīzijas iestādei |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.05.2025. |
|  | Valsts kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.pasākums Sadarbībā ar Lietuvas Centrālo Projektu vadības aģentūru un Lietuvas policijas departamentu, īstenot EiropeAid projektu “Atbalsts tiesībaizsardzības un drošības reformām Armēnijā” |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06.2025. |
|  | Iekšlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.uzdevums |  |  | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 54.pasākums Izvērtēt iespējas pilnveidot izvērtēšanas mehānismus un kritērijus, īstenot Ārlietu ministrijas pārstāvju projektu izvērtēšanas vizītes partnervalstīs | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55.pasākums Neatkarīgs ārējais izvērtējums ĀM budžeta programmai “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.uzdevums |  |  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 56.pasākums Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā | Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programma 16.00.00 “Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība” (UNESCO Latvijas Nacionālā komisija) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.gada II pusgads 2025.gada II pusgads 2026.gada II pusgads 2027.gada II pusgads |
|  | Izglītības un zinātnes ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.uzdevums |  |  | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 57.pasākums Atbalsts spēju stiprināšanai Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotājiem. Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem, tematiskajām apmācībām, semināriem un diskusijām | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58.pasākums Global Education Network Europe (GENE) peer review ziņojuma par Latviju prezentācija | Tiks noteikts vēlāk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada II ceturksnis |
|  | Izglītības un zinātnes ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.uzdevums |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 59.pasākums Regulārs dialogs ar valsts pārvaldes iestādēm, NVO, pašvaldībām un sociālajiem partneriem par Latvijas attīstības sadarbības mērķiem un prioritātēm | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2027. |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.uzdevums |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 60.pasākums Pasākumi atbildīgas uzņēmējdarbības prakses atbalstam un OECD standartu piemērošanai uzņēmumos | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. gada 2. pusgads 2025. gada 2. pusgads 2026. gada 2. pusgads 2027. gada 2. pusgads |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pasākumu, kam finansējums ir norādīts 0, īstenošanai nepieciešamais finansējums nav precīzi aprēķināms un tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros.

Šajā sadaļā noteiktie procentuālie rezultatīvie rādītāji nesummējas un neveido 100% kopsummu, jo aptver rezultatīvos rādītājus par jomām, sadarbības metodēm un finansējuma avotiem.

Pamatnostādnēs noteiktais rezultatīvais rādītājs 2027. gadam ir 0,23% no NKI.

Ņemot vērā paredzēto valsts budžetu 2024. gadam, 2024. gadā netiks sasniegts Pamatnostādnēs paredzētais – sasniegt Latvijas divpusējās attīstības sadarbības finansējuma apjomu 3 642 299 euro apmērā. Ierobežotais finansējuma apjoms var ietekmēt arī 1. politikas rezultāta un tā rezultatīvo rādītāju sasniegšanu 2027. gadā.

Pamatnostādnēs noteiktais rezultatīvais rādītājs, kas sasniedzams līdz 2027. gadam ir 85%.

Papildu nepieciešamā finansējuma apmērs iekļauts saskaņā ar 2021. gada 14. aprīlī pieņemtajām Latvijas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam.

2024. gadā Iekšlietu ministrijas programma 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ir 40 113 euro.

Budžeta izpildes procesā saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra rīkojumu Nr. 28 “Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” ir 10 523 euro, ar Ministru kabineta 2023. gada 23. maija rīkojumu Nr. 292 “Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” ir 29 590 euro.

2.2. aktivitātes finansējums var tikt manīts gadījumā, ja turpmākajos gados (2025., 2026. un 2027. gads) gadskārtējā valsts budžeta likumā finansējums attīstības sadarbības politikas īstenošanai Ārlietu ministrijas budžetā tiek palielināts.

https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027

https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 8.aprīļa rīkojumu Nr.173 “Par  konceptuālo ziņojumu "Par attīstības sadarbībai paredzētā finansējuma palielināšanu 2021.-2025.gadā”” (no 5 157 432 euro atskaitot 1 863 813 euro).