2. pielikums

Ministru kabineta

2026. gada 3. marta

noteikumiem Nr. 88

"2. pielikums

Ministru kabineta

2024. gada 25. jūnija

noteikumiem Nr. 407

Tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādāšanas metodika

| Tehniski ekonomiskā priekšizpēte ir projekta potenciāla novērtējums un analīze ar mērķi atvieglot lēmuma pieņemšanas procesu, objektīvi un racionāli apzinot projekta priekšrocības, trūkumus, iespējas un draudus, kā arī nosakot tā īstenošanai vajadzīgos resursus un vispārīgi – tā izdošanās izredzes. Sagatavojot tehniski ekonomiskās priekšizpētes dokumentāciju, atbalsta saņēmējam jāņem vērā šajā materiālā iekļautā informācija par priekšizpētes sagatavošanu. Priekšizpētē iekļaujamā informācija neaprobežojas ar šajā materiālā norādītajiem jautājumiem, priekšizpētē ir jāiekļauj vispusīga informācija un analīze par pētījuma komercializācijas potenciālu. |  |
| --- | --- |
| Tehnoloģijas apraksts un tās izmantošana | - Tehnoloģijas apraksts, norādot tās darbības galvenos principus un piemītošās īpašības. Jāapraksta problēma, kuru risina piedāvātā tehnoloģija, t. i., kāds ir tehnoloģijas sniegtais labums un tās mērķis. - Jāsniedz apliecinājums, ka tehnoloģija darbojas un ar to ir iespējams sasniegt rezultātus (jāsniedz informācija par līdz šim veiktajiem testiem un aprēķiniem un par iegūtajiem datiem, kas pamato tehnoloģijas pielietojumu un rezultātus). - Jānorāda, uz kādiem publicētiem vai patentētiem rezultātiem balstās piedāvātā tehnoloģija (jānorāda avoti). - Jānovērtē, kādā attīstības stadijā atrodas tehnoloģija, un jānorāda turpmāk veicamie un nepieciešamie pasākumi, lai pārliecinātos par tehnoloģijas darbību un turpmāku tehnoloģijas komercializācijas iespējamību. Jānorāda, līdz kādai pakāpei plānots tehnoloģiju attīstīt šā projekta ietvaros un kādi varētu būt tehnoloģijas turpmākie attīstības virzieni (tehnoloģijas nākotnes potenciāls). - Jāidentificē riski un tehnoloģiskie izaicinājumi, kas saistīti ar tehnoloģijas attīstīšanu līdz tādai pakāpei, lai to varētu potenciāli ieviest tirgū. - Jāizvērtē tehnoloģijas vājās puses un ar tās pielietošanu saistītās problēmas un ierobežojumi. - Jāapraksta šobrīd pastāvošie analogie risinājumi un jāsniedz izstrādātās tehnoloģijas funkcionalitātes un citu raksturojošo rādītāju salīdzinājums ar analogiem, pamatojot jaunās tehnoloģijas priekšrocības (piemēram, efektivitāte, lietošanas priekšrocības, zemākas ražošanas vai ekspluatācijas izmaksas, savietojamība ar citām tehnoloģijām, ietekme uz vidi, enerģijas patēriņš, drošība u. c.). - Attiecībā uz tehnoloģijas pielietošanas daudzveidību nepieciešams novērtēt, vai tā pielietojuma ziņā ir specifiska un vērsta uz kādu šauru pakalpojumu vai produktu nišu vai – gluži pretēji – plaši pielietojama. |
| Tirgus | - Jāidentificē potenciālie tehnoloģijas (vai produkta/pakalpojuma, ar ko saistīta izstrādātā tehnoloģija) patērētāji un jānovērtē attiecīgā tirgus potenciālais pieprasījums. - Nosakot potenciālā tirgus apmēru, jāņem vērā ne tikai specifiskas prasības un regulējums nozarē, bet arī sociālekonomiskie un ģeogrāfiskie apstākļi (piemēram, klimats var ietekmēt tehnoloģijas pielietojumu atsevišķos reģionos), tādējādi aprēķiniem izmantojot datus par tādiem tirgiem, kuru apgūšana ir reāla. - Jāizvērtē, vai izstrādāto tehnoloģiju ir iespējams "patērēt" esošajā tirgus situācijā, izmantojot jau izveidoto infrastruktūru (t. i., vai tehnoloģija ir savietojama ar esošajām tehnoloģijām un procesiem). Iespējams, tehnoloģijai vai pastāvošajai infrastruktūrai jāveic papildu pielāgojumi, lai tehnoloģiju varētu ieviest tirgū. |
| Ekonomiskais pamatojums | - Nepieciešams novērtēt, cik ilgs laiks un cik lieli finanšu resursi būs nepieciešami, lai tehnoloģiju attīstītu līdz tādai pakāpei, lai to varētu piedāvāt tirgū. - Jāpamato, ka tehnoloģijas komercializācija var būt rentabla (tehnoloģijas attīstīšanas un ieviešanas rezultātā gūtajam labumam jābūt lielākam nekā veiktajām investīcijām). - Priekšizpētē jāietver prognoze, prognozējot ne tikai tehnoloģijas ieviešanas izmaksas (tai skaitā nepieciešamo atļauju saņemšanas un licencēšanas izmaksas), bet arī turpmākās nu jau konkrēta produkta prognozētās ražošanas, ekspluatācijas, mārketinga u. c. izmaksas. |
| Cita būtiska informācija | - Intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana – vai tehnoloģija var tikt aizsargāta ar patentu; kāda ir varbūtība, ka trešā puse tehnoloģiju spēs nokopēt; vai šobrīd uz tehnoloģiju ir reģistrēts kāds patents; vai, ieviešot tehnoloģiju tirgū, netiks pārkāptas jau nostiprinātas intelektuālā īpašuma tiesības. - Informācija par citām pētniecības organizācijām vai komersantiem, kas veic līdzīgas tehnoloģijas izstrādi, – kā tas var ietekmēt šo projektu un kāds ir risks, ka kāds "pasteigsies priekšā", tādējādi samazinot tehnoloģijas vērtību un tās komercializācijas iespējas. - Pētniecības drošības aspekti – vai izstrādni var viegli kopēt; vai tā var tikt izmantota citiem divējāda lietojuma mērķiem, nekā aprakstīts projektā. - Priekšizpētes rezultātā jāizdara secinājumi, vai tehnoloģija ir komercializējama. |

"