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Ministru kabineta sēdes protokollēmums

Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu"
 "

· 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
· 2. Atzīt 2020.gada 22.septembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.55 31.§ 2.4.apakšpunktā noteikto  nosacījumu par aktualitāti zaudējušu.
· 3. Atļaut informatīvā ziņojuma 1.tabulā 1.-6.punktā norādītajiem finansējuma saņēmējiem, kuri ir noslēguši būvniecības līgumus, turpināt 4.2.1.2.pasākuma pirmās un otrās kārtas projektu īstenošanu.
· 4. Atļaut informatīvā ziņojuma 1.tabulā 7.-12.punktā norādītajiem finansējuma saņēmējiem, kuri vēl nav pabeiguši iepirkumus par būvniecības darbiem, turpināt 4.2.1.2.pasākuma pirmās un otrās kārtas projektu īstenošanu ar nosacījumu, ka būvniecības līgumi tiek noslēgti līdz  2022.gada 1.februārim.
· 5. Atļaut Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru Kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 51.4 7.apakšpunkta ietvaros, 4.2.1.2. pasākuma pirmās un otrās projektu iesniegumu kārtas projektiem, kas, uzskaitīti šajā Informatīvajā ziņojumā, sniedzot pagarinājuma pamatojumu, pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, tai skaitā, vērtējot tautsaimniecisko nozīmi, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.

