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Ministru kabineta sēdes protokollēmums

Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums “Par VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” augstas gatavības projekta “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās” īstenošanas termiņa pagarināšanu""

· 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
· 2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrijas kapitālsabiedrība - valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"” atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 18.marta protokola Nr.28 42.§ “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”  2. punktam augstas gatavības projekta “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās” īstenošanai 2021.gadā un 2022.gadā piešķirto finansējumu 1 996 800 euro uz 2022.gada 31.decembri apguvusi 102 366 euro apmērā.
· 3. Atļaut Veselības ministrijas kapitālsabiedrībai - valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"” augstas gatavības projekta “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās” ietvaros 2021.gadā un 2022.gadā neapgūto finansējumu 1 894 434 euro apmērā turpināt  izlietot 2023.gadā, nemainot augstas gatavības projekta finansējuma izlietojuma mērķi.
· 4. Pieņemt zināšanai, ka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"” augstas gatavības projekta “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās” īstenošanas termiņa pagarināšana provizoriski ietekmēs vispārējās valdības budžeta izdevumus 2 115 449 euro apmērā 2023. gadā un 548 735 euro apmērā 2024. gadā.

