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Ministru kabineta noteikumi Nr. 724
Rīgā 2022. gada 15. novembrī (prot. Nr. 57 29. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
 un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas
 perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu
· Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 13., 245. nr.; 2018, 168. nr.; 2020, 181. nr.) šādus grozījumus:
· 1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
· "4. Īstenojot specifiskā atbalsta mērķi, līdz 2023. gada 1. decembrim sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:
· 4.1. iznākuma rādītāji:
· 4.1.1. atjaunoto būvju skaits – 29, līdz 2018. gada 31. decembrim izsludināti būvniecības iepirkumi vismaz 50 procentu apmērā no kopējo atjaunojamo būvju skaita un noslēgti iepirkumu līgumi vismaz par 10 būvju pārbūvi;
· 4.1.2. atjaunoto vai pārbūvēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums – 207 kilometri, līdz 2018. gada 31. decembrim izsludināti būvniecības iepirkumi vismaz 50 procentu apmērā no kopējā atjaunoto vai pārbūvēto valsts nozīmes ūdensnoteku garuma un noslēgti iepirkumu līgumi par valsts nozīmes ūdensnoteku pārbūvi vai atjaunošanu vismaz 122 kilometru garumā;
· 4.2. rezultāta rādītāji:
· 4.2.1. plūdu apdraudējums būvju aizsargātajās platībās samazināts līdz 35 000 hektāriem;
· 4.2.2. plūdu apdraudēto iedzīvotāju skaits Latvijas lauku teritorijās samazināts līdz 8500;
· 4.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 15 186 507 euro apmērā;
· 4.4. horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" uzraudzības rādītājs un tā sasniedzamā vērtība – atbilstoši šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktam."
· 2. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
· "26. Finansējuma saņēmējs projektus īsteno līdz 2023. gada 1. decembrim."
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