Informatīvais ziņojums "Par paveikto veselības aprūpes sistēmas kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai un priekšlikumiem neizlietotā finansējuma apguvei
 "

- 1. Pieņemt iesniegto informatīvo ziņojumu.

- 2. Pieņemt zināšanai, ka piešķirtais finansējums veselības aprūpes sistēmas kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanai kopā veido 86 593 857 euro, no kuriem uz 2021.gada 4.oktobri veikti valsts budžeta izdevumi un ieguldījumi pamatkapitālā kopā 62 971 692 euro apmērā šādu Ministru kabineta rīkojumu ietvaros:

- 2.1. Ministru kabineta 2021.gada 5.janvāra rīkojumā Nr.1 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” (prot. Nr. 1 9. §) – kopā piešķirti 4 761 448 euro, no kuriem uz 2021.gada 4.oktobri ieguldīti pamatkapitālā ir 4 761 448 euro;

- 2.2. Ministru kabineta 2021.gada 5.janvāra rīkojumā Nr.2 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (prot. Nr. 1 10. §) - kopā piešķirti 6 976 175 euro, no kuriem uz 2021.gada 4.oktobri izlietoti 3 839 701 euro;

- 2.3. Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra rīkojumā Nr.80 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” (prot. Nr. 14 6. §) - kopā piešķirti 26 407 684 euro, no kuriem uz 2021.gada 4.oktobri ieguldīti pamatkapitālā ir 26 407 684 euro;

- 2.4. Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra rīkojumā Nr.81 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (prot. Nr. 14 7. §) (turpmāk – MK rīkojums Nr.81) - kopā piešķirti 40 254 832 euro, no kuriem uz 2021.gada 4.oktobri izlietoti 20 111 963 euro:

- 2.4.1. Infrastruktūras uzlabošanas darbiem saskaņā ar MK rīkojumā Nr.81 paredzēto (infrastruktūras daļa no 1.2.apakšpunkta, infrastruktūras daļa no 1.3.apakšpunkta un 1.21.apakšpunkts) - kopā piešķirti 3 796 500 euro, no kuriem uz 2021.gada 4.oktobri izlietoti 782 742 euro;

- 2.4.2. Gultu izvēršanai un atbilstošam materiāltehniskam nodrošinājumam saskaņā ar MK rīkojumā Nr.81 paredzēto (1.1.apakšpunkts, gultu izvēršanas un  materiāltehniskā daļa no 1.2.apakšpunkta,  gultu izvēršanas un  materiāltehniskā daļa no 1.3.apakšpunkta,  1.4.-1.18.apakšpunkti) - kopā piešķirti 8 599 579 euro, no kuriem uz 2021.gada 4.oktobri izlietoti 3 501 424 euro;

- 2.4.3. Observācijas gultu pakalpojumiem saskaņā ar MK rīkojuma Nr.81 1.19.apakšpunktu - kopā piešķirti 3 474 533 euro, no kuriem uz 2021.gada 4.oktobri izlietoti 2 432 174 euro;

- 2.4.4. Intensīvas terapijas pakalpojumiem saskaņā ar MK rīkojuma Nr.81 1.20.apakšpunktu - kopā piešķirti 24 384 220 euro, no kuriem uz 2021.gada 4.oktobri izlietoti 13 395 623 euro;

- 2.5. Ministru kabineta 2021.gada 12.marta rīkojumā Nr.162 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” (prot. Nr. 25 73. §) - kopā piešķirti 4 021 397 euro, no kuriem uz 2021.gada 4.oktobri ieguldīti pamatkapitālā ir 4 021 397 euro;

- 2.6. Ministru kabineta 2021.gada 12.marta rīkojumā Nr.161 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (prot. Nr. 25 72. §) - kopā piešķirti 4 172 321 euro, no kuriem uz 2021.gada 4.oktobri izlietoti 3 829 499 euro.

- 3. Veselības ministrijai, pamatojoties uz šī rīkojuma 2.punktā minēto, divu nedēļu laikā iesniegt Finanšu ministrijai informāciju par prognozētā izlietojuma no 2021.gada 5.oktobra līdz 30.novembrim (ieskaitot) 18 661 385 euro apmērā, un neizlietotā finansējuma, kuru nav plānots pieprasīt 2021.gadā, 4 960 780 euro apmērā sadalījumu pa 2.punkta apakšpunktos minētājiem rīkojumiem.

- 4. Kontekstā ar MK rīkojuma Nr.81 1.20. apakšpunktā piešķirto finansējumu intensīvas terapijas pakalpojumu apmaksai 24 384 220 euro apjomā:

- 4.1. Pieņemt zināšanai, ka no piešķirtā finansējuma 24 384 220 euro faktiski no 2021.gada marta līdz 2021.gada augustam ir izlietoti 13 395 623 euro.

- 4.2. Pieņemt zināšanai, ka pie pieaugošās pacientu plūsmas intensīvās terapijas gultām tiek prognozēts, ka 2021.gada septembrī un oktobrī indikatīvi tiks veikta apmaksa 6 032 872 euro apmērā.

- 4.3. Atbalstīt, ka par 2021.gada novembri un daļu no decembra mēneša ir veicams daļējs avansa norēķins līdz 4 955 725 euro apmērā.

- 5. Atbalstīt 2022.gadā finansējuma rezervējumu, kas nepārsniedz 3 973 302 euro, daļējai norēķinu veikšanai par 2021.gada decembri par intensīvajai terapijai paredzēto gultu uzturēšanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

- 6. Lai nodrošinātu papildus gultu izvēršanu un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu 2021. un 2022.gadā, Veselības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (2021.gadā, kas nepārsniedz 287 496 euro, un 2022.gadā, kas nepārsniedz 3 074 062 euro), tai skaitā:

- 6.1. SIA “Rēzeknes slimnīca” datortomogrāfa sadārdzinājuma segšanai (49 075 euro 2021.gadā), 25 gultu izveidei un skābekļa sistēmas izveidei (1 190 485 euro 2022.gadā);

- 6.2. SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” 25 gultu izveidei un datortomogrāfa iegādei (175 421 euro 2021.gadā un 1 621 775 euro 2022.gadā);

- 6.3. SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 25 gultu izveidei (63 000 euro 2021.gadā un 21 000 euro 2022.gadā);

- 6.4. SIA “Vidzemes slimnīca” materiāltehniskajam nodrošinājumam esošajām gultām (240 802 euro 2022.gadā, informācija par 2021.gadā jau izvērstām gultām ir iekļauta informatīvā ziņojuma 1.pielikumā).

- 7. Lai 2022.gadā nodrošinātu 2021.gada decembrī faktiski apgūtā finansējuma apmaksu par gultu izvēršanu un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu un slimnīcu infrastruktūras uzlabošanas darbiem, Veselības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2022.gadā, kas nepārsniedz 2 343 249 euro, tai skaitā:

- 7.1. 1 872 047 euro -  slimnīcām par 2021.gada decembrī faktiski apgūtā finansējuma apmaksu par 2021.gadā jau izvērstām gultām un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu (informācija par 2021.gadā jau izvērstām gultām ir iekļauta informatīvā ziņojuma 1.pielikumā):

- 7.1.1. 1 575 461 euro - SIA “Vidzemes slimnīca”;

- 7.1.2. 102 800 euro – SIA “Rēzeknes slimnīca”;

- 7.1.3. 125 516 euro – SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”;

- 7.1.4. 41 658 euro – SIA “Rīgas 1. slimnīca”;

- 7.1.5. 26 612 euro – SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca”.

- 7.2. 471 202 euro - slimnīcām par 2021.gada decembrī faktiski apgūtā finansējuma apmaksu par infrastruktūras uzlabošanas darbiem:

- 7.2.1. 450 000 euro – SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”;

- 7.2.2. 21 202 euro – SIA “Vidzemes slimnīca”.

- 8.  Atbalstīt 2021.gadā VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 1 006 955 euro apmērā (75 jaunu gultu izveide), un VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 106 012 euro apmērā (40 jaunu gultu izveide) - jaunu gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei.

- 9. Atbalstīt 2021.gadā, ka SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 380 jaunu gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei nepieciešamais finansējums 7 113 884 euro apmērā tiek ieguldīts pamatkapitālā un papildus iekārtu iegāde 1 424 634 euro apmērā tiek nodrošināta no:

- 9.1. Ministru kabineta 2021.gada 5.janvāra rīkojuma Nr.1 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” (prot. Nr. 1 9. §) 406 418 euro;

- 9.2. Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra rīkojuma Nr.80 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” (prot. Nr. 14 6. §) 784 531 euro;

- 9.3. Ministru kabineta 2021.gada 12.marta rīkojuma Nr.162 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” (prot. Nr. 25 73. §) 233 685 euro.

- 10. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 8. un 9.punkta izpildi, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par apropriācijas palielināšanu 8 226 851 euro apmērā Veselības ministrijai, tajā skaitā, paredzot VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 1 006 955 euro apmērā, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 7 113 884 euro apmērā, un VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 106 012 euro apmērā.