Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība”  4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projektu termiņa pagarinājumu"

- 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

- 2. Ņemot vērā Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - Atveseļošanas fonda) plānā noteikto 4.2.1.1. investīcijas rādītāju izpildi, pagarināt Atveseļošanas fonda 4.2.1.1.investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” projekta Nr.4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/010  īstenošanas termiņu līdz 2026. gada 15.oktobrim ārpus Atveseļošanas fonda plāna, esošā finansējuma ietvaros un 4.2.1.1.investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” ieviešanas termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim.

- 3. Ņemot vērā Atveseļošanas fonda plānā noteikto 4.1.1. reformas rādītāju izpildi, pagarināt Atveseļošanas fonda 4.1.1.reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projekta Nr.4.1.1.r.0/1/22/I/VM/001 īstenošanas termiņu līdz 2026. gada 4.decembrim ārpus Atveseļošanas fonda plāna, esošā finansējuma ietvaros un 4.1.1. reformas Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” ieviešanas termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim.