1. pielikums
Ministru kabineta
[26-TA-309 Dt]
rīkojumam Nr. [26-TA-309 Nr]

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2027. gadam un budžeta ietvaru 2027., 2028., 2029. un 2030. gadam" sagatavošanas grafiks

| Nr. p. k. | Pasākums | Izpildītāji | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Latvijas Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam 2026. gada Progresa ziņojumam (turpmāk – 2026. gada Progresa ziņojums) paredzētas informācijas par progresu ES Padomes valstu specifisko rekomendāciju izpildē iesniegšana Finanšu ministrijā | Ekonomikas ministrija | 2026. gada 18. marts |
| 2. | 2026. gada Progresa ziņojuma apstiprināšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2026. gada 14. aprīlis |
| 3. | 2026. gada Progresa ziņojuma iesniegšana Saeimā | Ministru kabinets | Līdz 2026. gada 15. aprīlim |
| 4. | Fiskālo risku vadības ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā | Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas) | 2026. gada 20. aprīlis |
| 5. | 2026. gada Progresa ziņojuma iesniegšana Eiropas Komisijai | Finanšu ministrija | 2026. gada 30. aprīlis |
| 6. | Finanšu ministra ziņojums Saeimas sēdē par 2026. gada Progresa ziņojumu | Finanšu ministrija | Saskaņā ar Saeimas kārtības rullī paredzēto termiņu |
| 7. | Ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" 18. pantā minētajā gadījumā | Pašvaldības | 2026. gada 18. septembris |
| 8. | Sagatavots valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes projekts 2027., 2028., 2029. un 2030. gadam un iesniegts Finanšu ministrijā | Ministrijas | 2026. gada 5. oktobris |
| 9. | Ziņojuma iesniegšana Ministru kabinetā likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" 17. un 18. pantā minētajos gadījumos | Ministrijas | 2026. gada 29. oktobris |
| 10. | Ziņojuma izskatīšana Ministru kabinetā likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" 17. un 18. pantā minētajos gadījumos | Ministrijas | 2026. gada 10. novembris |
| 11. | Informatīvā ziņojuma "Fiskālo risku deklarācija" izskatīšana un fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma apstiprināšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2026. gada 10. novembris |
| 12. | Informatīvā ziņojuma "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2027., 2028., 2029. un 2030. gadā" izskatīšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2026. gada 10. novembris |
| 13. | Informatīvā ziņojuma "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2027., 2028., 2029. un 2030. gadam" izskatīšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2026. gada 10. novembris |
| 14. | Aktualizēta budžeta sagatavošanas grafika iesniegšana Ministru kabinetā divu nedēļu laikā pēc jaunievēlētās Saeimas uzticības izteikšanas Ministru kabinetam | Finanšu ministrija | Divu nedēļu laikā pēc uzticības izteikšanas Ministru kabinetam |