Ministru kabineta noteikumi Nr. 25

Rīgā 2025. gada 14. janvārī (prot. Nr. 2 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 2. punktu
un 14.1 panta ceturto daļu

- 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 211. nr.; 2018, 59., 123., 191. nr.; 2019, 240. nr.; 2021, 154., 236. nr.; 2022, 123. nr.; 2023, 136. nr.) šādus grozījumus:

  - 1.1. papildināt noteikumus ar 28.3, 28.4 un 28.5 punktu šādā redakcijā:

    - "28.3 Ierakstus, kas raksturo faktisko situāciju būvlaukumā, būvdarbu žurnālā katru darbdienu veic būvdarbu vadītājs. Ja secīgo ikdienas būvdarbu specifika nemainās, būvdarbu žurnālā veic vienu ierakstu, norādot darbu uzsākšanas un pabeigšanas datumu, kā arī citu informāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būvdarbu līguma nosacījumiem. Būvdarbu žurnālā būvuzrauga un autoruzrauga izteiktie iebildumi vai norādījumi uzskatāmi par izpildītiem, ja būvuzraugs vai autoruzraugs ir veicis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā. Ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem darbiem izdara arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji.

    - 28.4 Par būves nesošo konstrukciju būvniecību sagatavo veikto būvdarbu pieņemšanas aktu (3.1 pielikums). Būvniecības ierosinātājs un galvenais būvdarbu veicējs pirms būvdarbu uzsākšanas vienojas, kādiem papildus veiktajiem būvdarbiem nepieciešams veikto būvdarbu pieņemšanas akts. Veikto būvdarbu pieņemšanas aktu sarakstu pievieno būvdarbu žurnālam. Veikto būvdarbu pieņemšanas aktu sarakstu būvdarbu laikā var grozīt, pusēm par to vienojoties.

    - 28.5 Būvuzraugs būvuzraudzības plānā norāda, kādus papildu ikdienas darbus kontrolēs un, ja nepieciešams, veiks attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā. Šo noteikumu 28.4 punktā minētā veikto būvdarbu pieņemšanas akta un ikdienas darbu kontroles apstiprinājumu būvuzraugs veic piecu darbdienu laikā. Ja būvuzraugs minētajā termiņā nav izdarījis attiecīgo atzīmi, uzskatāms, ka apstiprinājums ir veikts."

  - 1.2. izteikt 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

    - "32. Būvuzraugs vai būvniecības ierosinātājs var noteikt ierobežojumus būvdarbu turpināšanai, ja nav apstiprināts veikto būvdarbu pieņemšanas akts vai ikdienas darbs.

    - 33. Veikto būvdarbu pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnāla ierakstiem par izpildītajiem ikdienas būvdarbiem."

  - 1.3. aizstāt 33.1 punktā vārdus "Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem segto darbu pieņemšanas aktam" ar vārdiem "Veikto būvdarbu pieņemšanas aktam";

  - 1.4. izteikt 128. punktu šādā redakcijā:

    - "128. Ierakstus, kas raksturo faktisko situāciju būvlaukumā, būvdarbu žurnālā katru darbdienu veic būvdarbu vadītājs. Ja secīgo ikdienas būvdarbu specifika nemainās, būvdarbu žurnālā veic vienu ierakstu, norādot darbu uzsākšanas un pabeigšanas datumu. Ja būvuzraugam un autoruzraugam ir kādi iebildumi vai norādījumi, tos ieraksta būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā izteiktie būvuzrauga un autoruzrauga iebildumi vai norādījumi uzskatāmi par izpildītiem, ja būvuzraugs vai autoruzraugs ir veicis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā. Ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem darbiem izdara arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji."

  - 1.5. papildināt noteikumus ar 132.1 un 132.2 punktu šādā redakcijā:

    - "132.1 Par būves nesošo konstrukciju būvniecību sagatavo veikto būvdarbu pieņemšanas aktu (3.1 pielikums). Būvniecības ierosinātājs un galvenais būvdarbu veicējs pirms būvdarbu uzsākšanas vienojas, kādiem papildus veiktajiem būvdarbiem nepieciešams veikto būvdarbu pieņemšanas akts. Veikto būvdarbu pieņemšanas aktu sarakstu pievieno būvdarbu žurnālam. Veikto būvdarbu pieņemšanas aktu sarakstu būvdarbu laikā var grozīt, pusēm par to vienojoties.

    - 132.2 Būvuzraugs būvuzraudzības plānā norāda, kādus papildu ikdienas darbus kontrolēs un, ja nepieciešams, veiks atbilstošu apstiprinājumu būvdarbu žurnālā. Šo noteikumu 132.1 punktā minētā veikto būvdarbu pieņemšanas akta un ikdienas darbu kontroles apstiprinājumu būvuzraugs veic piecu darbdienu laikā. Ja būvuzraugs minētajā termiņā nav izdarījis attiecīgo atzīmi, uzskatāms, ka apstiprinājums ir veikts."

  - 1.6. svītrot 133. punktu;

  - 1.7. izteikt 134. punktu šādā redakcijā:

    - "134. Šo noteikumu 132.1 punktā minētos veiktos būvdarbus pieņem ekspluatācijā atbilstoši veikto būvdarbu pieņemšanas aktam."

  - 1.8. izteikt 134.1 punktu šādā redakcijā:

    - "134.1 Veikto būvdarbu pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā izdarītajiem ierakstiem par izpildītajiem ikdienas būvdarbiem."

  - 1.9. aizstāt 134.2 punktā vārdus "Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktam" ar vārdiem "Veikto būvdarbu pieņemšanas aktam";

  - 1.10. izteikt 135. un 136. punktu šādā redakcijā:

    - "135. Būvdarbus var turpināt, ja būvdarbu veicējs būvniecības informācijas sistēmā ir izveidojis un nodevis apstiprināšanai veikto būvdarbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi pilnībā vai daļēji pārtraucami un veicams attiecīgs ieraksts būvdarbu žurnālā, norādot izpildes termiņu.

    - 136. Ja būvniecības gaitā rodas pārtraukums, kura laikā iespējami veikto būvdarbu bojājumi, tad saskaņā ar būvdarbu veicēja iekšējo būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto būvdarbu kvalitātes pārbaude. Par konstatētajiem trūkumiem izdara ierakstu būvdarbu žurnālā."

  - 1.11. papildināt noteikumus ar 276. punktu šādā redakcijā:

    - "276. Līdz 2025. gada 30. jūnijam uzsāktajos būvdarbos būvniecības procesa dalībnieki var turpināt izmantot aktu veidus, kas bija spēkā būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes brīdī. No 2025. gada 1. jūlija būvniecības procesa dalībnieki var vienoties par to, ka šo noteikumu grozījumi attiecībā uz būvdarbu gaitas fiksēšanu un veikto būvdarbu pieņemšanas aktu veidošanu būvniecības informācijas sistēmā ir piemērojami arī iepriekš uzsāktiem būvdarbiem."

  - 1.12. papildināt noteikumus ar 3.1 pielikumu (pielikums).

- 2. Noteikumi stājas spēkā 2025. gada 1. jūlijā.

| Ministru prezidente | (paraksts*) | E. Siliņa |
| --- | --- | --- |
| Ekonomikas ministrs | (paraksts*) | V. Valainis |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu