(Ministru kabineta

«=TAP_RIK_DATUMS_GEN»

rīkojums Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»)

Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam

1. Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā (turpmāk – pasākumu plāns) nosaka valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un komersantu īstenojamos pasākumus un iesaistāmos resursus, nodrošinot saskaņotu un nekavējošu rīcību, lai 2023.gadā spētu uzņemt, izmitināt un nodrošināt sociālo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Plāna vajadzībām tiek pieņemts, ka 2023.gadā Latvijas Republikā no jauna ieradīsies 40 000 Ukrainas civiliedzīvotāji. Prognozes pamatā ir 2022.gadā Latvijas Republikā uzņemtais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits un situācija starptautiskajā politikā.

2. Pasākumu plāns izstrādāts, ņemot vērā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto regulējumu.

3. Pasākumu plāns attiecināms arī uz tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas Latvijas Republikā ieradušies un prasījuši patvērumu vai pieteikušies vīzas saņemšanai humānu iemeslu dēļ pirms pasākumu plāna apstiprināšanas un kuru uzņemšana un izmitināšana tika koordinēta atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 28. februāra rīkojumam Nr. 131 "Par Pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā" un Ministru kabineta 2022.gada 29.aprīļa rīkojumam Nr. 302 “Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā”.

4. Pasākumu plānā iekļautos pasākumus koordinē un, ja nepieciešams, papildu pasākumus nosaka Civilās aizsardzības operacionālās vadības centrs (turpmāk – CAOVC), kuru vada Iekšlietu ministrija un pārstāvjus deleģē šādas institūcijas:

4.1. Iekšlietu ministrija;

4.2. Valsts robežsardze (turpmāk – VRS);

4.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP);

4.4. Valsts policija (turpmāk – VP);

4.5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD);

4.6. Valsts drošības dienests (turpmāk – VDD);

4.7. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – IeM IC);

4.8. Nodrošinājuma valsts aģentūra;

4.9. Aizsardzības ministrija;

4.10. Nacionālie bruņotie spēki;

4.11. Ārlietu ministrija;

4.12. Ekonomikas ministrija;

4.13. Finanšu ministrija;

4.14. Izglītības un zinātnes ministrija;

4.15. Kultūras ministrija;

4.16. Labklājības ministrija;

4.17. Satiksmes ministrija;

4.18. Tieslietu ministrija;

4.19. Veselības ministrija;

4.20. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMPD);

4.21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM);

4.22. Zemkopības ministrija;

4.23. Latvijas Pašvaldību savienība;

4.24. Sabiedrības integrācijas fonds.

5. CAOVC sadarbībā ar Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamentu nodrošina stratēģisko komunikāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Ukrainas civiliedzīvotāju masveida ierašanos Latvijas Republikā.

6. CAOVC vadītājs, ja nepieciešams, var iesaistīt CAOVC darbā arī citu institūciju un organizāciju pārstāvjus.

| Nr. p. k. | Pasākums | Atbildīgā institūcija vai organizācija | Līdzatbildīgās institūcijas, komersanti. | Iesaistāmie resursi | Izpilde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Personu uzņemšana un reģistrācija, informēšanas pasākumi |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Bezmaksas informatīvā diennakts tālruņa darbības nodrošināšana. | Sabiedrības integrācijas fonds |  | Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 1.2. | Ukrainas civiliedzīvotājiem aktuālās informācijas uzturēšana vienotā interneta vietnē ārzemniekiem. | Sabiedrības integrācijas fonds | Visas iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības (informācijas sniegšana), GPB | Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. g. plānošanas perioda finansējums sākot ar 2023. gadu | Pastāvīgi |
| 1.3. | Personu informēšana par likumīgas uzturēšanās iespējām, izmitināšanas vietām Latvijas Republikā un iespējamo atbalstu, ciktāl iespējams, ukraiņu valodā. | Visas ministrijas, valsts iestādes, pašvaldības atbilstoši kompetencei. |  | Esošie resursi | Pastāvīgi |
| 1.4. | Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas IT rīka (UCASNIR) darbības nodrošināšana un pilnveide. | IeM IC, PMLP, VUGD | Pašvaldības | Esošie resursi | Pastāvīgi |
| 1.5. | Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas apstrāde, izmantojot vienotu IT rīku. | Sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas, VUGD, Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienība | IeM IC, PMLP, VARAM | Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 1.6. | Vienotu valsts un pašvaldības sniegtā atbalsta koordinācijas punktu izveide un to darbības nodrošināšana, kas sevī ietver gan Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrēšana, t.sk. Fizisko personu reģistrā, gan citu valsts un pašvaldības pakalpojumu, t.sk. sociālās iekļaušanas aktivitāšu, nodrošināšana sadarbībā ar sociālajiem partneriem. | Pašvaldības | VARAM, Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, NVO | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 1.7. | Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrēšana Fizisko personu reģistrā un atbalsts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumu pieteikšanai. | Iekšlietu ministrija, pašvaldības, Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienība | PMLP, VARAM | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 1.8. | Pašvaldības vai juridisko personu transportlīdzekļu iesaistīšana un izmantošana Ukrainas civiliedzīvotāju transportēšanai Latvijas Republikas teritorijā, kad nav pieejams vai nav iespējams izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumu vai pakalpojumu dotētās reģionālās nozīmes maršrutā (piemēram, nekoordinēti ierodoties vai atvedot Ukrainas civiliedzīvotājus brīvdienās, nakts laikā, ierodoties vienlaikus lielam skaitam cilvēku u.c. gadījumos). | Pašvaldības | Juridiskās personas | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 1.9. | Atbalsta sniegšana (atkarībā no finansējuma pieejamības) pamatvajadzību (siltums, ēdiens, labierīcības) nodrošināšanai robežkontroles punktu tuvumā tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri šķērso Latvijas Republikas ārējo robežu. | Nevalstiskās organizācijas | Iekšlietu ministrija | Eiropas Savienības, Starptautiskās migrācijas organizācijas finansējums, citi iespējamie finansējuma avoti ārpus valsts budžeta | Pēc nepieciešamības |
| 1.10. | Nevalstisko un citu organizāciju piesaistīšana un atbalsta sniegšana to darbības nodrošināšanai atbalsta pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem īstenošanai. | Visas ministrijas, valsts iestādes, pašvaldības atbilstoši kompetencei. |  | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 1.11. | Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku reģistrācijas un obligāto veselības prasību izpildes nodrošināšana atbilstoši normatīvajam regulējumam | Zemkopības ministrija | Pārtikas un veterinārais dienests, Lauksaimniecības datu centrs, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", veterinārmedicīniskās prakses iestādes (praktizējošie veterinārārsti) | Esošie resursi / Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 2. Personu izmitināšana un ēdināšana |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Izmitināšanas nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieradušies Latvijā pēc 2022.gada 31.decembra un kuriem tas ir nepieciešams: | VUGD, pašvaldības |  | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 2.1.1. | novirzot personas brīvprātīgi uzņemošajās mājsaimniecībās, tajā skaitā, izmaksājot atlīdzību fiziskajām un juridiskajām personām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 71 panta regulējumu; | Pašvaldības | Izmitinātāji, Ekonomikas ministrija, VARAM | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 2.1.2. | nodrošinot izmitināšanu primāri sniedzamā atbalsta , kas paredzēts Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.pantā, ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā organizē personām primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu. | Pašvaldības | Izmitinātāji , Ekonomikas ministrija, VARAM | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 2.2. | Organizēt darba grupu, kuras darbības ietvaros izvērtēt iespējamos pasākumus, kas motivētu personas izīrēt dzīvojamās telpas Ukrainas civiliedzīvotājiem pēc primāri sniedzamā atbalsta saņemšanas un iesniegt apstiprināšanai CAOVC | Ekonomikas ministrija | Pašvaldības, Finanšu ministrija, VARAM, Labklājības ministrija | Esošie resursi | 15.01.2023. |
| 2.3. | Pašvaldību ēku vai telpu uzlabošana, lai nodrošinātu papildus izmitināšanas iespējas atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.4 pantā noteiktajam, tajā skaitā, personām ar īpašām vajadzībām. | Pašvaldības, VARAM | Komisija ēku uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 2.4. | Nodrošināt tranzītā ceļojošos Ukrainas civiliedzīvotājus ar īslaicīgu primāro atbalstu. | PMLP, pašvaldības | Iekšlietu ministrija | Ārvalstu finanšu instrumenti/Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 2.5. | Izmitināšanas vietas nodrošināšana plāna 7.4.apakšpunktā minēto personu izmitināšanai periodā starp stacionārās ārstēšanas epizodēm, vai saņemot ambulatoro veselības aprūpi kā stacionārās ārstēšanas turpinājumu. | Veselības ministrija, pašvaldības | Izmitinātāji, Ekonomikas ministrija, VARAM, Labklājības ministrija | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 2.6. | Ēdināšanas nodrošināšana primāri sniedzamā atbalsta, kas paredzēts Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.pantā, ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā organizē personām primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu | Pašvaldības | Izmitinātāji, ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji, Ekonomikas ministrija, VARAM | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 2.7. | Dāvanu karšu izsniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, reģistrējoties pašvaldībā, akūto vajadzību nodrošināšanai. | Nevalstiskās organizācijas |  | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 3. Dokumentu noformēšana |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vīzu izsniegšana uz ārējās robežas personām, kurām ieceļošanai Eiropas Savienībā nepieciešams saņemt vīzu | Iekšlietu ministrija | VRS | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 3.2. | Ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz nodarbināšanu izsniegšana valsts iekšienē | Iekšlietu ministrija | PMLP | Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 3.3. | Uzturēšanās atļaujas – trešās valsts pilsoņa personas apliecības – izsniegšana | Iekšlietu ministrija | PMLP | Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums/ ārvalstu finansējums | Pastāvīgi |
| 3.4. | Papildu amatpersonu (darbinieku) nosūtīšana pildīt attiecīgus amata (darba) pienākumus PMLP | Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija, Ārlietu ministrija, pašvaldības | PMLP | Esošie resursi/ārvalstu fiansējums | Pēc nepieciešamības |
| 3.5. | Papildu darbinieku piesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas koordinācijai | Pašvaldības |  | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 3.6 | Virsstundu darba vai papildu darba apmaksa bāriņtiesu un pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem | Pašvaldības | Labklājības ministrija, VARAM | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4. Sociālā palīdzība, finansiālais atbalsts, pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Atbalsta sniegšana Sabiedrības integrācijas fonda Eiropas Savienības politiku instrumentu pasākumu ietvaros un informācijas izplatīšana par pakalpojumu pieejamību. | Sabiedrības integrācijas fonds | Labklājības ministrija | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 4.2. | Atbalsta sniegšana Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros | Sabiedrības integrācijas fonds | Labklājības ministrija | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums, papildu finansējums no Eiropas Savienības fondu pārdales | Pēc nepieciešamības |
| 4.3. | Līdz 30 dienām ilga sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, ja personai atbilstoši pašvaldības sociālā dienesta novērtējumam psihoemocionālā stāvokļa dēļ ir nepieciešams diennakts pakalpojums | Labklājības ministrija | Sociālās integrācijas valsts aģentūra | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4.4. | Valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana | Labklājības ministrija | Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs, Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Neredzīgo savienība | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4.5. | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu pasākuma ietvaros | Sociālo pakalpojumu sniedzēji | Pašvaldības, plānošanas reģioni | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 4.6. | Atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem Latvijā noteikta invaliditāte (pabalsti un pakalpojumi). | Labklājības ministrija, pašvaldības | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija un VSAA, VARAM | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4.7. | Personu ar invaliditāti stāvvietu izmantošanas kartes izsniegšana personām, kurām Ukrainā ir noteikta I grupas invaliditāte vai bērna invaliditātes statuss | Satiksmes ministrija | VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 4.8. | Pamatkontu atvēršana Ukrainas civiliedzīvotājiem | Kredītiestādes |  |  | Pēc nepieciešamības |
| 4.9. | Sociālās palīdzības pabalstu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem: |  |  |  |  |
| 4.9.1. | Garantētais minimālais ienākums (GMI) – pabalsts 109 euro (125 euro no 2023.gada) apmērā pirmajai personai un 76 euro(87,50 no 2023.gada) apmērā katrai nākamajai personai mājsaimniecībā | Pašvaldības | Labklājības ministrija, VARAM | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4.9.2. | Vienreizējais pabalsts krīzes situācijā 272 euro (313 euro) apmērā pilngadīgai personai un 190 euro (219 euro) apmērā par katru bērnu | Pašvaldības | Labklājības ministrija, VARAM | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4.9.3. | Mājokļa pabalsts pēc aprēķina, ja ir noslēgts īres līgums | Pašvaldības | Labklājības ministrija, VARAM | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4.9.4. | Sociālās rehabilitācijas un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi | Labklājības ministrija | Sociālo pakalpojumu sniedzēji | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4.10. | Ar ģimeni un bērna aprūpi saistīto valsts sociālo pabalstu nodrošināšana | Labklājības ministrija | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4.11. | Cita veida atbalsta sniegšana, pamatojoties uz individuālo vajadzību izvērtējumu, tajā skaitā sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu dzīvesvietā un pārvietošanās atbalstu, tajā skaitā, specializēto transportu, Ukrainas civiliedzīvotājiem ar smagiem vai ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuri ierobežo personas spējas patstāvīgi pārvietoties un sevi aprūpēt. | Pašvaldības, Labklājības ministrija | VARAM | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4.12. | Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana institūcijā Ukrainas civiliedzīvotājiem (pilngadīgām personām, bērniem). | Labklājības ministrija | Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4.13. | Atbalsta sniegšana ārkārtas aizbildņiem (atlīdzība par ārkārtas aizbildņa pienākumu pildīšanu, pabalsts nepavadīta bērna uzturam un pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei) | Pašvaldības | Labklājības ministrija, VARAM | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4.14. | Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pakalpojumu sniegšana ārkārtas aizbildņiem | Labklājība ministrija | Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri | Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4.15. | Atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri sasnieguši likumā "Par valsts pensijām" noteikto vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem nav tiesību uz vecuma pensiju Latvijas Republikā | Labklājības ministrija | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 4.16. | Konsultatīvais atbalsts bērniem ar uzvedības problēmām un saskarsmes grūtībām, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem un speciālistiem | Labklājības ministrija | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija | Esošie resursi ESF projekta ietvaros | Pēc nepieciešamības |
| 4.17. | Pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju īpašumā esošo Ukrainā reģistrēto transportlīdzekļu dalībai ceļu satiksmē Latvijā | Satiksmes ministrija | VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 4.18. | Ukrainas civiliedzīvotāju tiesību nodrošināšana bez braukšanas maksas un maksas par bagāžu izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus dotētajā reģionālās nozīmes maršrutā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina to, ka persona ir Ukrainas civiliedzīvotājs. | Satiksmes ministrija | VSIA “Autotransporta direkcija” | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 5. Nepilngadīgie |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Lēmumu pieņemšana par ārkārtas aizbildnības nodibināšanu un ārkārtas aizbildņa iecelšanu nepavadītam bērnam | Bāriņtiesa |  | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 5.2. | Vienota nepavadīto bērnu reģistra nodrošināšana un uzturēšana | Labklājības ministrija | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija | Esošie resursi | Pastāvīgi |
| 5.3. | Ukrainas civiliedzīvotāju informēšana par bērnu tiesību jautājumiem Latvijas Republikā | Labklājības ministrija | Bāriņtiesa | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 5.4. | Bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana un informēšana par pakalpojuma pieejamību. | Pašvaldības | Labklājības ministrija, VARAM | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 5.5. | Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu nodrošināšana | Nodarbinātības valsts aģentūra | Pašvaldības, komersanti | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 6. Izglītība |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju pirmsskolas izglītības ieguves nodrošināšana pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs. | Pašvaldības | Izglītības un zinātnes ministrija, privātās izglītības iestādes | Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 6.2. | Nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju (kā arī pilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri iepriekš uzsākuši vispārējās izglītības ieguvi) vispārējās izglītības ieguves nodrošināšana valsts, pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs | Pašvaldības | Izglītības un zinātnes ministrija, privātās izglītības iestādes, VARAM | Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 6.3. | Nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju profesionālās vidējās izglītības, tai skaitā iepriekš uzsāktās profesionālās vidējās izglītības ieguve pēc pamatizglītības apguves, kā arī pilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju iepriekš uzsāktās profesionālās izglītības ieguves turpināšana, apgūstot profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatizglītības ieguves valsts vai pašvaldību izglītības iestdēs | Pašvaldības | Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, VARAM | Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 6.4. | Nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju iepriekš uzsāktās profesionālās ievirzes izglītības ieguves turpināšana, apgūstot attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības programmas valsts vai pašvaldību izglītības iestādēs | Pašvaldības | Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, VARAM | Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 6.5. | Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšana Latvijas augstskolā (tajā skaitā rezidentūrā) vai koledžā | Izglītības un zinātnes ministrija | Valsts izglītības attīstības aģentūra, augstskolas, koledžas | Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 6.6. | Atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem zinātniskās darbības turpināšanā, turpinot piešķirt Ukrainas pētniekiem Pētniecības stipendijas. | Izglītības un zinātnes ministrija | Valsts izglītības attīstības aģentūra, Zinātniskās institūcijas, Latvijas Zinātnes padome | Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 6.7. | Brīvpusdienu nodrošināšana (1.–4. klase) | Pašvaldības | Izglītības un zinātnes ministrija | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 6.8. | Asistenta pakalpojumu nodrošināšana izglītības iestādē | Pašvaldības | Izglītības un zinātnes ministrija | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 6.9. | Atbalsts neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, tajā skaitā latviešu valodes apguvei. | Izglītības un zinātnes ministrija, | Valsts izglītības satura centrs, pašvaldības, Ukrainas kopienas NVO | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 7. Veselības aprūpes pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana | Veselības ministrija | NMPD | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 7.2. | Primārās, sekundārās un ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana | Veselības ministrija | Nacionālais veselības dienests, ārstniecības iestādes | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 7.3. | Valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšana, ja nepieciešams | Veselības ministrija | NMPD | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 7.4. | Pacientu medicīniskā transportēšana no ārvalsts ārstniecības iestādes uz stacionāro ārstniecības iestādi Latvijā saskaņā ar vienošanos starptautiskās palīdzības ietvaros | Veselības ministrija |  | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 7.5. | Medicīniskā transportēšana uz ārstniecības iestādi no Latvijas robežas | Veselības ministrija |  | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 7.6. | Pacientu nogādāšana no stacionārās ārstniecības iestādes uz citu stacionāro ārstniecības iestādi | Veselības ministrija |  | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 8. Ar nodarbinātību saistītie pasākumi |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Aktīvās nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu nodrošināšana | Labklājības ministrija | Nodarbinātības valsts aģentūra | Esošie resursi | Pastāvīgi |
| 8.2. | Vienreizējā nodarbinātības vai pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta izmaksa vienas minimālās mēneša algas apmērā | Labklājības ministrija | Nodarbinātības valsts aģentūra | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 8.3. | Latviešu valodas apguves pasākumi bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām | Labklājības ministrija | Nodarbinātības valsts aģentūra | Esošie resursi | Pastāvīgi |
| 9. Sociālās integrācijas pasākumi |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Latviešu valodas mācību nodrošināšana ikvienam Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš uzturas Latvijas Republikā ilgāk par 6 mēnešiem (vismaz 120 h, sākot ar A1 latviešu valodas prasmju līmeni) | Kultūras ministrija | Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, projektu īstenotāji | Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. g. plānošanas perioda finansējums 2023. gadā/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | 01.07.2023. – 31.12.2023. |
| 9.2. | Iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem bez maksas apmeklēt valsts muzejus | Kultūras ministrija | Valsts muzeji | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 9.3. | Ja iespējams, tādu ārvalstu televīzijas programmu raidīšana, kuru pamatā ir audiovalodas skaņas celiņš ukraiņu valodā | Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” | Esošie resursi | Pastāvīgi (vismaz līdz 2023.gada 8.martam) |
| 9.4. | Personu sociālekonomiskās integrācijas pasākumu koordinēšana | Sabiedrības integrācijas fonds | Pašvaldības | Esošie resursi | Pēc nepieciešamības |
| 9.5. | Kultūrorientācijas jeb integrācijas kursa nodrošināšana (Latvijas vēsture, kultūrtelpa, valsts valodas pamatprasmju kurss (20 h), valodas klubi, līdzdalības iespējas, valsts un pašvaldību pakalpojumi, bērnu tiesības u.c.) un pasākumi, lai sekmētu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā (nometnes, darbnīcas, kultūras, sporta un sadarbības pasākumi, t. sk. ģimenēm, mijiedarbībā ar uzņemošo sabiedrību u. c.) | Kultūras ministrija | Projektu īstenotāji | Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. g. plānošanas perioda finansējums 2023. gadā/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 9.6 | Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem visos Latvijas reģionos, sākot ar A1 līmeni . | Sabiedrības integrācijas fonds | Kultūras ministrija | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | 01.01.2023. – 30.06.2023. |

| 9.7. | Dienas nometnes (3 dienas) 5000 personām (ietver izglītojošus pasākumus) un socializēšanās diennakts nometnes (5 dienas) 3000 personām (ietver kultūrorientāciju, izglītojošos pasākumus, sporta un tehnikas (piemēram, robotikas) nodarbības) | Sabiedrības integrācijas fonds | Kultūras ministrija | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8. | Nometnes ukraiņu bērniem, kurās ukraiņu bērni pilnveidos latviešu valodas prasmi. | Izglītības un zinātnes ministrija | Latviešu valodas aģentūra, Valsts izglītības satura centrs | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |
| 9.9. | Valsts valodas prasmes pārbaudes ukraiņu civiliedzīvotājiem. | Izglītības un zinātnes ministrija | Valsts izglītības satura centrs | Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pēc nepieciešamības |

| 10. Valsts drošības, valsts robežas drošības, sabiedriskās kārtības un drošības, kā arī personu drošības nodrošināšana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Reaģēšana saskaņā ar Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas plānu | Iekšlietu ministrija | VP, VDD | Esošie resursi | Pastāvīgi |
| 10.2. | Imigrācijas kontroles pasākumu pastiprināšana Latvijas Republikas valsts iekšējās robežas tuvumā. | Iekšlietu ministrija | VRS, VP | Esošie resursi/Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums | Pastāvīgi |
| 10.3. | Pasākumi, lai novērstu ārvalstu kaujinieku vai citu personu, kas rada apdraudējumu Latvijas drošībai, ieceļošanu Latvijas Republikā | Iekšlietu ministrija | VRS, VDD | Esošie resursi | Pastāvīgi |
| 10.4. | Organizēt starptautisku pieredzes apmaiņas semināru tiesībsargājošajām iestādēm, tiesnešiem un citiem speciālistiem par cilvēku tirdzniecību seksuālās ekspluatācijas nolūkā Ukrainas bēgļu krīzes kontekstā | Iekšlietu ministrija | Valsts policija, prokuratūra | Projekta “Stiprināta tiesībsargājošo iestāžu sadarbība un pilnveidotas apmācības par cilvēku tirdzniecību" (ELECT THB) (Iekšējās drošības fonds – Policija) | 30.06.2023. |
| 10.5. | Adaptēt mācību programmu un īstenot 4 mācību seminārus tiesībsargājošajām iestādēm, tiesnešiem, darba inspektoriem, pašvaldību speciālistiem par cilvēku tirdzniecības atpazīšanu un izmeklēšanu Ukrainas bēģļu krīzes kontekstā | Iekšlietu ministrija | Valsts policija, prokuratūra, Valsts darba inspekcija | Projekta “Stiprināta tiesībsargājošo iestāžu sadarbība un pilnveidotas apmācības par cilvēku tirdzniecību" (ELECT THB) (Iekšējās drošības fonds – Policija) | 30.06.2023. |
| 10.6. | Tādu noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana, kas izdarīti rasistisku, nacionālu, etnisku vai reliģisku motīvu vai sociālā naida dēļ. | Iekšlietu ministrija | VP, VDD | Esošie resursi | Pastāvīgi |
| 11. Tiesiskā regulējuma pilnveide |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Tiesiskā regulējuma izstrāde ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību un termiņuzturēšanās atļauju Ukrainas civiliedzīvotājiem derīguma termiņa pagarināšanai. | Iekšlietu ministrija | PMLP | Esošie resursi | 10.01.2023. |

| 11.2. | Izstrādāt nepieciešamos tiesību aktu projektus, lai paaugstinātu atlīdzināmo izdevumu primāri sniedzamā atbalsta ietvaros griestus izmitināšanas vietās, kurās tiek nodrošināta izmitināšana personām ar īpašām vajadzībām. | Ekonomikas ministrija | Veselības ministrija, Labklājības ministrija, VARAM | Esošie resursi | 10.01.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.3. | Sagatavot grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.panta 11 un 12 daļā, paredzot primāri sniedzamā atbalsta pasākuma (izmitināšana un ēdināšana) nodrošināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim. | Ekonomikas ministrija | Finanšu ministrija, VARAM | Esošie resursi | 10.01.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4. | Sagatavot grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.1 panta 1.1 un 1.2 daļā, paredzot atbalsta pasākuma īstenošanu līdz 2023.gada 31.decembrim. | Ekonomikas ministrija | Finanšu ministrija, VARAM | Esošie resursi | 10.01.2023 |

Izņemot Vienoto valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru, pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienību izdevumus, kuri iekļauti pasākumu plāna 1.5. apakšpunktā.

Pie nosacījuma, ja tiks pieņemti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (22-TA-2554, iesniegti Valsts kancelejā 08.09.2022.), kur paredzēts, ka 2023.gada 1.janvārī stāsies spēkā jauni minimālo ienākumu sliekšņi.

Pie nosacījuma, ja tiks pieņemti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (22-TA-2554, iesniegti Valsts kancelejā 08.09.2022.), kur paredzēts, ka 2023.gada 1.janvārī stāsies spēkā jauni minimālo ienākumu sliekšņi.

Ja Latvijā plānots uzņemt 40 000 Ukrainas civiliedzīvotāju, no kuriem 65 % jeb 26 000 būs pieaugušas personas, 2022. gadā  piešķirtā valsts budžeta finansējuma un 2023. gadā pieejamā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. g. plānošanas perioda finansējuma ietvaros Kultūras ministrija nodrošinās latviešu valodas mācības mazāk nekā pusei no plānotā personu skaita jeb apmēram 9740 personām.

Ja Latvijā plānots uzņemt 40 000 Ukrainas civiliedzīvotāju, no kuriem 65 % jeb 26 000 būs pieaugušas personas, 2023. gadā pieejamā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. g. plānošanas perioda finansējuma ietvaros Kultūras ministrija nodrošinās kultūrorientācijas kursa un iekļaušanās pasākumus apmēram 2 320 personām.