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Ministru kabineta sēdes protokollēmums

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""

· 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
· 2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
· 3. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestādei veikt grozījumus vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) īstenošanu, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 4. punktā minētā projekta pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra kā nefunkcionējošu projektu.
· 4. Atļaut CFLA izmaksāt maksājumus par faktiski veiktajiem izdevumiem pirms projektu pabeigšanas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" projektam Nr. 5.5.1.0/20/I/002 "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana".
· 5. Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 4. punktā minētais projekts tiks pabeigts, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja privāto finansējumu.
· 6. Atbalstīt risinājumu, ka darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros īstenošanā esošiem projektiem, kurus nevar pilnībā pabeigt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim, var piemērot šī protokollēmuma 3. un 4. punktā minēto risinājumu, nodrošinot attiecīgu nosacījumu ietveršanu vienošanās par projektu īstenošanu.

