Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" mērķa Nr. 190 "Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā "Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)"" īstenošanas termiņa pagarināšanu"

- 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

- 2. Iekšlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" mērķa Nr. 190 "Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā "Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)"" īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2025. gada 31. maijam un iesniegt mērķa sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2025. gada 30. jūnijam.

- 3. Iekšlietu ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu par tālākām rīcībām un konkrētiem risinājumiem gadījumā, ja Eiropas Komisija neatbalsta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumus,  attiecībā uz mērķi Nr.190 "Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā "Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)"".