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Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" īstenošanas pagarināšanu pēc atskaites punkta sasniegšanas"

· 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
· 2. Atbalstīt, ka Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), sasniedzot Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" projekta Nr. 2.3.2.1.i./0/1/23/I/CFLA/002  "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" rādītājus atbilstoši izvirzītajiem nosacījumiem, tajā skaitā noteiktajā termiņā, var finansējuma ietaupījumu izmantot projekta rezultātu papildinošu aktivitāšu ieviešanai līdz 2026.gada 31.oktobrim.
· 3. JSPA kā Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem" projekta Nr. 2.3.2.1.i./0/1/23/I/CFLA/002 "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" finansējuma saņēmējai, līdz 2026.gada 29.jūlijam ierosināt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) grozījumus minētajā projektā un pagarināt projekta īstenošanu līdz 2026.gada 31.oktobrim.
· 4. Projekta izdevumi pēc 2026.gada 30.jūlija tiek attiecināti no brīža, kad JSPA kā Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem" projekta Nr. 2.3.2.1.i./0/1/23/I/CFLA/002 "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" finansējuma saņēmēja ir iesniegusi CFLA tās kompetencē esošus pierādījumus par atskaites punkta Nr. M73 "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" sasniegšanu. Ja nosacījums par atskaites punkta sasniegšanu noteiktajā termiņā un visu tā sasniegšanas nosacījumu izpildes apstiprināšanu netiek izpildīts, projekta īstenošanas termiņa pagarinājums netiek piemērots un izdevumi pēc 2026.gada 30.jūlija netiek attiecināti. Šajā gadījumā izmaksas, kas tiks veiktas pēc 2026.gada 30.jūlija, tiek segtas JSPA esošā finansējuma ietvaros.

