Projekts

Pielikums

Ministru kabineta

2026. gada ___._______

rīkojumam Nr.___

Valsts nozīmes pasākuma nodrošināšanas un drošības plāns starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2027. gadā

| Nr. p.k. | Pasākums | Uzdevums | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Kontroles institūcija | Nepieciešamā finansējuma avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšana |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas pasākumu plāna izstrāde |  | 2027. gada 10. augusts | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.2. | Shematiskā materiāla izstrāde un saskaņošana | 1.2.1. izstrādāt un attiecīgi saskaņot šādus plānus: 1.2.1.1. evakuācijas plānu; 1.2.1.2. atsevišķus stāvvietu evakuācijas plānus. | 2027. gada 5. augusts | Aglonas bazilikas draudze, Preiļu novada dome | Valsts policija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", kuras kapitāla daļu turētāja ir Satiksmes ministrija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Preiļu novada dome | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. |
|  |  | 1.2.2. izstrādāt pasākuma norises vietas shēmu (norādot, piemēram, stāvlaukumus, atbildīgo dienestu brigāžu atrašanās vietas, tirdzniecības vietas). 1.2.3. izstrādāt satiksmes organizācijas shēmas un saskaņot tās ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi". |  |  |  |  |
| 1.3. | Sakaru nodrošināšana starp dienestiem pasākuma laikā |  | 2027. gada 12.–15. augusts | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Iekšlietu ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.4. | Ceļu satiksmes organizēšana, personu drošības, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības garantēšana, apsardzes veikšana |  | 2027. gada 12.–15. augusts | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.5. | Atbalsta sniegšana drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā |  | 2027. gada 12.–15. augusts | Nacionālie bruņotie spēki | Aizsardzības ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.6. | Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi pasākuma laikā | Atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas shēmām uzstādīt un noņemt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus | 2027. gada 12. augusta plkst. 12.00 –15. augusta plkst. 18.00 | Preiļu novada dome | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", kuras kapitāla daļu turētāja ir Satiksmes ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.7. | Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izgatavošana | Atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas shēmām izgatavot nepieciešamos satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus. | 2027. gada 30. jūlijs | Preiļu novada dome | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", kuras kapitāla daļu turētāja ir Satiksmes ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.8. | Valsts amatpersonu aizsardzības pasākumu nodrošināšana - Valsts amatpersonu, ārvalsts un starptautisko organizāciju un institūciju pārstāvju aizsardzība | Īstenot valsts augstāko amatpersonu aizsardzības pasākumus: 1.8.1. drošības pasākumu plāna izstrāde augstāko amatpersonu aizsardzībai; 1.8.2. drošības pasākumu plānā iesaistīto institūciju informēšana par atbalsta sniegšanu; 1.8.3. drošības pasākumu plāna īstenošanā iesaistīto institūciju darbību koordinēšana. | 2027. gada 12. – 15. augusts, ja attiecīgās amatpersonas plānos savu dalību pasākumā | Valsts drošības dienests, Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija, ja pasākumu plāno apmeklēt arī Latvijas Valsts prezidents, Valsts policija | Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 2. | Medicīniskās palīdzības nodrošināšana |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Medicīniskās palīdzības nodrošinājuma plāna izstrāde |  | 2027. gada 1. augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.2. | Ar medicīniskās palīdzības nodrošināšanas plānu saistītu jautājumu saskaņošana ar citiem iesaistītiem dienestiem un institūcijām |  | 2027. gada jūlijā/augustā rīcības komitejas sēdes norises laikā Aglonas bazilikā | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Rīcības komiteja | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.3. | Medicīniskās palīdzības sniegšana un medicīnisko resursu koordinācija |  | 2027. gada 12.–15. augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 2.4. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas pasākumu koordinācija ārkārtas situācijā |  | Ja nepieciešams | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 3. | Ugunsdrošības un glābšanas nodrošināšana |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ugunsdrošības un glābšanas pasākumu plāna izstrāde |  | 2027. gada 5. augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 3.2. | Pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana, lai nodrošinātu ugunsdrošību ar valsts nozīmes pasākumu saistītajās telpās un teritorijā |  | 2027. gada 7. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 3.3. | Ugunsdrošības pasākumu veikšana pasākuma laikā | 3.3.1. nodrošināt pasākuma norises telpas ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru | 2027. gada 12.–15. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
|  |  | 3.3.2. norīkot personālu, kas ir atbildīgs par ugunsdrošību (nodrošinot to ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru), vietās, kur ir paaugstināts ugunsgrēka risks (piemēram, Trīs krusti) | 2027. gada 12.–15. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 3.4. | Par ugunsdrošību telpās atbildīgo personu norīkošana (informējot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu) |  | 2027. gada 4. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 3.5. | Visu atbildīgo dienestu darbības koordinācija, organizējot glābšanas darbus | 3.5.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai atbilstoši kompetencei koordinēt glābšanas darbus ārkārtas situācijā | Ja nepieciešams | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
|  |  |  |  | Valsts policija |  | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
|  |  | 3.5.2. Preiļu novada domei koordinēt atbildīgo dienestu darbību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem | Ja nepieciešams | Preiļu novada dome | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 3.6. | Piesaistīto brīvprātīgo instruēšana/apmācība |  | 2027. gada 11. augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 3.7. | Prevencijas pasākumu organizēšana un veikšana valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā |  | 2027. gada 12.–15. augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 4. | Sabiedrības veselība |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Kārtības nodrošināšanas pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana ar Veselības inspekciju | 4.1.1. ierīkot papildu dzeramā ūdens padevi ārpus telpām | 2027. gada 4. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Veselības inspekcija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
|  |  | 4.1.2. uzstādīt pārvietojamās bioloģiskās tualetes | 2027. gada 15. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Veselības inspekcija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
|  |  | 4.1.3. nodrošināt atkritumu konteineru uzstādīšanu un apkalpošanu | 2027. gada 11.–15. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Veselības inspekcija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
|  |  | 4.1.4. ērču encefalīta profilaksei sakārtot zaļo zonu | 2027. gada 4. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Veselības inspekcija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
|  |  | 4.1.5. ūdens sagatavošanas staciju apkope | 2027. gada jūlijs, augusts | Aglonas bazilikas draudze | Veselības inspekcija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
|  |  | 4.1.6. nodrošināt Aglonas teritorijas sakopšanu, atkritumu izvešanu | 2027. gada 11.–16. augusts | Preiļu novada dome | Veselības inspekcija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 4.2 | Uzraudzība un kontrole Aglonas svētku laikā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošas un nekaitīgas pārtikas izplatīšanu | Veikt to pārtikas uzņēmumu uzraudzību un kontroli, kas nodrošina produktu mazumtirdzniecību un sabiedrisko ēdināšanu svētku laikā Aglonā | 2027. gada 12.-15. augusts | Pārtikas un veterinārais dienests | Zemkopības ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 5. | Sabiedrības informēšana |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Sabiedrības informēšana par pasākumu norises vietu un kārtību | 5.1.1. izvietot pasākumu norises vietās vizuālās informācijas stendus | 2027. gada 4. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
|  |  | 5.1.2. publicēt plašsaziņas līdzekļos informāciju par transporta plūsmas organizēšanu | 2027. gada 1. augusts | Aglonas bazilikas draudze, Preiļu novada dome | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 6. | Dzeramā ūdens un peldūdens uzraudzība |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Dzeramā ūdens un peldūdens uzraudzība | 6.1.1. paraugu ņemšana fizikāli ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem dzeramajam ūdenim (12 paraugi); 6.1.2. paraugu ņemšana mikrobioloģiskiem izmeklējumiem atklāto ūdenstilpju ūdenim (1 paraugs) | 2027. gada jūnijs, jūlijs | Veselības inspekcija | Veselības ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
|  |  | 6.1.3. dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programmas paraugu un peldvietas ūdens parauga izmeklēšana pēc pasūtījuma (13 paraugi). Izmeklēšana pēc šādiem rādītājiem: amonijs, duļķainība, Escherichia coli un koliformas, zarnu enterokoku skaits, garša un smarža, krāsainība, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija un testēšanas pārskatu sagatavošana. | 2027. gada jūnijs, augusts līdz svētku norisei. | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Veselības ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
|  |  | 6.1.4. speciālista atzinuma sagatavošana par testēšanas pārskatiem (13 atzinumi) | 2027. gada jūlijs, augusts līdz svētku norisei. | Veselības inspekcija | Veselības ministrija | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 7. | Infrastruktūras un komunikāciju nodrošināšana |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Elektroenerģijas nodrošināšana svētku laikā |  | 2027. gada 12.–15. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 7.2. | Pasākuma norises vietas apskaņošana |  | 2027. gada 12.–15. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 7.3. | Videotranslācijas nodrošināšana |  | 2027. gada 12.–15. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 7.4. | Autobusu paviljona nodrošināšana ar apgaismojumu Aglonas centrā. |  | 2027. gada 4. augusts | Preiļu novada dome | Preiļu novada dome | Pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrs														Edvards Smiltēns