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(Ministru kabineta 
2022. gada 21. decembra
rīkojums Nr. 966)

Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam

1. Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā (turpmāk – pasākumu plāns) nosaka valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un komersantu īstenojamos pasākumus un iesaistāmos resursus, nodrošinot saskaņotu un nekavējošu rīcību, lai 2023.gadā spētu uzņemt, izmitināt un nodrošināt sociālo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Plāna vajadzībām tiek pieņemts, ka 2023.gadā Latvijas Republikā no jauna ieradīsies 40 000 Ukrainas civiliedzīvotāji. Prognozes pamatā ir 2022.gadā Latvijas Republikā uzņemtais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits un situācija starptautiskajā politikā. 

2. Pasākumu plāns izstrādāts, ņemot vērā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto regulējumu.

3. Pasākumu plāns attiecināms arī uz tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas Latvijas Republikā ieradušies un prasījuši patvērumu vai pieteikušies vīzas saņemšanai humānu iemeslu dēļ pirms pasākumu plāna apstiprināšanas un kuru uzņemšana un izmitināšana tika koordinēta atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 28. februāra rīkojumam Nr. 131 "Par Pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā" un Ministru kabineta 2022.gada 29.aprīļa rīkojumam Nr. 302 “Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā”.  

4. Pasākumu plānā iekļautos pasākumus koordinē un, ja nepieciešams, papildu pasākumus nosaka Civilās aizsardzības operacionālās vadības centrs (turpmāk – CAOVC), kuru vada Iekšlietu ministrija un pārstāvjus deleģē šādas institūcijas: 
4.1. Iekšlietu ministrija;
4.2. Valsts robežsardze (turpmāk – VRS);
4.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP);
4.4. Valsts policija (turpmāk – VP);
4.5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD);
4.6. Valsts drošības dienests (turpmāk – VDD);
4.7. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – IeM IC);
4.8. Nodrošinājuma valsts aģentūra;
4.9. Aizsardzības ministrija;
4.10. Nacionālie bruņotie spēki;
4.11. Ārlietu ministrija;
4.12. Ekonomikas ministrija;
4.13. Finanšu ministrija;
4.14. Izglītības un zinātnes ministrija;
4.15. Kultūras ministrija;
4.16. Labklājības ministrija;
4.17. Satiksmes ministrija;
4.18. Tieslietu ministrija;
4.19. Veselības ministrija;
4.20. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMPD);
4.21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM);
4.22. Zemkopības ministrija;
4.23. Latvijas Pašvaldību savienība;
4.24. Sabiedrības integrācijas fonds.

5. CAOVC sadarbībā ar Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamentu nodrošina stratēģisko komunikāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Ukrainas civiliedzīvotāju masveida ierašanos Latvijas Republikā.

6. CAOVC vadītājs, ja nepieciešams, var iesaistīt CAOVC darbā arī citu institūciju un organizāciju pārstāvjus.



	Nr.
p. k.
	Pasākums
	Atbildīgā institūcija vai organizācija
	Līdzatbildīgās institūcijas, komersanti. 
	Iesaistāmie resursi
	Izpilde

	1. Personu uzņemšana un reģistrācija, informēšanas pasākumi

	1.1.
	Bezmaksas informatīvā diennakts tālruņa darbības nodrošināšana.
	Sabiedrības integrācijas fonds

	
	Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums
 
	Pastāvīgi

	1.2.
	Ukrainas civiliedzīvotājiem aktuālās informācijas uzturēšana vienotā interneta vietnē ārzemniekiem.

	Sabiedrības integrācijas fonds
	Visas iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības (informācijas sniegšana), GPB

	Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. g. plānošanas perioda finansējums sākot ar 2023. gadu
	Pastāvīgi

	1.3.
	Personu informēšana par likumīgas uzturēšanās iespējām, izmitināšanas vietām Latvijas Republikā un iespējamo atbalstu, ciktāl iespējams, ukraiņu valodā. 

	Visas ministrijas, valsts iestādes, pašvaldības atbilstoši kompetencei. 
	
	Esošie resursi
	Pastāvīgi

	1.4.
	Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas IT rīka (UCASNIR) darbības nodrošināšana un pilnveide.

	IeM IC, PMLP, VUGD
	Pašvaldības
	Esošie resursi
	Pastāvīgi

	1.5.
	Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas apstrāde, izmantojot vienotu IT rīku.
	Sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas, VUGD,
Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienība

	IeM IC, PMLP, VARAM

	Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums
 
	Pastāvīgi

	1.6.
	Vienotu valsts un pašvaldības sniegtā atbalsta koordinācijas punktu izveide un to darbības nodrošināšana, kas sevī ietver gan Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrēšana, t.sk. Fizisko personu reģistrā, gan citu valsts un pašvaldības pakalpojumu, t.sk. sociālās iekļaušanas aktivitāšu, nodrošināšana sadarbībā ar sociālajiem partneriem.

	Pašvaldības

	VARAM, Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, NVO
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	1.7.
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrēšana Fizisko personu reģistrā un atbalsts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumu pieteikšanai. 
	Iekšlietu ministrija, pašvaldības, Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienība 
	PMLP,  VARAM 
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums[footnoteRef:1] [1:  Izņemot Vienoto valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru, pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienību izdevumus, kuri iekļauti pasākumu plāna 1.5. apakšpunktā.] 


	Pastāvīgi

	1.8.
	Pašvaldības vai juridisko personu transportlīdzekļu iesaistīšana un izmantošana Ukrainas civiliedzīvotāju transportēšanai Latvijas Republikas teritorijā, kad nav pieejams vai nav iespējams izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumu vai pakalpojumu dotētās reģionālās nozīmes maršrutā (piemēram, nekoordinēti ierodoties vai atvedot Ukrainas civiliedzīvotājus brīvdienās, nakts laikā, ierodoties vienlaikus lielam skaitam cilvēku u.c. gadījumos).
	Pašvaldības
	Juridiskās personas
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	1.9.
	Atbalsta sniegšana (atkarībā no finansējuma pieejamības) pamatvajadzību (siltums, ēdiens, labierīcības) nodrošināšanai robežkontroles punktu tuvumā tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri šķērso Latvijas Republikas ārējo robežu. 
	Nevalstiskās organizācijas

	Iekšlietu ministrija
	Eiropas Savienības, Starptautiskās migrācijas organizācijas finansējums, citi iespējamie finansējuma avoti ārpus valsts budžeta
	Pēc nepieciešamības

	1.10.
	Nevalstisko un citu organizāciju piesaistīšana un atbalsta sniegšana to darbības nodrošināšanai atbalsta pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem īstenošanai. 
	Visas ministrijas, valsts iestādes, pašvaldības atbilstoši kompetencei.
	
	Esošie resursi
	Pēc nepieciešamības


	1.11.
	     Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku reģistrācijas un obligāto veselības prasību izpildes nodrošināšana atbilstoši normatīvajam regulējumam

	Zemkopības ministrija
	Pārtikas un veterinārais dienests, Lauksaimniecības datu centrs, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", 
veterinārmedicīniskās prakses iestādes (praktizējošie veterinārārsti)
	Esošie resursi / Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	2. Personu izmitināšana un ēdināšana

	2.1.
	Izmitināšanas nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieradušies Latvijā pēc 2022.gada 31.decembra un kuriem tas ir nepieciešams: 

	VUGD, pašvaldības
	
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums
	Pastāvīgi

	2.1.1.
	novirzot personas brīvprātīgi uzņemošajās mājsaimniecībās, tajā skaitā, izmaksājot atlīdzību fiziskajām un juridiskajām personām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu saskaņā ar  Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 71 panta regulējumu;  
 
	Pašvaldības
	Izmitinātāji, Ekonomikas ministrija, VARAM 
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums 
	Pastāvīgi 

	2.1.2.
	nodrošinot izmitināšanu primāri sniedzamā atbalsta , kas paredzēts Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.pantā, ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā organizē personām primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu.  

	Pašvaldības
	Izmitinātāji ,      Ekonomikas ministrija, VARAM
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums
	Pastāvīgi 

	2.2.
	Organizēt darba grupu, kuras darbības ietvaros izvērtēt iespējamos pasākumus, kas motivētu personas izīrēt dzīvojamās telpas Ukrainas civiliedzīvotājiem pēc primāri sniedzamā atbalsta saņemšanas un iesniegt apstiprināšanai CAOVC

	Ekonomikas ministrija
	Pašvaldības, Finanšu ministrija, VARAM, Labklājības ministrija
	Esošie resursi
	15.01.2023.

	2.3.
	Pašvaldību ēku vai telpu uzlabošana, lai nodrošinātu papildus izmitināšanas iespējas atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.4 pantā noteiktajam, tajā skaitā, personām ar īpašām vajadzībām. 

	Pašvaldības, VARAM
	Komisija ēku uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam

	 Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums 

	
Pēc nepieciešamības

	2.4. 
	Nodrošināt tranzītā ceļojošos Ukrainas civiliedzīvotājus ar īslaicīgu primāro atbalstu.

	PMLP, pašvaldības
	Iekšlietu ministrija
	Ārvalstu finanšu instrumenti/Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	2.5.
	Izmitināšanas vietas nodrošināšana plāna 7.4.apakšpunktā minēto personu izmitināšanai periodā starp stacionārās ārstēšanas epizodēm, vai saņemot ambulatoro veselības aprūpi kā stacionārās ārstēšanas turpinājumu.
	Veselības ministrija, pašvaldības
	Izmitinātāji, Ekonomikas ministrija, VARAM, Labklājības ministrija
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums
	Pēc nepieciešamības 

	2.6.
	Ēdināšanas nodrošināšana primāri sniedzamā atbalsta, kas paredzēts Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.pantā, ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā organizē personām primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu
	Pašvaldības
	Izmitinātāji, ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji, Ekonomikas ministrija, VARAM 
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums
	Pastāvīgi

	2.7.
	Dāvanu karšu izsniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, reģistrējoties pašvaldībā, akūto vajadzību nodrošināšanai.

	Nevalstiskās organizācijas 
	
	Esošie resursi
	Pēc nepieciešamības

	     3. Dokumentu noformēšana

	3.1.
	Vīzu izsniegšana uz ārējās robežas personām, kurām ieceļošanai Eiropas Savienībā nepieciešams saņemt vīzu
	Iekšlietu ministrija
	VRS
	Esošie resursi
	[bookmark: _heading=h.30j0zll]Pēc nepieciešamības

	3.2.
	Ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz  nodarbināšanu izsniegšana valsts iekšienē
	Iekšlietu ministrija
	PMLP
	Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pastāvīgi

	3.3.
	Uzturēšanās atļaujas – trešās valsts pilsoņa personas apliecības – izsniegšana
	Iekšlietu ministrija
	PMLP
	Esošie resursi/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums/
 ārvalstu  finansējums
	Pastāvīgi

	3.4.
	Papildu amatpersonu (darbinieku) nosūtīšana pildīt attiecīgus amata (darba) pienākumus PMLP
	Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija, Ārlietu ministrija,          pašvaldības
	PMLP
	Esošie resursi/ārvalstu fiansējums
	Pēc nepieciešamības

	3.5.
	Papildu darbinieku piesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas koordinācijai
	Pašvaldības
	
	Esošie resursi
	Pēc nepieciešamības

	3.6
	Virsstundu darba vai papildu darba apmaksa bāriņtiesu un pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem
	Pašvaldības
	Labklājības ministrija, VARAM
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums 
	Pēc nepieciešamības 

	4. Sociālā palīdzība, finansiālais atbalsts, pakalpojumi

	4.1.
	Atbalsta sniegšana Sabiedrības integrācijas fonda Eiropas Savienības politiku instrumentu pasākumu ietvaros un informācijas izplatīšana par pakalpojumu pieejamību. 
	Sabiedrības integrācijas fonds
	Labklājības ministrija
	Esošie resursi
	Pēc nepieciešamības

	4.2.
	Atbalsta sniegšana Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros
	Sabiedrības integrācijas fonds
	Labklājības ministrija
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums,  papildu finansējums no Eiropas Savienības fondu pārdales
	Pēc nepieciešamības

	4.3.
	Līdz 30 dienām ilga sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, ja personai atbilstoši pašvaldības sociālā dienesta novērtējumam psihoemocionālā stāvokļa dēļ ir nepieciešams diennakts pakalpojums
	Labklājības ministrija 
	Sociālās integrācijas valsts aģentūra
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	4.4.
	Valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana
	Labklājības ministrija 
	Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs, Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Neredzīgo savienība
	 Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	4.5.
	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu pasākuma ietvaros
	Sociālo pakalpojumu sniedzēji
	Pašvaldības, plānošanas reģioni 
	Esošie resursi
	Pēc nepieciešamības

	4.6.
	Atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem Latvijā noteikta invaliditāte (pabalsti un pakalpojumi).

	Labklājības ministrija, pašvaldības
	Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija un VSAA, VARAM
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	4.7.
	Personu ar invaliditāti stāvvietu izmantošanas kartes izsniegšana personām, kurām Ukrainā ir noteikta I grupas invaliditāte vai bērna invaliditātes statuss
	Satiksmes ministrija
	VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
	Esošie resursi
	Pēc nepieciešamības

	4.8.
	Pamatkontu atvēršana Ukrainas civiliedzīvotājiem
	Kredītiestādes
	
	
	Pēc nepieciešamības

	4.9.
	Sociālās palīdzības pabalstu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu  nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem:
	
	
	
	

	4.9.1.
	Garantētais minimālais ienākums (GMI) – pabalsts 109 euro (125 euro no 2023.gada)  apmērā pirmajai personai un 76 euro(87,50 no 2023.gada)[footnoteRef:2]   apmērā katrai nākamajai personai mājsaimniecībā [2:   Pie nosacījuma, ja tiks pieņemti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (22-TA-2554, iesniegti Valsts kancelejā 08.09.2022.), kur paredzēts, ka 2023.gada 1.janvārī stāsies spēkā jauni minimālo ienākumu sliekšņi.] 


	Pašvaldības

	Labklājības ministrija, VARAM
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	4.9.2.
	Vienreizējais pabalsts krīzes situācijā 272 euro  (313 euro) apmērā pilngadīgai personai un 190 euro (219 euro)[footnoteRef:3]  apmērā par katru bērnu [3:  Pie nosacījuma, ja tiks pieņemti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (22-TA-2554, iesniegti Valsts kancelejā 08.09.2022.), kur paredzēts, ka 2023.gada 1.janvārī stāsies spēkā jauni minimālo ienākumu sliekšņi.] 

	Pašvaldības
	Labklājības ministrija, VARAM
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	4.9.3.
	Mājokļa pabalsts pēc aprēķina, ja ir noslēgts īres līgums
	Pašvaldības
	Labklājības ministrija, VARAM
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	4.9.4.
	Sociālās rehabilitācijas un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi

	Labklājības ministrija
	Sociālo pakalpojumu sniedzēji
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	4.10.
	Ar ģimeni un bērna aprūpi saistīto valsts sociālo pabalstu nodrošināšana
	Labklājības ministrija
	Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	4.11.
	Cita veida atbalsta sniegšana, pamatojoties uz individuālo vajadzību izvērtējumu, tajā skaitā sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu dzīvesvietā un pārvietošanās atbalstu, tajā skaitā, specializēto transportu, Ukrainas civiliedzīvotājiem ar smagiem vai ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuri ierobežo personas spējas patstāvīgi pārvietoties un sevi aprūpēt. 
	Pašvaldības,
Labklājības ministrija
	VARAM
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	4.12.
	Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana institūcijā Ukrainas civiliedzīvotājiem (pilngadīgām personām, bērniem).
	Labklājības ministrija
	Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	4.13.
	Atbalsta sniegšana ārkārtas aizbildņiem (atlīdzība par ārkārtas aizbildņa pienākumu pildīšanu, pabalsts nepavadīta bērna uzturam un pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei)
	Pašvaldības
	Labklājības ministrija, VARAM
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	4.14.
	Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pakalpojumu sniegšana ārkārtas aizbildņiem
	Labklājība ministrija 
	Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri

	Esošie resursi/ 
Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	4.15.
	Atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri sasnieguši likumā "Par valsts pensijām" noteikto vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem nav tiesību uz vecuma pensiju Latvijas Republikā
	Labklājības ministrija
	Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	4.16.
	 Konsultatīvais atbalsts bērniem ar uzvedības problēmām un saskarsmes grūtībām, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem un speciālistiem
	Labklājības ministrija
	Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
	Esošie resursi ESF projekta ietvaros

	Pēc nepieciešamības

	4.17.
	Pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju īpašumā esošo Ukrainā reģistrēto transportlīdzekļu dalībai ceļu satiksmē Latvijā
	Satiksmes ministrija
	VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
	Esošie resursi
	Pēc nepieciešamības

	4.18. 
	Ukrainas civiliedzīvotāju tiesību nodrošināšana bez braukšanas maksas un maksas par bagāžu izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus dotētajā reģionālās nozīmes maršrutā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina to, ka persona ir Ukrainas civiliedzīvotājs.

	Satiksmes ministrija
	VSIA “Autotransporta direkcija” 
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums
	Pastāvīgi

	5. Nepilngadīgie

	5.1.
	Lēmumu pieņemšana par ārkārtas aizbildnības nodibināšanu un ārkārtas aizbildņa iecelšanu nepavadītam bērnam 
	Bāriņtiesa
	
	Esošie resursi
	Pēc nepieciešamības

	5.2.
	Vienota nepavadīto bērnu reģistra nodrošināšana un uzturēšana
	Labklājības ministrija
	Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
	Esošie resursi
	Pastāvīgi

	5.3.
	Ukrainas civiliedzīvotāju informēšana par bērnu tiesību jautājumiem Latvijas Republikā
	Labklājības ministrija 
	Bāriņtiesa
	Esošie resursi
	Pēc nepieciešamības

	5.4.
	Bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana un informēšana par pakalpojuma pieejamību. 
	Pašvaldības
	           Labklājības ministrija, VARAM
	Esošie resursi
	Pēc nepieciešamības

	5.5.
	Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu nodrošināšana
	Nodarbinātības valsts aģentūra
	Pašvaldības, komersanti
	Esošie resursi
	Pēc nepieciešamības

	6. Izglītība

	6.1.
	Nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju pirmsskolas izglītības ieguves nodrošināšana pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs. 
	Pašvaldības 
	 Izglītības un zinātnes ministrija, privātās izglītības iestādes
	Esošie resursi/ 
Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pastāvīgi

	6.2.
	Nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju (kā arī pilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri iepriekš uzsākuši vispārējās izglītības ieguvi) vispārējās izglītības ieguves nodrošināšana valsts, pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs 
	Pašvaldības
	Izglītības un zinātnes ministrija, privātās izglītības iestādes, VARAM
	Esošie resursi/ 
Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pastāvīgi

	6.3.
	Nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju profesionālās vidējās izglītības, tai skaitā iepriekš uzsāktās profesionālās vidējās izglītības ieguve pēc pamatizglītības apguves, kā arī pilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju iepriekš uzsāktās profesionālās izglītības ieguves turpināšana, apgūstot profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatizglītības ieguves valsts vai pašvaldību izglītības iestdēs

	Pašvaldības
	 Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, VARAM
	Esošie resursi/ 
Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pastāvīgi

	6.4.
	Nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju iepriekš uzsāktās profesionālās ievirzes izglītības ieguves turpināšana, apgūstot attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības programmas valsts vai pašvaldību izglītības iestādēs
	Pašvaldības
	     Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, VARAM
	Esošie resursi/ 
Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pastāvīgi

	6.5.
	Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšana Latvijas augstskolā (tajā skaitā rezidentūrā) vai koledžā
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Valsts izglītības attīstības aģentūra, augstskolas, koledžas
	Esošie resursi/ 
Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pastāvīgi

	6.6.
	Atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem zinātniskās darbības turpināšanā, turpinot piešķirt Ukrainas pētniekiem Pētniecības stipendijas.  
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Valsts izglītības attīstības aģentūra, Zinātniskās institūcijas, Latvijas Zinātnes padome 
	Esošie resursi/ 
Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pastāvīgi

	6.7.
	Brīvpusdienu nodrošināšana (1.–4. klase)
	Pašvaldības
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pastāvīgi

	6.8.
	Asistenta pakalpojumu nodrošināšana izglītības iestādē
	Pašvaldības
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pastāvīgi

	6.9.
	Atbalsts neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, tajā skaitā latviešu valodes apguvei.  
	Izglītības un zinātnes ministrija, 
	Valsts izglītības satura centrs, pašvaldības,
Ukrainas kopienas NVO
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pastāvīgi

	7. Veselības aprūpes pakalpojumi

	7.1.
	Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana
	Veselības ministrija
	NMPD
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	7.2.
	Primārās, sekundārās un ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana
	Veselības ministrija
	Nacionālais veselības dienests, ārstniecības iestādes
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	7.3.
	Valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšana, ja nepieciešams 
	Veselības ministrija
	NMPD
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	7.4. 
	Pacientu medicīniskā transportēšana no ārvalsts ārstniecības iestādes uz stacionāro ārstniecības iestādi Latvijā  saskaņā ar vienošanos starptautiskās palīdzības ietvaros
	Veselības ministrija
	
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	7.5.
	Medicīniskā transportēšana uz ārstniecības iestādi no Latvijas robežas
	Veselības ministrija
	
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	7.6.
	Pacientu nogādāšana no stacionārās ārstniecības iestādes uz citu stacionāro ārstniecības iestādi
	Veselības ministrija
	
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	8. Ar nodarbinātību saistītie pasākumi

	8.1.
	Aktīvās nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu nodrošināšana
	Labklājības ministrija
	Nodarbinātības valsts aģentūra
	Esošie resursi
	Pastāvīgi

	8.2.
	Vienreizējā nodarbinātības vai pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta izmaksa vienas minimālās mēneša algas apmērā 

	Labklājības ministrija
	Nodarbinātības valsts aģentūra
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	8.3.
	Latviešu valodas apguves pasākumi bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām
	Labklājības ministrija
	Nodarbinātības valsts aģentūra
	Esošie resursi
	Pastāvīgi

	9. Sociālās integrācijas pasākumi

	9.1.[footnoteRef:4] [4:  Ja Latvijā plānots uzņemt 40 000 Ukrainas civiliedzīvotāju, no kuriem 65 % jeb 26 000 būs pieaugušas personas, 2022. gadā  piešķirtā valsts budžeta finansējuma un 2023. gadā pieejamā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. g. plānošanas perioda finansējuma ietvaros Kultūras ministrija nodrošinās latviešu valodas mācības mazāk nekā pusei no plānotā personu skaita jeb apmēram 9740 personām.] 

	Latviešu valodas mācību nodrošināšana ikvienam Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš uzturas Latvijas Republikā ilgāk par 6 mēnešiem (vismaz 120 h, sākot ar A1 latviešu valodas prasmju līmeni)

	Kultūras ministrija
	Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, projektu īstenotāji
	Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. g. plānošanas perioda finansējums 2023. gadā/ Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	 01.07.2023. – 31.12.2023.

	9.2.
	Iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem bez maksas apmeklēt valsts muzejus 
	Kultūras ministrija
	Valsts muzeji
	Esošie resursi
	Pēc nepieciešamības

	9.3.
	Ja iespējams, tādu ārvalstu televīzijas programmu raidīšana, kuru pamatā ir audiovalodas skaņas celiņš ukraiņu valodā
	Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

	VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
	Esošie resursi
	Pastāvīgi (vismaz līdz 2023.gada 8.martam)


	9.4.
	Personu sociālekonomiskās integrācijas pasākumu koordinēšana
	Sabiedrības integrācijas fonds
	Pašvaldības
	Esošie resursi
	Pēc nepieciešamības

	9.5.[footnoteRef:5] [5:  Ja Latvijā plānots uzņemt 40 000 Ukrainas civiliedzīvotāju, no kuriem 65 % jeb 26 000 būs pieaugušas personas, 2023. gadā pieejamā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. g. plānošanas perioda finansējuma ietvaros Kultūras ministrija nodrošinās kultūrorientācijas kursa un iekļaušanās pasākumus apmēram 2 320 personām.] 

	Kultūrorientācijas jeb integrācijas kursa nodrošināšana (Latvijas vēsture, kultūrtelpa, valsts valodas pamatprasmju kurss (20 h), valodas klubi, līdzdalības iespējas, valsts un pašvaldību pakalpojumi, bērnu tiesības u.c.) un pasākumi, lai sekmētu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā (nometnes, darbnīcas, kultūras, sporta un sadarbības pasākumi, t. sk. ģimenēm, mijiedarbībā ar uzņemošo sabiedrību u. c.)
	Kultūras ministrija
	Projektu īstenotāji
	Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. g. plānošanas perioda finansējums 2023. gadā/ 
Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	9.6
	Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem visos Latvijas reģionos, sākot ar A1 līmeni .

	Sabiedrības integrācijas fonds
	Kultūras ministrija
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	 01.01.2023. – 30.06.2023.


	9.7.
	Dienas nometnes (3 dienas) 5000 personām (ietver izglītojošus pasākumus) un socializēšanās diennakts nometnes (5 dienas) 3000 personām (ietver kultūrorientāciju, izglītojošos pasākumus, sporta un tehnikas (piemēram, robotikas) nodarbības)
	Sabiedrības integrācijas fonds
	Kultūras ministrija
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	9.8.
	Nometnes ukraiņu bērniem, kurās ukraiņu bērni pilnveidos  latviešu valodas prasmi.
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Latviešu valodas aģentūra, Valsts izglītības satura centrs
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības

	9.9.
	Valsts valodas prasmes pārbaudes ukraiņu civiliedzīvotājiem.
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Valsts izglītības satura centrs
	Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums

	Pēc nepieciešamības


	10. Valsts drošības, valsts robežas drošības, sabiedriskās kārtības un drošības, kā arī personu drošības nodrošināšana 

	10.1.
	Reaģēšana saskaņā ar Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas plānu
	Iekšlietu ministrija
	VP, VDD
	Esošie resursi
	Pastāvīgi

	10.2.
	Imigrācijas kontroles pasākumu pastiprināšana Latvijas Republikas valsts iekšējās robežas tuvumā.
	Iekšlietu ministrija
	VRS, VP
	Esošie resursi/Budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums
	Pastāvīgi

	10.3.
	Pasākumi, lai novērstu ārvalstu kaujinieku vai citu personu, kas rada apdraudējumu Latvijas drošībai, ieceļošanu Latvijas Republikā
	Iekšlietu ministrija
	VRS, VDD
	Esošie resursi
	Pastāvīgi

	10.4.
	Organizēt starptautisku pieredzes apmaiņas semināru tiesībsargājošajām iestādēm, tiesnešiem un citiem speciālistiem par cilvēku tirdzniecību seksuālās ekspluatācijas nolūkā Ukrainas bēgļu krīzes kontekstā
	Iekšlietu ministrija
	Valsts policija, prokuratūra
	Projekta “Stiprināta tiesībsargājošo iestāžu sadarbība un pilnveidotas apmācības par cilvēku tirdzniecību" (ELECT THB) (Iekšējās drošības fonds – Policija)
	30.06.2023.

	10.5.
	Adaptēt mācību programmu un īstenot 4 mācību seminārus tiesībsargājošajām iestādēm, tiesnešiem, darba inspektoriem, pašvaldību speciālistiem par cilvēku tirdzniecības atpazīšanu un izmeklēšanu Ukrainas bēģļu krīzes kontekstā
	Iekšlietu ministrija
	Valsts policija, prokuratūra, Valsts darba inspekcija
	Projekta “Stiprināta tiesībsargājošo iestāžu sadarbība un pilnveidotas apmācības par cilvēku tirdzniecību" (ELECT THB) (Iekšējās drošības fonds – Policija)
	30.06.2023.

	10.6.
	Tādu noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana, kas izdarīti rasistisku, nacionālu, etnisku vai reliģisku motīvu vai sociālā naida dēļ. 
	Iekšlietu ministrija
	VP, VDD
	Esošie resursi 
	Pastāvīgi 

	11. Tiesiskā regulējuma pilnveide

	11.1.
	Tiesiskā regulējuma izstrāde ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz  nodarbinātību un termiņuzturēšanās atļauju Ukrainas civiliedzīvotājiem derīguma termiņa pagarināšanai. 
	Iekšlietu ministrija
	PMLP
	Esošie resursi
	10.01.2023.


	11.2.
	Izstrādāt nepieciešamos tiesību aktu projektus, lai paaugstinātu atlīdzināmo izdevumu primāri sniedzamā atbalsta ietvaros griestus izmitināšanas vietās, kurās tiek nodrošināta izmitināšana personām ar īpašām vajadzībām.  
	Ekonomikas ministrija 
	Veselības ministrija, Labklājības ministrija, VARAM
	Esošie resursi
	10.01.2023.


	11.3.
	Sagatavot grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.panta 11 un 12 daļā, paredzot primāri sniedzamā atbalsta pasākuma (izmitināšana un ēdināšana) nodrošināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim. 
	Ekonomikas ministrija
	Finanšu ministrija, VARAM
	Esošie resursi
	10.01.2023.

	11.4.
	Sagatavot grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.1 panta 1.1 un 1.2 daļā, paredzot atbalsta pasākuma īstenošanu  līdz 2023.gada 31.decembrim.  

	Ekonomikas ministrija
	Finanšu ministrija, VARAM
	Esošie resursi
	10.01.2023
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