Noteikumu (grozījumu) projekts 24-TA-101
Izdrukāts 29.07.2026. 23.27 - 3.0 Redakcija
Noteikumu (grozījumu) projekts 24-TA-101
Izdrukāts 29.07.2026. 23.27 - 3.0 Redakcija
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
· Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 251. nr.; 2017, 218. nr.; 2021, 8., 218. nr.) šādus grozījumus:
· 1. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:
· "36. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos vai civiltiesisko līgumu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, izņemot šo noteikumu 37. punktā minētos gadījumus."
· 2. Papildināt ar 37. punktu šādā redakcijā:
· "37. Finansējuma saņēmēji, kuri nav pilnībā pabeiguši projekta plānotās aktivitātes un sasnieguši projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz 2023.gada 31.decembrim, projektu pilnībā pabeidz līdz 2026. gada 31. oktobrim, par saviem līdzekļiem nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti, ja sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde atbilstoši kompetencei sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu."
· 3. Papildināt ar 38. punktu šādā redakcijā:
· "38. Šo noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos finansējuma saņēmējs:
· 38.1. sagatavo noslēguma maksājuma pieprasījumu par laikposmu līdz 2023. gada 31. decembrim un iesniedz sadarbības iestādē. Noslēguma maksājuma pieprasījumā nodala laikposmā līdz 2023. gada 31. decembrim pabeigtās projekta darbības, sasniegtos iznākuma rādītājus un veiktos izdevumus no projekta darbībām, plānotajiem iznākuma rādītājiem un izdevumiem, kas tiks pabeigti, sasniegti vai veikti laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. oktobrim;
· 38.2. līdz 2026. gada 31. oktobrim iesniedz sadarbības iestādē pamatojošo dokumentāciju par pabeigtajām projekta darbībām un sasniegtajiem iznākuma rādītājiem."
· 4. Papildināt ar 39. punktu šādā redakcijā:
· "39. Sadarbības iestāde veic maksājumus par šo noteikumu 38.2. apakšpunktā minētā noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautajiem attiecināmajiem izdevumiem, kas veikti laikposmā līdz 2023. gada 31. decembrim."
· 5. Papildināt ar 40. punktu šādā redakcijā:
· "40. Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos nepabeidz par saviem līdzekļiem visas projektā plānotās aktivitātes un nesasniedz visus projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz 2026.gada 31.oktobrim, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei projektā izmaksāto finansējumu saskaņā ar līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem."
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