Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par izmaiņām "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas  "Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim" īstenošanu" "

- 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

- 2. Nodrošinot pilnvērtīgu inovācijas pārvaldības mehānisma ieviešanu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" (turpmāk – 5.1.1.1.i investīcija), pagarināt Ekonomikas ministrijas kā nozares ministrijas un finansējuma saņēmēja un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā finansējuma saņēmēja izmaksu attiecināšanu līdz 2026.gada 31.decembrim.

- 3. Pagarināt 5.1.1.1.i. investīcijas īstenošanas termiņš līdz 2028. gada 29.februārim.

- 4. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā finansējuma saņēmējam 5.1.1.1.i. investīcijā nodrošināt 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 2. pasākuma "Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde", 2.2.1.3.i. investīcijas "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" un 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" pirmās, otrās un ceturtās kārtas ietvaros īstenoto pētniecības projektu uzraudzības funkciju no 2027. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 29. februārim.