Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 17. marta
rīkojumam Nr. 130

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas grafiks

| Nr. p. k. | Pasākums | Izpildītāji | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Latvijas Stabilitātes programmas 2023.–2026. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes) | Finanšu ministrija | 2023. gada 6. aprīlis |
| 2. | Fiskālo risku vadības ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā | Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas) | 2023. gada 21. aprīlis |
| 3. | Latvijas Stabilitātes programmas 2023.–2026. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai | Finanšu ministrija | 2023. gada 30. aprīlis |
| 4. | Informācijas iesniegšana Finanšu ministrijā pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanai 2024., 2025. un 2026. gadam, izmantojot Finanšu ministrijas sniegto informāciju | Ministrijas | 2023. gada 10. maijs |
| 5. | Priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu iesniegšana Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā | Ministrijas | 2023. gada 30. jūnijs |
| 6. | Ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 20. pantā minētajā gadījumā | Pašvaldības | 2023. gada 19. jūlijs |
| 7. | Ziņojuma iesniegšana Ministru kabinetā likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 19. un 20. pantā minētajos gadījumos | Ministrijas | 2023. gada 10. augusts |
| 8. | Ziņojuma izskatīšana Ministru kabinetā likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 19. un 20. pantā minētajos gadījumos | Ministrijas | 2023. gada 15. augusts |
| 9. | Informatīvā ziņojuma "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2024., 2025. un 2026. gadā" izskatīšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2023. gada 15. augusts |
| 10. | Fiskālo risku deklarācijas izskatīšana un apstiprināšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2023. gada 15. augusts |
| 11. | Informatīvā ziņojuma "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam" izskatīšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2023. gada 15. augusts |
| 12. | Informatīvā ziņojuma "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam" izskatīšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2023. gada 15. augusts |
| 13. | Informatīvā ziņojuma "Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2027. gadam izstrādes virzību" izskatīšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2023. gada 15. augusts |
| 14. | Diskusijas par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam | Finanšu ministrija | 2023. gada 16. augusts – 25. augusts |
| 15. | Lēmuma pieņemšana par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam | Finanšu ministrija | 2023. gada 29. augusts |
| 16. | Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2024., 2025. un 2026. gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijā | Ministrijas | 2023. gada 31. augusts |
| 17. | Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā | Ministrijas | 2023. gada 31. augusts |
| 18. | Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma aprēķināšana un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2024., 2025. un 2026. gadam aprēķinu nosūtīšana ministrijām | Finanšu ministrija | 2023. gada 4. septembris |
| 19. | Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana Ministru kabinetā | Ministrijas | 2023. gada 5. septembris, 12. septembris |
| 20. | Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2024., 2025. un 2026. gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā | Ministrijas | 2023. gada 14. septembris |
| 21. | Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana | Ministru kabinets | 2023. gada 10. oktobris |
| 22. | Likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" (ar paskaidrojumiem) apstiprināšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2023. gada 10. oktobris |
| 23. | Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2024. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2023. gada 10. oktobris |
| 24. | Likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, pavadošajiem likumprojektiem (budžeta likumprojektu paketi), Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu) iesniegšana Saeimā | Ministru kabinets | 2023. gada 12. oktobris |
| 25. | Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2024. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai | Finanšu ministrija | 2023. gada 12. oktobris |