Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par atļauju pagarināt īstenošanas termiņu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtās kārtas projektam Nr. 1.2.1.1/18/A/005 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”"

- 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

- 2. Atbalstīt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtās kārtas projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/005  “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” un pirmās kārtas projekta Nr. 1.2.1.1/16/I/001 “Kompetences centru pārvaldības projekts” īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2022. gada 31.decembrim saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 51.47. apakšpunktu.

- 3. Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt šā protokollēmuma 2.punktā minēto projektu īstenošanas termiņu līdz 2022. gada 31.decembrim, ja saņemts attiecīgs SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/005  “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” grozījumu priekšlikums.