Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 498 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.3. pasākuma "Atkritumu reģenerācijas veicināšana" īstenošanas noteikumi""

- 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

- 2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

- 3. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei veikt grozījumus līgumā par projekta īstenošanu, lai nodrošinātu projekta pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja līdzekļiem, ja finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus grozījumiem līgumā par projekta īstenošanu.

- 4. Šī protokollēmuma 3. punktā minētajā gadījumā atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izmaksāt maksājumus pirms projektu pabeigšanas par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim.