Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 18. marta
rīkojumam Nr. 169

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" sagatavošanas grafiks

| Nr. p. k. | Pasākums | Izpildītāji | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Latvijas Stabilitātes programmas 2022.–2025. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes) | Finanšu ministrija | 2022. gada 12. aprīlis |
| 2. | Latvijas Stabilitātes programmas 2022.–2025. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai | Finanšu ministrija | 2022. gada 14. aprīlis |
| 3. | Fiskālo risku vadības ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā | Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas) | 2022. gada 22. aprīlis |
| 4. | Informācijas iesniegšana Finanšu ministrijā pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanai 2023., 2024. un 2025. gadam, izmantojot Finanšu ministrijas sniegto informāciju | Ministrijas | 2022. gada 13. maijs |
| 5. | Priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu iesniegšana Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā, kā arī Valsts kancelejā, ja prioritārais pasākums ietver jaunu amata vietu izveidi vai papildu finansējuma pieprasījumu atlīdzībai | Ministrijas | 2022. gada 30. jūnijs |
| 6. | Ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" 17. pantā minētajā gadījumā | Pašvaldības | 2022. gada 26. augusts |
| 7. | Ziņojuma iesniegšana Ministru kabinetā likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" 16. un 17. pantā minētajos gadījumos | Ministrijas | 2022. gada 22. septembris |
| 8. | Ziņojuma izskatīšana Ministru kabinetā likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" 16. un 17. pantā minētajos gadījumos | Ministrijas | 2022. gada 4. oktobris |
| 9. | Informatīvā ziņojuma "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2023., 2024. un 2025. gadam" izskatīšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2022. gada 4. oktobris |
| 10. | Informatīvā ziņojuma "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2023., 2024. un 2025. gadā" izskatīšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2022. gada 4. oktobris |
| 11. | Informatīvā ziņojuma "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" izstrādes procesā" izskatīšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2022. gada 4. oktobris |
| 12. | Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2023. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2022. gada 11. oktobris |
| 13. | Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2023. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai | Finanšu ministrija | 2022. gada 14. oktobris |
| 14. | Aktualizēta budžeta sagatavošanas grafika iesniegšana Ministru kabinetā divu nedēļu laikā pēc jaunievēlētās Saeimas uzticības izteikšanas Ministru kabinetam | Finanšu ministrija | Divu nedēļu laikā pēc uzticības izteikšanas Ministru kabinetam |