Pielikums
Ministru kabineta
[24-TA-437 Dt]
rīkojumam Nr. [24-TA-437 Nr]

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiks

| Nr. p.k. | Pasākums | Izpildītāji | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nozaru ministru un finanšu ministra sarunas par nozaru politiku mērķiem un rezultātiem, vidēja termiņa prioritārajiem virzieniem | Nozaru ministrijas, Finanšu ministrija | 2024. gada marts |
| 2. | Fiskālo risku vadības ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā | Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas) | 2024. gada 19. aprīlis |
| 3. | Stabilitātes programmas 2024.–2028. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes) | Finanšu ministrija | 2024. gada 30. aprīlis |
| 4. | Stabilitātes programmas 2024.–2028. gadam iesniegšana Saeimā | Ministru kabinets | 2024.gada 30. aprīlis |
| 5. | Stabilitātes programmas 2024.–2028. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai | Finanšu ministrija | 2024.gada 30. aprīlis |
| 6. | Informācijas iesniegšana Finanšu ministrijā valsts pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanai 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam, izmantojot Finanšu ministrijas sniegto informāciju | Ministrijas | 2024. gada 10. maijs |
| 7. | Informatīvā ziņojuma par uz rezultātu vērstā budžeta veidošanas attīstības virzieniem izskatīšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2024. gada 14. maijs |
| 8. | Finanšu ministra ziņojums Saeimas sēdē par Stabilitātes programmu, tai skaitā par makroekonomiskās attīstības scenāriju, fiskālās politikas vidēja termiņa mērķiem, kā arī par iespējamiem valsts budžeta prioritārajiem attīstības virzieniem | Finanšu ministrija | Saeimas noteiktajā datumā |
| 9. | Lēmuma pieņemšana Ministru kabinetā par vidēja termiņa mērķiem un vidēja termiņa prioritārajiem virzieniem | Finanšu ministrija | 2024. gada 18. jūnijs |
| 10. | Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par vidēja termiņa mērķiem un vidēja termiņa prioritārajiem virzieniem (9.punkts), priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu iesniegšana Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā | Ministrijas | 2024. gada 28. jūnijs |
| 11. | Ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 20. pantā minētajā gadījumā | Pašvaldības | 2024. gada 18. jūlijs |
| 12. | Ziņojuma iesniegšana Ministru kabinetā likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 19. un 20. pantā minētajos gadījumos | Ministrijas | 2024. gada 8. augusts |
| 13. | Ziņojuma izskatīšana Ministru kabinetā likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 19. un 20. pantā minētajos gadījumos | Ministrijas | 2024. gada 13. augusts |
| 14. | Informatīvā ziņojuma "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2025., 2026., 2027. un 2028. gadā" izskatīšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2024. gada 13. augusts |
| 15. | Fiskālo risku deklarācijas izskatīšana un apstiprināšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2024. gada 13. augusts |
| 16. | Informatīvā ziņojuma "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam" izskatīšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2024. gada 13. augusts |
| 17. | Informatīvā ziņojuma "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam" izskatīšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2024. gada 13. augusts |
| 18. | Ņemot vērā vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķus un fiskālās politikas prioritātes (9.punkts), lēmuma pieņemšana Ministru kabinetā par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam | Finanšu ministrija | 2024. gada 27. augusts |
| 19. | Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijā | Ministrijas | 2024. gada 29. augusts |
| 20. | Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma aprēķināšana un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam aprēķinu nosūtīšana ministrijām | Finanšu ministrija | 2024. gada 2. septembris |
| 21. | Aktualizētas informācijas par progresu ES Padomes valstu specifisko rekomendāciju izpildē iesniegšana Finanšu ministrijā | Ekonomikas ministrija | 2024. gada 2. septembris (ja ar Eiropas Komisiju netiks panākta vienošanās par Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 15. oktobrim) |
| 22. | Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā | Ministrijas | 2024. gada 12. septembris |
| 23. | Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2025., 2026. un 2027. gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā | Ministrijas | 2024. gada 13. septembris |
| 24. | Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2024. gada 17. septembris (ja ar Eiropas Komisiju netiks panākta vienošanās par iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 15. oktobrim) |
| 25. | Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un Padomei | Finanšu ministrija | 2024. gada 20. septembris (ja ar Eiropas Komisiju netiks panākta vienošanās par iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 15. oktobrim) |
| 26. | Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana Ministru kabinetā | Ministrijas | 2024. gada 17. septembris, 24. septembris |
| 27. | Aktualizētas informācijas par progresu ES Padomes valstu specifisko rekomendāciju izpildē iesniegšana Finanšu ministrijā | Ekonomikas ministrija | 2024. gada 30. septembris (ja ar Eiropas Komisiju tiks panākta vienošanās par Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 15. oktobrim) |
| 28. | Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana | Ministru kabinets | 2024. gada 8. oktobris |
| 29. | Likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" (ar paskaidrojumiem) apstiprināšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2024. gada 10. oktobris (ārkārtas sēde) |
| 30. | Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2025. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2024. gada 10. oktobris (ārkārtas sēde) |
| 31. | Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā | Finanšu ministrija | 2024. gada 10. oktobris (ārkārtas sēde) (ja ar Eiropas Komisiju tiks panākta vienošanās par iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 15. oktobrim) |
| 32. | Likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, pavadošajiem likumprojektiem (budžeta likumprojektu paketi), Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu) iesniegšana Saeimā | Ministru kabinets | 2024. gada 15. oktobris |
| 33. | Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2025. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai | Finanšu ministrija | 2024. gada 15. oktobris |
| 34. | Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un Padomei | Finanšu ministrija | 2024. gada 15. oktobris (ja ar Eiropas Komisiju tiks panākta vienošanās par iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 15. oktobrim) |